НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

СТРОИТЕЛЕЙ СИБИРСКОГО РЕГИОНА

Стандарт организации

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Подготовка и производство строительных

и монтажных работ

СТО 044 НОСТРОЙ 2.33.51 - 2012

Общество с ограниченной ответственностью

«Центр научных исследований организации, механизации, технологии строительного производства»

Некоммерческое партнерство

Строителей Сибирского региона

Новосибирск 2012

Предисловие

| 1. | ПОДГОТОВЛЕН И ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Некоммерческим партнерством Строителей Сибирского региона |
| --- | --- | --- |
| 2. | УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением общего собрания Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона «22» ноября 2012 г. Протокол № 3 |

Настоящий стандарт идентичен стандарту Национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011

© Национальное объединение строителей

©Некоммерческое партнерство Строителей Сибирского региона

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии

с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных Некоммерческим партнерством

Строителей Сибирского региона

Содержание

Введение............................................................................................................... 6

1 Область применения ........................................................................................ 8

2 Нормативные ссылки ....................................................................................... 8

3 Термины и определения ................................................................................ 10

4 Подготовка объекта к строительству ........................................................... 15

4.1 Организационные мероприятия ............................................................. 15

4.2 Разрешение на строительство................................................................. 17

4.3 Обеспечение строительства проектной и рабочей документацией.... 19

4.4 Приемка строительной площадки и геодезической разбивочной основы ............................................................................................................. 20

4.5 Заключение договоров субподряда, на обеспечение материально-

техническими ресурсами и лабораторный контроль ................................. 22

4.6 Проекты производства работ на объекты капитального ..................... 25

строительства ................................................................................................. 25

4.7 Организация работ подготовительного периода .................................. 38

4.8 Предварительная подготовка территории............................................. 39

4.8.1 Создание разбивочной геодезической основы ............................... 39

4.8.2 Снос и перенос зданий (сооружений) ............................................. 40

4.8.3 Расчистка территории и срезка растительного грунта .................. 41

4.8.4 Осушение заболоченных участков .................................................. 43

4.9 Инженерная подготовка территории ..................................................... 48

4.9.1 Вертикальная планировка строительной площадки и устройство поверхностного водоотвода ...................................................................... 48

4.9.2 Перекладка существующих инженерных сетей............................. 49

4.9.3 Устройство временных автомобильных дорог .............................. 50

4.9.4 Устройство временных инженерных сетей .................................... 51

4.10 Формирование бытовых городков строителей ................................... 53

4.11 Создание нормативного запаса материалов, изделий и конструкций56

5 Производство строительных и монтажных работ ...................................... 58

5.1 Материально – техническое обеспечение ............................................. 58

5.1.1 Организация снабжения, комплектация и поставка материально-

технических ресурсов ................................................................................ 58

5.1.2 Организация складирования, хранения материалов и изделий.... 59

5. 2 Механизация строительно - монтажных работ ................................... 64

5.3 Доставка строительных грузов............................................................... 70

5.4 Управление качеством работ .................................................................. 75

5.5 Оперативно - диспетчерское управление .............................................. 83

5.6 Требования безопасности при подготовке и производстве строительно–монтажных работ .................................................................... 88

5.7 Охрана окружающей среды .................................................................. 101

Приложение А ................................................................................................. 107

(обязательное).................................................................................................. 107

Форма разрешения на строительство ............................................................ 107

Приложение Б .................................................................................................. 108

(рекомендуемое) .............................................................................................. 108

Акт .................................................................................................................... 108

передачи земельного участка под строительную площадку ...................... 108

Приложение В.................................................................................................. 109

(справочное)..................................................................................................... 109

Определение объемов строительных и монтажных работ, выполняемых

при возведении зданий и (сооружений)........................................................ 109

Приложение Г. ................................................................................................. 111

Пример календарного плана возведения подземной части здания............ 111

Приложение Д.................................................................................................. 100

(справочное)..................................................................................................... 100

График движения рабочих кадров по объекту при возведении подземной

части здания ..................................................................................................... 100

Приложение Е .................................................................................................. 101

(справочное)..................................................................................................... 101

Пример графика движения основных строительных машин по объекту.. 101

Приложение Ж................................................................................................... 91

(справочное)....................................................................................................... 91

Пример графика поступления на объект строительных конструкций,

изделий и материалов ....................................................................................... 91

Приложение И ................................................................................................... 91

(рекомендуемое) ................................................................................................ 91

Условные обозначения, применяемые в стройгенплане............................... 91

Приложение К.................................................................................................. 101

(рекомендуемое) .............................................................................................. 101

Перечень природно-климатических факторов, подлежащих учету в

проектах производства работ ......................................................................... 101

Библиография .................................................................................................. 102

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стан-

дартизации  Национального  объединения  строителей  на  2010-2012  годы, утвержденной  Решением  Совета  Национального  объединения  строителей

от 20 апреля 2011 года

Настоящий стандарт разработан в развитие актуализированного сво-

да правил СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительст- ва».

В стандарте представлены требования к организации строительного производства на объектах в подготовительный период и на стадии выпол- нения строительных и монтажных работ при возведении новых и реконст- рукции существующих зданий и сооружений производственного и непро- изводственного назначения.

Стандарт взаимоувязан со стандартами Национального объединения строителей  по  производству  строительных  работ  и  оценке  соответствия, национальными стандартами и строительными нормами и правилами, Фе- деральными  законами  и  постановлениями  Правительства  РФ  -  Федераль- ный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Фе- деральный закон от 21.07. 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасно- сти	опасных	производственных	объектов»,	Федеральный	закон	от

26.02.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль- ных  предпринимателей  при  проведении  государственного  контроля  (над- зора)», Градостроительный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства  РФ  от  16.02.2008  г.  №  87  «О  составе  разделов  проектной документации  и  требований  к  их  содержанию»,  Федеральный  закон  от

23.11.2009 г. №  261-ФЗ  «Об энергосбережении и  повышении  энергетиче- ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской  Федерации»,  Федеральный  закон  от  7	ноября  2011  №

303-ФЗ «О геодезии и картографии», приказ Минрегиона России от 30.12.

2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изы- сканиям,  по  подготовке  проектной  документации,  по  строительству,  ре- конструкции и капитальному ремонту».

Авторский коллектив: П.П.Олейник – доктор техн. наук, профессор, В.И. Бродский – канд. техн. наук, старший научный сотрудник, О.В. Бара- нов, Ю.А. Гутарев, Н.М. Полишкина, Р.Е. Тептюева, В.А. Щитникова,

(ООО «Центр научных исследований организации, механизации, техноло-

гии строительного производства»).

СТАНДАРТ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

СТРОИТЕЛЕЙ  СИБИРСКОГО РЕГИОНА

Организация строительного производства

ПОДГОТОВКА И ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ

И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Construction Management

Preparation and performance of building and assembling works

Дата введения  22.11.2012 г.

1 Область применения

Настоящий  стандарт  распространяется  на  строительство  новых,  ре- конструкцию и снос (демонтаж) существующих зданий и сооружений про- изводственного  и  непроизводственного  назначения,  на  капитальный  ре- монт  эксплуатируемых  объектов  капитального  строительства,  их  консер- вацию (расконсервацию) и ликвидацию, устанавливает правила по органи- зации  строительного  производства при  подготовке и производстве строи- тельных и монтажных работ.

Стандарт не распространяется на строительство линейных сооруже- ний, линий электропередачи, связи, трубопроводов и других объектов тех- нической инфраструктуры, а также в полосе отчуждения железных дорог, в полосе отвода автомобильных дорог и других транспортных путей, распо- ложенных за пределами строительной площадки.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие норма- тивные правовые акты, стандарты, строительные нормы и правила:

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков  производства  строительно-монтажных  работ.  Технические  усло-

вия.

ГОСТ  25957-83  Здания  и  сооружения  мобильные  (инвентарные).

Классификация. Термины и определения.

ГОСТ  22853-86  Здания  мобильные  (инвентарные).  Общие  техниче- ские условия

ГОСТ  Р  51872-2002  Документация  исполнительная  геодезическая. Правила выполнения

ГОСТ 10807-78 Знаки дорожные. Общие технические условия

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ  12.1.046-85  ССБТ  Строительство.  Нормы  освещения  строи- тельных площадок

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ Р 52086-2003 Опалубка. Термины и определения

ГОСТ  Р  ИСО  9000-2001  Система  менеджмента  качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Система менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Система менеджмента качества. Рекоменда- ции по улучшению деятельности

СП  48.13330.2011  «СНиП  12-01-2004  Организация  строительства.

Актуализированная редакция»

СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Часть 1. Безопасность труда в строительстве. Взято из приказа Росстандарта от 18.05.2011 № 2244»

СНиП 12-04-2002 Часть 2. Безопасность труда в строительстве

СП	126.13330.2011	«СНиП	3.01.03-84.	Геодезические	работы	в строительстве. Актуализированная редакция».

СП  47.13330.2010  «СНиП  11-104-96  «Инженерные  изыскания  для строительства. Основные положения».

СП 100.13330.2011 «СНиП 2.06.03-85. Мелиоративные системы и со- оружения»

СП 45.13330.2010 «СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основа-

ния и фундаменты»

СП 104.13330.2011 «СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита террито- рий от затопления и подтопления»

3 Термины и определения

3.1  В  настоящем  стандарте  применяют  термины  в  соответствии  с Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Техническим  рег- ламентом о безопасности зданий и сооружений,  ГОСТ Р ИСО 9000-2001, ГОСТ  Р  52086,  ГОСТ  25957,  СП  48.13330.2011,  а  также  нижеследующие термины и определения:

3.1.1 годовой план: Документ, содержащий взаимоувязанные показа- тели и мероприятия по выполнению годовой производственной программы строительной организации.

3.1.2  грузооборот:  Суммарная  масса  грузов,  прибывающих  и  от- правляемых в единицу времени.

3.1.3 грузопоток: Количество подлежащих перевозке грузов в еди- ницу времени в определенном направлении.

3.1.4 договор подряда (контракт): Документ, определяющий вза- имные права, обязанности и ответственности, по которому подрядчик обя- зуется выполнить определенную работу по заданию заказчика из его или собственных материалов, а заказчик обязуется принять и оплатить качест- венно выполненную работу.

3.1.5  документация  организационно-технологическая:  Докумен- тация,  содержащая  организационно-технологические  решения,  мероприя- тия и требования.

3.1.6  застройщик:  Юридическое  или  физическое  лицо,  обеспечи-

вающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, рекон- струкцию,  капитальный  ремонт  объектов  капитального  строительства,  а также  выполнение  инженерных  изысканий,  подготовку  проектной  доку- ментации  для  их  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта.

[Градостроительный кодекс Российской Федерации [1], пункт 16 статьи 1]

3.1.7 запасы производственные: Средства производства, имеющие-

ся на строительных площадках и не переданные в производственный про- цесс.

3.1.8  контейнер:  Тара  многократного  обращения,  представляющая собой  пространственную  конструкцию,  соответствующая  определенным конструктивным и технологическим требованиям, применяемая для хране- ния и доставки строительных грузов.

3.1.9 лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию объ- екта капитального строительства: Застройщик, либо привлекаемое за- стройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юри- дическое лицо (в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации [1], статья 52).

П р и м е ч а н и е  –  Лицо,  осуществляющее  строительство,  организует  и  координирует работы  по строительству. Реконструкции объекта капитального строительства, обеспе- чивает  соблюдение  требований  проектной  документации,  технических  регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несёт ответственность за качество выполненных работ и соответствие требованиям проектной документации.

3.1.10	материально-техническое	обеспечение	строительства: Система  организации  производства  и  поставки  строительных  материалов, деталей и конструкций, создание складского хозяйства в строительных ор- ганизациях, обеспечение строительными  машинами, транспортом, стацио- нарным и передвижным оборудованием и поставка в необходимых объемах энергоресурсов.

3.1.11  монтажный  комплект:  Часть технологического  комплекта, состоящий  из  сборных  строительных  конструкций,  изделий  и  комплек- тующих  деталей,  необходимых  для  сборки  монтажного  узла  здания  (со- оружения).

3.1.12 надзор за качеством: Непрерывное (постоянное или регуляр-

но повторяемое) наблюдение и проверка состояния объекта, а также анализ рабочей, проектной и исполнительной документации.

3.1.13 объект капитального строительства: (далее - объекты неза-

вершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек [Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации [1], пункт 10 статьи 1]

3.1.14  пакеты:  Укрупненный  груз,  сформированный  из  отдельного

количества  элементов  (кирпич,  металлопрокат,  пиломатериалы  и  т.п.)  и скрепленный таким образом, чтобы обеспечить его неизменные формы при погрузке, транспортировании.

3.1.15 подрядчик: Юридическое или физическое лицо, выполняющее подрядные работы, принимающее на себя обязательства по строительству объектов	или	совершению	определенных	проектно-изыскательских	и строительных работ.

3.1.16  поставочный  комплект:  Часть  технологического  комплекта материально-технических ресурсов, поставляемых на объект.

3.1.17  продолжительность:  Период  времени  от  начала  работ  на строительной  площадке  до  ввода  в действие  мощностей  предприятий, их очередей, пусковых комплексов и отдельных объектов при полном выпол- нении состава работ, предусмотренных проектом.

3.1.18 производственно – технологическая комплектация (ПТК): Процесс  синхронного  комплектного  обеспечения  строящихся  объектов сборными  конструкциями,  деталями,  полуфабрикатами  и  материалами  в строгой увязке с темпом и технологической последовательностью работ.

3.1.19  работы  скрытые:  Отдельные  виды  работ  недоступные  для визуальной  оценки  приемочными  комиссиями  при  сдаче  объектов  строи- тельства в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конст- рукциями.

3.1.20 разрешение на строительство: Документ, подтверждающий соответствие  проектной  документации  требованиям  градостроительного

плана земельного участка или проекту планировки территории и дающий

застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства [1], статья 51, п.1.

3.1.21  рейсовый  комплект:  Часть  поставочного  монтажного  ком- плекта   материально-технических  ресурсов  из  условия  доставки  одним транспортным средством.

3.1.22  склад:  Место  складирования,  размещения  и  хранения  мате- риалов,  изделий,  конструкций  и  оборудования,  а  также  подготовки  и  их отпуску потребителю.

3.1.23  скрытые  работы:  Работы,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с тех- нологией  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  контроль

за выполнением которых не может быть проведён после выполнения дру-

гих работ ( РД-11-02-2006, п.5.3).

3.1.24  строительный  узел:  Здание  (сооружение)  основного  произ-

водственного  назначения  или  его  конструктивно  обособленная  часть,  в пределах  которой  производятся  строительно-монтажные  работы  до  необ- ходимой технической готовности.

3.1.25  субподрядчик:  Специализированная  подрядная  организация, привлекаемая  на  договорных  условиях  для  выполнения  на  строящемся

объекте отдельных монтажных и специальных строительных работ.

3.1.26  технический  заказчик  –  физическое  лицо,  действующее  на

профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных  изысканий,  о  подготовке  проектной  документации,  о  строи- тельстве,   реконструкции,   капитальном   ремонте  объектов   капитального строительства,  подготавливают  задания  на  выполнение  указанных  видов работ,  предоставляют  лицам,  выполняющим  инженерные  изыскания  и (или)  осуществляющим  подготовку  проектной  документации,  строитель- ство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт  объектов  капитального  строи- тельства,  материалы  и  документы,  необходимые  для  выполнения  указан- ных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают до- кументы,  необходимые  для  получения  разрешения  на  ввод  объекта  капи- тального  строительства  в  эксплуатацию,  осуществляют  иные  функции, предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции  технического  заказчика  самостоятельно.  (введен  Федеральным

законом от 28.11.2011 № 337-ФЗ).

3.1.27  технологический  узел:  Конструктивно  обособленная  часть

технологической  линии  или  установки,  в  границах  которой  производятся строительно-монтажные работы до технической готовности, необходимой для проведения наладки и опробования агрегатов, механизмов и устройств.

3.1.28  управление  качеством:  Методы и  виды деятельности опера-

тивного характера, используемые для выполнения требований к качеству.

4 Подготовка объекта к строительству

4.1 Организационные мероприятия

4.1.1  Перед  началом  выполнения  работ  на  объекте  лицо,  осуществ- ляющее строительство,(СП 48.13330, пункты 5.4 и 5.5):

- заключает	с	техническим	заказчиком	(застройщиком)	договор строительного подряда (в дальнейшем – договор подряда) на строительст-

во;

П р и м е ч а н и е :   Договор   подряда,   заключаемый   лицом,   осуществляющим строительство,  устанавливает  обязательства по  выполнению  строительства,  производ- ству  отдельных  видов  и  комплексов  подрядных  работ,  являющихся  объектами  капи- тального строительства (в дальнейшем - объекты). При этом в договоре подряда указы- ваются сроки начала и окончания выполнения работ, а согласно проектной документа- ции также по согласованию между сторонами  устанавливаются сроки завершения от- дельных этапов работы (промежуточные сроки). В случаях, предусмотренных догово- ром, лицо, осуществляющее строительство принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия техническим заказчиком в течение указанно-

го в договоре срока [12].

В  договоре  подряда  между заказчиком  (застройщиком)  и  лицом  осуществляю- щим строительство могут предусматриваться варианты привлечения субподрядных ор- ганизаций только по усмотрению лица осуществляющем строительство или по усмот- рению лица осуществляющем строительство с одобрением технического заказчика (за- стройщика) [12].

- получает от технического заказчика (застройщика) нотариально за- веренную копию разрешения на строительство;

- получает от технического заказчика (застройщика) проектную и ра- бочую документацию на весь объект или его часть, на определенные виды работ или разовый объем работ (СП 48.13330, пункт 5.4);

- принимает площадку для строительства (СП 48.13330, пункт 6.2.5);

- согласовывает состав субподрядных организаций с техническим за- казчиком (застройщиком), заключает с ними договора на выполнение раз- личных видов работ и координирует их деятельность;

сов;

-  заключает  договора  на  поставку  материально-технических  ресур-

- заключает договора с аккредитованными лабораториями на выпол-

нение видов испытаний, которые не могут выполняться собственными си-

лами (СП 48.13330, пункт 5.11).

- составляет акт-допуск о возможном совмещении производства ра- бот при реконструкции объекта капитального строительства действующего предприятия;

П р и м е ч а н и е .   Перед  началом  производства работ  на  территории действую- щего  предприятия  лицо,  осуществляющее  строительство,  и  администрация  организа- ции,  эксплуатирующая  этот  объект,  обязаны  оформить  акт-допуск  для  производства строительно-монтажных работ по форме приложения В, содержащегося в СП 49.13330.

-  разрабатывает  организационно-технологическую  документацию,  к которой  относится  проект  производства  работ  (ППР)  и  технологические карты  (ТК),  содержащие  решения  по  организации  строительного  произ- водства и технологии строительных и монтажных работ.

4.1.2  Лицу  осуществляющего  строительство  в  порядке,  предусмот- ренном   договором   подряда,   передаются   техническим   заказчиком   (за- стройщиком)  в  пользование  здания  и  сооружения,  необходимые  для  осу- ществления  работ,  обеспечивается  транспортировка  грузов  в  его  адрес, временная  подводка  и  подключение  к  внешним  инженерным  системам

[13].

4.1.3 При подготовке и выполнении строительных и монтажных ра-

бот  (далее  строительно-монтажные  работы)  на  территории  действующих производственных  объектов  лицо  осуществляющее  строительство  совме- стно  с  техническим  заказчиком  (застройщиком)  и  администрацией  пред- приятия-застройщика осуществляют оперативное руководство работами и определяют порядок совместных действий (СП 48.13330, пункт 5.12).

4.1.4 Окончание подготовительных работ на строительной площадке

принимается пол акту о готовности объекта к началу строительства и соот-

ветствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных работ тре- бованиям безопасности труда (СП 49.13330, пункт 6.1.1, приложение И)

4.2 Разрешение на строительство

4.2.1  Разрешение  на  строительство  представляет собой  документ,

дающий застройщику право осуществлять строительство на отведенном для этих целей земельном участке.

4.2.2 Разрешение на строительство является основанием для выноса осей зданий и других сооружений в натуру геодезическими службами. [1].

4.2.3  В  разрешении  на  строительство  объекта  капитального  строи- тельства  предоставляемого  лицу  осуществляющему  строительство  указы- вается [1] (приложение А):

-   наименование   уполномоченного    органа   исполни тельной  власти,  или  органа  местного  самоуправления,  осуществляющего  вы- дачу разрешения на строительство;

-  наименование  организации  технического  заказчика  (застройщика) получающего решение на строительство, с данными юридического и фак- тического адресов и банковскими реквизитами;

- номер разрешения на строительство;

- наименование объекта капитального строительства в соответствии

с проектной документацией с краткими проектными характеристиками;

- описание этапов строительства, если разрешение выдано на отдель- ные этапы;

- полный адрес объекта капитального строительства;

-  срок  действия  разрешения  на  строительство,  соответствующий проекту организации строительства;

-  дата  выдачи  разрешения  на  строительство  с  подписью  уполномо- ченного   сотрудника   органа,   осуществляющего   выдачу   разрешения   на строительство, заверенной  печатью.

4.2.4  Кроме  разрешения  на  строительство  лицу  осуществляющему строительство техническим заказчиком (застройщиком) предоставляется:

- постановление органов местного самоуправления о предоставлении земельного участка для строительства, в соответствии с пунктом 8 статьи

8, «Земельного кодекса Российской Федерации»;

-  акт  выбора  земельного  участка  для  строительства  объекта  капи- тального  строительства,  утверждённый  решением  органа  местного  само- управления, либо исполнительного органа государственной власти ;

- техническая документация на геодезическую разбивочную основу и закрепляемые  на  площадке  строительства  пункты  геодезической  основы (СП 48.13330, пункт 5.10);

4.2.5 К акту выбора земельного участка прилагаются ситуационный

и  генеральный  планы,  расположение  земельного  участка  на  кадастровом плане или кадастровой карте территории с отображением границ кадастро- вого  квартала,  а  также  технические  условия  на  присоединение  объекта  к инженерным сетям общего пользования, выданные учреждениями местной администрации .

4.3 Обеспечение строительства проектной и рабочей документа-

цией

4.3.1 Предоставляемая лицу осуществляющему строительство техни- ческим  заказчиком  (застройщиком)  проектная  и  рабочая  документация, прошедшая  в  соответствии  с  статьёй  49,  пунктом  2  и  пунктом  3  Градо- строительного кодекса РФ экспертизу и должна иметь положительное за- ключение  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  РФ  статья  49, пункт 9. При этом проектная документация должна быть утверждена тех- ническим заказчиком (застройщиком) и передана лицу осуществляющему строительству в составе, определенном Постановление Правительства Рос- сийской  Федерации  от  16.02.2008г.  №  87  «О  составе  разделов  проектной документации  и  требований  к  их  содержанию»,  на  электронном  и  на  бу- мажном носителе в двух экземплярах, с наличием на каждом листе штампа

и подписи ответственного лица (СП 48.13330, пункт 5.4).

4.3.2 Лицо осуществляющее строительство, выполняет входной кон- троль переданной ему для исполнения проектной и рабочей документации, передает  техническому  заказчику  (застройщику)  перечень  выявленных  в ней  недостатков,  и  проверяет  их  устранение.  Срок  выполнения  входного контроля проектной документации устанавливается в договоре подряда со- гласно СП 48.13330.

4.3.3  При  входном  контроле  проектной  документации  проверяются

(СП 48.13330, пункт 7.1.1):

-  комплектность  проектной  и  в  ее  составе  рабочей  документации  в объеме, необходимом и достаточном для производства работ;

- взаимную увязку размеров, координат и отметок (высот), соответст- вующих проектным осевым размерам и геодезической основы;

- наличие согласований и утверждений;

-  соответствие  границ  стройплощадки  на  стройгенплане  установлен- ным сервитутам;

- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;

- наличие требований к фактической точности контролируемых пара- метров;

-  условия  определения  с  необходимой  точностью  предлагаемых  до- пусков на размеры изделий и конструкций, а также обеспечение выполнения контроля  указанных  в  проектной  документации  параметров  при  установке изделий и конструкций в проектное положение, наличие указаний о методах

и  оборудовании  для  выполнения  необходимых  испытаний  и  измерений  со ссылкой на нормативные документы;

-  техническая  оснащенность  и  технологические  возможности  выпол- нения работ в соответствии с проектной документацией;

- достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется произ- водить  освидетельствование  конструкций  объекта,  подлежащих  промежу- точной приемке.

4.3.4  При  анализе  проектной  документации  лицо  осуществляющее строительство устанавливает возможность применения новых прогрессив- ных  методов  и  способов  производства  работ,  технологических  приемов, оборудования и оснастки. Также определяется соответствие фактического расположения указанных в проектной документации мест и условий под- ключения временных инженерных сетей (СП 48.1330).

4.4 Приемка строительной площадки и геодезической разбивоч- ной основы

4.4.1  Строительная  площадка  передается  лицу,  осуществляющему строительство,   техническим   заказчиком   (застройщиком)   по   акту   (СП

48.13330, пункт 6.2.5) по форме, приведённой в приложение Б.

4.4.2 Состояние строительной площадки передаваемой техническим заказчиком (застройщиком) необходимо, чтобы соответствовало условиям договора,  «Технического  регламента  о  безопасности  зданий  и  сооруже-

ний» (раздел 4), Градостроительного кодекса РФ (глава 4), Земельного ко-

декса РФ (статья 8, пункт 2), СП  48.13330, пункт 6.2.5 и иных документов, установленных Федеральными Законами и законами субъектов Российской Федерации.

4.4.3  Лицо,  осуществляющее  строительство,  принимает  у  техниче- ского  заказчика  (застройщика)  здания  и  сооружения,  необходимые  для производства работ, решения по временной подводке сетей энерго и водо- снабжения, теплопроводов и систем связи (СП 48.13330, пункт 6.2.5).

4.4.4 Техническая документация на геодезическую разбивочную ос- нову  и  закрепленные  на  площадке  строительства  пункты  геодезической основы передается лицу осуществляющему строительство техническим за- казчиком (застройщиком) не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительных работ, а именно (СП 126.13330, пункт 5.14):

- знаки разбивочной сети строительной площадки;

- плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети здания (соору- жения) в количестве не менее четырёх на каждую ось, закрепляющие ос- новные (главные) разбивочные оси, а также оси, определяющие габариты зданий и оси в местах температурных (деформационных) швов;

-  плановые  (осевые)  знаки  инженерных  сетей,  определяющих  ось, начало, конец трассы, колодцы (камеры), закрепленные на прямых участ- ках  не  менее  чем  через  0,5  км  и  на  углах  поворота  и  резких  переломах трассы;

- нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой террито- рии у каждого здания (сооружения) не менее одного, вдоль осей инженер- ных сетей не реже чем через 0,5 км;

-  каталоги  координат,  высот  и  абрисы  всех  пунктов  геодезической разбивочной основы.

4.4.5 Приемка геодезической разбивочной основы для строительства производится  составлением  акта  по  форме  принятой  в  приложение  4

СП 126.13330.

4.4.6 Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства находятся под наблюдением за сохранностью и устойчиво- стью и проверяются инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний	периоды)	лицом,	осуществляющем	строительство	(СП

126.13330).

4.5 Заключение договоров субподряда, на обеспечение матери- ально-техническими ресурсами и лабораторный контроль

4.5.1  Для  выполнения  отдельных или  специальных  работ  лицо  осу- ществляющее  строительство  вправе  привлекать  организации,  имеющие свидетельства  о  допуске  к  определенным  видам  работ  [5],  на  основе  за- ключения с ними договоров субподряда. При этом ответственность перед техническим заказчиком (застройщиком) за выполнение всех работ по до- говору подряда возлагается на лицо осуществляющего строительство.

4.5.2   Взаимоотношения   лица   осуществляющего   строительство   и субподрядчика определяются договором субподряда, который заключается для  выполнения  отдельных  видов  специализированных  или  строительно- монтажных работ, входящих в общий объем работ на объекте. [12, статья

706].

4.5.3 По договору субподряда лицо осуществляющего строительство

в соответствии с СП 48.13330, пункт 5.11:

-  передает  субподрядчику  утвержденную  проектную  документацию

в части выполняемых им работ;

- предусматривает согласованный перечень услуг;

- устанавливает условия приема законченные объемов и видов работ.

4.5.4 Субподрядчик принимает на себя следующие обязательства:

-  выполнить отдельные объемы и  виды  работ  и обеспечить их над- лежащее качество;

-  произвести  индивидуальное  испытание  смонтированного  им  обо- рудования и принять участие в комплексном апробировании этого обору- дования;

-  обеспечить  совместно  с  лицом  осуществляющим  строительство ввод объекта в эксплуатацию в установленный срок.

4.5.5  В  договоре  субподряда  кроме основных положений  при необ- ходимости могут содержаться особые (дополнительные) условия. Договор субподряда  учитывает  требования  законодательства  и  положения  заклю- ченного договора подряда между техническим заказчиком (застройщиком)

и лицом осуществляющим  строительство.

4.5.6  Срок  действия  договора  субподряда  определяется  сторонами, при  этом  начало  и  окончание  его  действия  устанавливается  в  пределах сроков действия договора подряда на строительство объекта [12].

4.5.7 Субподрядчик обязан соблюдать все положения действующего законодательства, имеющие отношение к выполнению работ на объекте и требования нормативно-технической документации [12].

4.5.8  Субподрядчик  свои  обязательства  перед  лицом  осуществляю- щего  строительство  по  договору  подряда  не  может  передать  третьим  ли- цам  без  переоформления  договора  с  согласия  лица,  осуществляющего строительство.

4.5.9 Расторжение договора подряда, заключенного техническим за- казчиком  (застройщиком)  с  лицом,  осуществляющим  строительство,  вле- чет за собой расторжение договоров субподряда, заключенных этим лицом осуществляющего строительство. Возмещение ущерба, причиненного дос- рочным  расторжением  договора  субподряда,  производится  генподрядчи- ком или техническим заказчиком (застройщиком) в порядке, определяемом договорами подряда и субподряда [12, статья 706].

4.5.10  В  случае,  если  обеспечение  материалами  объектов  берет  на себя полностью субподрядчик по согласованию с техническим заказчиком

(застройщиком) и лицом, осуществляющим строительство, в договоре суб-

подряда  предусматривается  возмещение  затрат  лицу,  осуществляющему строительство,  обусловленных  приобретением  и  доставкой  этих  материа- лов по договорной цене, а в случае увеличения их стоимости против дого- ворной цены оплатой разницы по согласованию с техническим заказчиком (застройщиком) [12].

4.5.11  Порядок  и  условия  обеспечения  строительства  материалами, изделиями  и  оборудованием,  осуществляемого  по  прямым  заказам,  уста- навливаемым  по  договоренности  сторон,  которые  отражаются  в  особых условиях к договору субподряда.

4.5.12 При необходимости, по соглашению сторон в договоре может быть  предусмотрена  проверка  технических  характеристик  поставляемых материалов, изделий и конструкций в присутствии представителя техниче- ского заказчика и предприятия-изготовителя. (СП 48.13330).

4.5.13 При заключении договора с аккредитованными лабораториями может предусматривается следующее [46]:

- измерения и испытания материалов, изделий и конструкций, посту- пающих от поставщиков или предприятий вспомогательного производства, отдельных  элементов  и  конструкций  продукции  строительного  производ-

ства;

- выполнение контроля за применением установленных проектной и

рабочей документацией материалов и изделий;

- соблюдение процедур проведения лабораторных и производствен- ных испытаний непосредственно на объекте;

- ведение, хранение и передача лицу, осуществляющему строитель- ство, или техническому заказчику (застройщику) результатов измерений и

испытаний в объёме, установленном договором.

4.6	Проекты	производства	работ	на	объекты	капитального

строительства

4.6.1  Для  решения  вопросов  по  организации  строительного  произ- водства и технологии  строительных и монтажных работ разрабатываются проекты  производства  работ  (ППР)  и  технологические  карты  (ТК)  (СП

48.13330, пункт 5.7.2).

4.6.2  Проект  производства  работ  в  соответствии  с  СП  48.13330  со- держит:

- календарный план производства работ;

-  строительный  генеральный  план  с  указанием  на  нем  места  распо- ложения  временных,  в  том  числе  инвентарных  (мобильных)  зданий,  со- оружений и устройств, внутриплощадочных сетей с подводкой их к местам подключения и потребления, а также постоянных объектов, возводимых в подготовительный  период  для  нужд  строительства,  с  выделением  работ, выполняемых по ним в подготовительный период;

- график движения рабочих кадров и основных строительных машин;

- график поступления на строительство необходимых на этот период строительных  конструкций,  изделий,  основных  материалов  и  оборудова-

ния;

- схемы размещения знаков для выполнения геодезических построе-

ний, измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля;

- пояснительную записку.

4.6.3 Проект производства работ в зависимости от сроков строитель- ства  объекта  и  объемов  работ  разрабатывается  в  целом  на  объект  капи- тального строительства, на возведение их отдельных частей, на подготови- тельный  период,  на  выполнение  отдельных  технически  сложных  строи- тельных, монтажных и специальных строительных работ до начала выпол- нения	тех	работ,	на	которые	проект	производства	работ	составлен

(СП 48.13330, пункт 5.7.4).

4.6.4  При  строительстве  на  городской  территории,  на  территории действующего предприятия, в сложных природных и геологических усло- виях,  особо  сложных  объектов  проект  производства  работ  должен  вклю- чать:  календарный  план  производства  работ  по  объекту  (виду  работ); строительный  генеральный  план;  графики  движения  рабочих  кадров  по объекту;  графики  движения  основных  строительных  машин  по  объекту; технологические карты на выполнение отдельных видов работ; график по- ступления  на  строительство  необходимых  на  этот  период  строительных конструкций,  изделий  и  основных  материалов;  схемы  размещения  геоде- зических знаков; пояснительную записку (СП 48.1330, пункт 5.7.5).

4.6.5 Календарный план производства работ устанавливает последо- вательность и сроки выполнения работ в зависимости от сложности объек-

та, объемов и технологии работ [25].

Календарный план производства работ составляется по форме, пред- ставленной в таблице 1 [31].

Т а б л и ц а 1  – Форма календарного плана производства работ по объекту

(виду работ)

| Наименование работ | Объем работ | Затраты труда, чел.- дн. | Требуемые машины | Продолжительность работы, дн. | Число смен | Численность рабочих в смену | Состав бригады | График работ (дни, месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | единица измерения | количество | Затраты труда, чел.- дн. | наименование | число маш.- смен | Продолжительность работы, дн. | Число смен | Численность рабочих в смену | Состав бригады | График работ (дни, месяцы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

4.6.6 В календарном плане строительства объекта определяются сроки

выполнения	всех		 строительных	 и	монтажных	работ	и 	общая продолжительность		строительства	 объекта,	а	также	рассчитывается потребность		в	людских	и	материально-технических		ресурсах,

устанавливаются  конкретные  календарные  даты  обеспечения  строительства этими ресурсами.

4.6.7	Для	разработки 	календарного	плана	  строительства	объекта необходимы		следующие	исходные	данные:	проектная	и	рабочая документация,   проект   организации   строительства;   сметы   на   возведение объекта;  данные   технико-экономических   изысканий;   сведения   о   реально работающих  бригадах  рабочих  и  строительных  машинах,  в  том  числе  в субподрядных   организациях;   данные   о   поставщиках;   продолжительность строительства, предусмотренная контрактом с заказчиком.

4.6.8   Разработка   календарного   плана   строительства   выполняется   в следующей последовательности:

- на основе проектной документации определяется состав работ;

- производится подсчет объемов работ;

- выбираются методы производства работ;

-   определяются   для   каждой   работы   ее   трудоемкость   и   требуемое количество машино-смен;

- устанавливается организационно - технологическая последователь- ность возведения здания или сооружения;

- определяется численность рабочих для выполнения каждой работы,

а также квалификационный состав бригад и звеньев;

- определяется сменность и продолжительность  выполнения работ;

-  производится  взаимная  увязка  работ  и  устанавливаются  сроки  их выполнения;

- сравнивается полученная продолжительность строительства объек-

та с заданной и в случае необходимости вносятся коррективы;

- строится график потребности в рабочих и в случае резких его коле- баний вносятся коррективы с целью улучшения показателя равномерности использования рабочей силы;

-  строится  график  работы  строительных  машин,  графики  завоза  и

расхода строительных материалов и изделий.

4.6.9 При построении календарного графика строительства отдельно-

го здания или сооружения чаще всего применяется линейный график, мо- жет использоваться для сложных объектов сетевая модель.

4.6.10 Календарный план состоит из левой и правой частей. В левой части (графы 1-10, таблицы 1), называемой расчетной, приводятся все не- обходимые сведения о работах. Правая часть (графа 11, таблицы 1) пред- ставляет  собой  линейный  график  выполнения  работ,  привязанный  к  кон- кретным календарным датам.

4.6.11  К  составлению  номенклатуры  работ  (графа  1,  таблицы  1) приступают после анализа проектной документации.	Количество работ в календарном	плане	зависит	от	вида	строительства,	типов	зданий	и сооружений, конструктивных форм и сложности строительного объекта с учетом  возможной организационно - технологической последовательности возведения здания или сооружения.

4.6.12	Монтаж	оборудования		и	специальные	работы (сантехнические, электромонтажные и другие), выполняемые в основном специализированными   субподрядными   организациями,  в   календарном плане  показывается  одной  строкой  с  указанием  сроков  ее  выполнения. Исходя из этих сроков, специализированные организации разрабатывают свои	календарные	планы		выполнения	предусмотренных	ими		работ, которые согласовываются с лицом осуществляющим строительство.

4.6.13  Объемы  работ  (графы  2  и  3,  таблицы  1)  определяются  по рабочим чертежам и сметам в единицах измерения, принятых в сметных нормах  и  расценках.  Объемы  некоторых  работ  подсчитываются  в  двух или	даже	трех	единицах	измерения	для	расчета	потребности	в материальных   ресурсах   и   выбора   монтажных   механизмов.	Условия определения объемов работ представлены в приложении В.

4.6.14	При	выборе	методов	производства	работ	необходимо

обеспечивать максимальную степень механизации наряду с комплексной

механизацией.	Для	выполнения	ручных	работ	предусматривается механизированный инструмент.

4.6.15 Трудоемкость работ в человеко-днях (графа 4, таблицы 1) и число машино-смен, необходимые для выполнения работ (графы 5 и 6, таблицы 1), определяются по сметным нормативным документам. Учитывая, что они не всегда отражают специфику конкретной строительной организации наибольшая точность и объективность может обеспечиваться использованием информации о достигнутой производительности бригад на аналогичных объектах. Поэтому с учетом накопленной информации о достигнутой производительности труда в строительных организациях создается банк данных, отражающих фактические трудозатраты различных бригад при выполнении тех или

иных видов работ, что позволит в календарном плане отразить реальные производственные условия.

4.6.16 Трудоемкость работы Q определяется по формуле:

Q=E*V/t,	(1) где E – нормативное значение в чел.-часах на выполнение единицы объема работ;

П р и м е ч а н и е .	Нормативные   значения   на   выполнения   единицы   объёма   работ принимается   на   основании   государственных   элементных   сметных   норм   (ГЭСН), Федеральных  единичных  расценок  (ФЕР)  или  территориальных  единичных  расценок (ТЕР).

V – трудоемкость работы в сменах;

t – количество рабочих часов в смену.

4.6.17 Требуемое количество машино-смен, необходимое для выполнения данной работы P определяется по формуле:

P=М*DV/t,	(2)

где М – нормативное значение в маш.-часах на выполнение единицы объема работ;

П р и м е ч а н и е .	Нормативные   значения   на   выполнения   единицы   объёма   работ

принимается   на   основании   государственных   элементных   сметных   норм   (ГЭСН),

Федеральных  единичных  расценок  (ФЕР)  или  территориальных  единичных  расценок

(ТЕР).

D – машиноёмкость работы в сменах;

4.6.18	Сменность		выполнения	работы		 (графа	8,	таблицы	1) принимается  исходя  из  установленных  сроков  строительства,  видов  и возможного		фронта	работ,	количества	работающих,		характера применяемых  технологических  процессов  и		используемых  основных строительных машин.

4.6.19 Число рабочих и состав бригад (графы 9 и 10, таблицы 1) для выполнения работ определяется исходя прежде всего из составов реально работающих  как  в  генподрядной,  так  и  в  субподрядных  организациях бригад. Звенья, из которых состоит бригада, или самостоятельные звенья

по	своему	количественному	и	квалификационному	составу	для правильной  организации  труда  следует  формировать  в  соответствии  с рекомендациями	сметных	нормативов.		Если		после		составления календарного		графика	количественный	состав	какой-либо	бригады недостаточен, то бригаду требуется доукомплектовать.

4.6.20 Определение продолжительности работы (графа 7, таблицы 1) зависит	от	ручного	или	механизированного	способа	выполнения различных работ.

Продолжительность	работы,	выполняемой	вручную	Труч,

определяется по формуле:

Труч=Q/N дни,	(3)

где Q - трудоемкость работы в чел.-днях;

N  -  число  рабочих,  выполняющих  данную  работу  во  всех  сменах  за сутки.

Продолжительность  механизированной  работы  Тмех   определяется  по

формуле:

Тмех=P/m*n дни,	(4)

где		P	—	требуемое	количество	машино-смен,	необходимое	для выполнения данной работы;

m - число машин участвующих в данной работе;

n - количество смен работы машины в сутки.

4.6.21  Основой  для  построения  календарного  графика  (графа  11, таблицы1)  служит  продолжительность  выполнения  ведущего  процесса  в виде  горизонтального  отрезка  в принятом  масштабе  времени, после чего производится   таким   же   образом   построение	 работ   выполняемых   до ведущего	процесса,	параллельно	с	ним	и	после	него.	При	этом учитываются  ограничения  вызванные  возможностью  совмещения  работ условиями		технологии	производства		работ,	 а	также	требованиями безопасности труда

В	приложении	Г	приводится	календарный	план	возведения подземной части жилого здания.

4.6.22  В   случае   если   по   первоначально   составленному  графику продолжительность   строительства   окажется   больше   заданной,   график корректируется в сторону сокращения продолжительности строительства.

4.6.23 График движения рабочих кадров по объекту разрабатывается

в форме эпюры, на которой по горизонтали отражается время выполнения работ, а по вертикали количество работающих (Приложение Д). Общая по- требность рабочих в заданный промежуток времени определяется сумми- рованием  численности  всех  работающих  в  планируемый  период  строи- тельного процесса, а для рабочих одной профессии суммированием числа рабочих данной профессии [25].

При этом следует учитывать, что резкие пики и перепады потребно- сти  в рабочих на строительной площадке  связанны с  повышением расхо- дов  на  временные  бытовые  здания,  приспособления,  инвентарь,  инстру- мент и спецодежду.

4.6.24 График изменения численности рабочих оценивается по коэф-

фициенту  неравномерности  движения  рабочих,  который  определяться  по

формуле [25]:

Кн  = Rmax/Rcp,	(5)

ства.

где Rmax  - максимальное количество рабочих;

Rcp  - среднее количество рабочих в течении всего периода строитель-

4.6.25 Графики движения основных строительных машин по объекту

(таблица	2)  представляются  в  виде  линейных  графиков,  определяющих

начало и окончание их работы на строительной площадке, на котором  по горизонтали отражается календарное время работы машин, а по вертикали указываются   основные   машины,   задействованные   в   производственном процессе (Приложение Е).

Данные о потребности объекта в строительных машинах определяет-

ся исходя из требуемого количества машино-смен, принятого в календар- ном плане производства работ.

Т а б л и ц а 2 - форма графика движения основных строительных машин по объекту

| Наиме- нование | Ед. изм. | Число машин | Смен- ность работы | Среднесуточное число машин по дням, месяцам, неделям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме- нование | Ед. изм. | Число машин | Смен- ность работы | 1 | 2 | 3 | 4 | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4.6.26  График  поступления  на  строительство  необходимых  строи-

тельных конструкций, изделий и основных материалов (таблица 3) в про- екте производстве работ составляется в соответствии с календарным пла- ном работ и представляется на линейном графике  в виде горизонтальных отрезков,  показывающих  необходимые  сроки  поступления  материальных

ресурсов (приложение Ж).

Т а б л и ц а 3  – Форма графика поступления на объект строительных конст-

рукций, изделий и материалов

| Наименование строительных конструкций, изделий и материа- лов | Единица измерения | Количество | Время поступления строительных конструкций, изделий и материалов по дням, неделям, месяцам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

4.6.27  Стройгенплан  предназначен  для  организации  строительной

площадки на основе технически и экономически обоснованных решений для конкретного строительного объекта.

4.6.28 Несмотря на то, что каждая строительная площадка имеет свои индивидуальные  особенности,  в  тоже  время	существуют  определенные общие принципы и требования нормативных документов, которыми следу-

ет руководствоваться при разработке стройгенпланов.

При	проектировании	стройгенплана	следует	руководствоваться следующими общими принципами:

- временные здания, сооружения и инженерные сети располагаются

в	местах,	на	которых	не	предусмотрено	строительство	каких-либо постоянных объектов;

-	при	строительстве	промышленного	объекта	целесообразно некоторые постоянные здания, сооружения и инженерные сети устраивать

по	согласованию	с	техническим	заказчиком	(застройщиком)	в подготовительный период и использовать их для нужд строительства;

-  площадки  для  складирования  размещаются  около  дорог  и  мест производства работ;

-	временные	здания	и	сооружения	следует	предусматривать мобильными (инвентарными);

-	санитарно-бытовые	помещения	для	рабочих	и	служащих

размещаются около основных строительных объектов.

4.6.29	Принимаемые	в	стройгенплане		решения		необходимо увязывать   с   другими   разделами   проектной   документации:   генпланом объекта,	календарным	 планом		строительства,	графиками	работы строительных 	машин,	объемов		завоза	и	расхода	строительных материалов, изделий и конструкций.

4.6.30  Строительный  генеральный  план  разрабатывается  в  объеме необходимом  для  производства  работ  на  объекте  с  указанием  границ строительной  площадки  и  видов  ее  ограждений,  действующих  и  времен- ных подземных, наземных и воздушных сетей и коммуникаций, постоян- ных и временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин, путей их переме- щения и зон действия, размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, мест расположения знаков геодезической разбивоч- ной основы, опасных зон, путей и средств подъема работающих на рабочие ярусы (этажи), а также проходов в здания и сооружения, размещения ис- точников и средств энергообеспечения и освещения строительной площад-

ки,  расположения  заземляющих  контуров,  мест  расположения  устройств для  удаления  строительного  мусора, площадок и  помещений  складирова- ния  материалов  и  конструкций,  площадок  укрупнительной  сборки  конст- рукций, расположения помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей,  питьевых  установок  и  мест  отдыха,  а  также  зон  выполнения работ повышенной опасности [31]. Основные принципы, технические тре- бования и расчетные зависимости к размещению ограждений строительной площадки, бытовых городков, инженерных сетей, строительных машин и др., которые необходимо использовать при построении стройгенплана мо- гут применяться на основании положений, изложенных в стандарте    (СТО  НОСТРОЙ  2.33.52).  Условные  обозначения, применяемые в стройгенплане, представлены в приложении И.

4.6.31  В  пояснительной  записке  проекта  производства  работ  содер-

жатся: решения по производству геодезических работ для выполнения гео-

дезических  построений,  измерений  и  указания  о  необходимой  точности геодезического контроля с перечнем необходимых для этого технических средств; расчеты временного водо-, тепло- и энергоснабжения, освещения строительной  площадки  и  рабочих  мест;  мероприятия  с  обоснованием применения мобильных форм организации работ; режимы труда и отдыха; решения по производству строительных и монтажных  работ, в том числе выполняемых в зимнее время; потребность в энергетических ресурсах; со- став и площади мобильных (инвентарных) зданий с размещением городков строителей;  обеспечение  требований  по  охране  труда;  мероприятия  на- правленные на сохранность и исключение хищения материалов, изделий и конструкций  на  строительной  площадке;  природоохранные  мероприятия; технико-экономические  показатели,  включающие  также  уровень  механи- зации и затрат труда на единицу физических объемов работ [31].

4.6.32  Технико-экономические  показатели  в  составе  пояснительной записки  в  части  определения  уровня  механизации  основных  видов  работ рассчитываемые по формуле [25]

M = Vm/ Vo∙100%,	(6)

где M - уровень механизации основных видов работ;

Vm  - объем работ, выполняемых механизированным способом в нату- ральном измерении или в руб.;

Vo  - общий объем работ данного вида в натуральном измерении или в рублях.

4.6.33  Технико-экономические  показатели  в  составе  пояснительной записки проекта производства работ в части определения удельных затрат труда  на  единицу  объема  строительной  продукции,  рассчитываемые  по

формуле [25]

Q = T∙Rcp/V,	(7)

где Q - удельные затраты труда на единицу объема строительной продукции

(м2, м3);

Т – продолжительность работ подготовительного периода, дн.;

Rcp  – среднее количество рабочих в день, чел.;

V - объем строительной продукции, (м2, м3).

4.6.34  Проект  производства  работ  для  случаев  не  относящихся  к

строительству на территориях городской застройки и действующих пред- приятий,  к  сложным  природным  и  геологическим  условиям,  возведения особо сложных объектов по составу и степени детализации может быть в неполном  объеме  и  устанавливаться  соответствующей  подрядной  строи- тельно-монтажной  организацией,  исходя  из  специфики  и  объема  выпол- няемых работ, но обязательно содержит: строительный генеральный план; технологические карты на выполнение отдельных видов работ; схемы раз- мещения геодезических знаков; пояснительную записку, с основными ре- шениями, природоохранительные мероприятия по охране труда и безопас- ности в строительстве (СП 48.13330.2011).

4.6.35  В  проектах  производства  работ  учитываются  факторы  при- родно  - климатических  особенностей  района  строительства  (приложение

К). При выполнении работ в зимних условиях учитывается влияние на тех- нологию и организацию работ низких температур, явлений гололеда, сне- гопада и снежных заносов [31].

4.6.36 При строительстве в сложных природных условиях с новыми техническими  решениями  в  составе  проекта  производства  работ  могут быть включены  программы необходимых исследований, испытаний и  на- блюдений, включая организацию станций,  полигонов, измерительных по- стов  и  другие  работы,  обеспечивающие  надежное  проведение  строитель- ных работ и последующую эксплуатацию сооружений [31].

4.6.37  При  строительстве  зданий  и  сооружений  с  особо  сложными конструкциями  и  методами  выполнения  работ  проекты  производства  ра- бот,  разрабатываемые  с  привлечением  специализированных  проектных, проектно-конструкторских и проектно-технологических организаций, учи-

тывают   содержащиеся   в   составе   рабочей   документации   специальные

вспомогательные  сооружения,  приспособления,  устройства  и  установки

[31].

4.6.38  В  случае  выполнения  работ  вахтовым  методом,  являющимся

одной  из  форм  организации  труда,  разрабатываются  мероприятия,  вклю- чающие графики работ, режимы труда и отдыха, а также составы техноло- гических комплектов оснащения бригад [13].

4.6.39 В проекте производства работ при необходимости содержатся решения по прокладке временных сетей водо-, тепло- и энергоснабжения и освещения  (в  том  числе  аварийного)  строительной  площадки  и  рабочих

мест.

4.6.40  Проект  производства  работ  на  выполнение  отдельных  видов

работ  состоит  из  календарного  плана  производства  работ,  строительного генерального плана, технологических карт производства работ с приложе- нием схем операционною контроля качества, данных о потребности в ос- новных  материалах,  конструкциях  и изделиях, а  также  используемых  ма- шинах,  приспособлениях  и  оснастке  и  краткой  пояснительной  записки  с необходимыми  обоснованиями  и  технико-экономическими  показателями

[31].

4.6.41  При  строительстве  на  выполнение  сложных  и  отдельных  ви-

дов работ могут разрабатываться технологические карты.

Технологические  карты  также  разрабатываются  на  сооружение  от- ветственных элементов или на устройство отдельных узлов и работы, в ре- зультате которых создаются конструктивные элементы здания [32].

4.6.42 Состав, содержание и форма технологической карты принима-

ется в порядке установленном в строительных организациях.

4.7 Организация работ подготовительного периода

4.7.1 В подготовительный период строительства объекта капитально-

го  строительства  выполняется  комплекс  внутриплощадочных  подготови- тельных работ связанных с освоением строительной площадки для обеспе- чения начала и развития основного периода строительства. (СП 48.13330, пункт 6.2.10).

4.7.2 Внутриплощадочные подготовительные работы состоят из трех взаимоувязанных комплексов работ: предварительная подготовка террито- рии, инженерная подготовка территории и возведение мобильных (инвен- тарных) комплексов .

4.7.3  К  предварительной  подготовке  территории  относятся  следую- щие  основные  работы:  создание  геодезической  разбивочной  основы  для строительства и  геодезические разбивочные  работы для  прокладки  инже- нерных  сетей  и  дорог;  снос  и  перенос  строений;  расчистка  территории, срезка  растительного  слоя  грунта  и  осушение  заболоченных  участков.

4.7.4  Инженерная  подготовка  территории  строительной  площадки включает  следующие  работы:  планировка  территории  строительной  пло- щадки  и  обеспечение  стоков  поверхностных  вод;  перекладка  существую- щих инженерных сетей; возведение объектов для нужд строительства; соз- дание монтажных площадок; выполнение противопожарных мероприятий; устройство  временных  дорог;  прокладка  временных  коммуникационных инженерных систем.

4.7.5  Для  создания  необходимых  производственных  и  санитарно- бытовых  условий  рабочим,  инженерно-техническим  работникам  и  обслу- живающему  персоналу  в  подготовительный  период  строительства  возво- дятся рабочие городки с использованием мобильных (инвентарных) зданий

и сооружений согласно.

4.8 Предварительная подготовка территории

4.8.1 Создание разбивочной геодезической основы

4.8.1.1  Схема  расположения  и  закрепления  знаков  внешней  разби- вочной сети для сложных и крупных объектов содержится в проекте про- изводства  геодезических  работ  (ППГР),  разрабатываемого  на  подготови- тельный   период   строительства   в   составе   проекта   производства   работ (ППР),  кроме  того  в  ППГР  указывается  потребность  в  материальных  и людских  ресурсах,  а  также  график  выполнения  геодезических  работ  со- гласно СП 126.13330.

4.8.1.2  Проект производства геодезических работ согласовывается с геодезической службой строительно-монтажной организации, утверждает-

ся руководителями организации-исполнителя и заказчика проекта, подпи-

сывается главным инженером генподрядной строительно-монтажной орга- низации и передается в производство за два месяца до начала работ.

4.8.1.3 При строительстве несложных объектов геодезическая разби- вочная основа выполняется в соответствии с положениями, изложенными

в пояснительной записке проектов организации строительства и проектов производства работ на подготовительный период в разделе «Геодезические работы».

4.8.1.4 Геодезическая разбивочная основа для строительства объекта создаётся в виде сети закрепленных знаками геодезических пунктов, пред- назначена для определения с необходимой точностью планового и высот- ного положения на местности зданий, сооружений и их комплексов с при- вязкой	к	пунктам	государственной	геодезической	сети	согласно	СП

47.13330.

4.8.1.5  Схема  расположения  и  закрепления  знаков  внешней  разби- вочной сети зданий дополняет рабочими чертежами геодезических знаков, подлежащих установке (монтажу) в качестве опорных, каталогами коорди-

нат  и  отметок  проектных  и  исходных  геодезических  пунктов  и  поясни-

тельной  запиской,  в  которой  указывается  точность  измерений  и  построе- ний, соблюдаемая при выполнении геодезических работ. Средние погреш- ности  измерений  при  построении  геодезической  основы  приведены  в  СП

126.13330, таблицы 1и 2.

4.8.1.6  Построение  геодезической  разбивочной  основы  следует  вы- полнять по проекту производства геодезических работ после срезки расти- тельного слоя грунта и выполнения предварительной вертикальной плани- ровки.

П р и м е ч а н и е .  В местах с редкой сетью исходных геодезических пунктов для достижения необходимой степени надежности, точности и продуктивности измерений могут использоваться спутниковые технологии с использованием GPS и ГЛОНАС, по- зволяющие обеспечивать точную систему координат.

4.8.2 Снос и перенос зданий (сооружений)

4.8.2.1 В работах по сносу и переносу зданий (сооружений) выделя- ются этапы:

- подготовка к сносу и переносу зданий (сооружений);

- выполнение работ по сносу и переносу зданий (сооружений), вклю- чая вывоз отходов [4].

4.8.2.2 В состав подготовки к сносу и переносу зданий (сооружений)

входит:

- обследование зданий, сооружений и конструкций;

- изучение и согласование условий выполнения работ;

- проектирование организационно-технологических решений;

- отключение и демонтаж сетей, расположенных в зданиях (сооруже- ниях) и на конструкциях подлежащих сносу, разборке и переносу;

- устройство защиты помещений действующих производств от пыли, мусора и загрязнения;

4.8.2.3 Специфика непосредственного выполнение работ по сносу и переносу зданий (сооружений) включает:

- разделение деталей конструкций;

- демонтаж разделенных конструкций, осмотр, сортировка и склади- рование;

-  разрушение  или  разрыхление  монолитных  каменных  и  бетонных конструкций;

-  отделение  материалов  и  изделий,  пригодных  для  повторного  ис- пользования;

-  отгрузка  и  транспортирование  материалов  и  изделий, полученных

от разборки к местам их использования или утилизации.

4.8.2.4 Снос и перенос зданий (сооружений) выполняется в соответ- ствии  с  требованиями  СТО  НОСТРОЙ  «Организация  строительного  про- изводства. Организация строительной площадки. Снос (демонтаж) зданий

и сооружений».

4.8.3 Расчистка территории и срезка растительного грунта

4.8.3.1  Расчистка  территории  и  срезка растительного  грунта  выпол- няется в соответствии с проектом производства работ, в котором указыва- ется:	места  срезки,  сбора  и  обвалования  растительного  грунта,  способы защиты  от  повреждений  или  пересадки  используемых  в  дальнейшем  де- ревьев  и  растений,  участки  складирования  срезанного  со  строительной площадки растительного грунта пригодного для использования при благо- устройстве и озеленении, способы и порядок рекультивации почвогрунтов (СП 82.13330, пункт 1.2).

4.8.3.2 В случае отсутствия возможности временного складирования растительного  грунта  непосредственно  на  строительной  площадке  муни- ципальные  образования  местного  самоуправления  при  согласовании  с  за- интересованными  организациями  Государственных  органов  технического надзора выделяют в установленном законом порядке земельные участки за пределами строительного объекта [1].

4.8.3.3  Вырубка  и  пересадка  зеленых  насаждений  может  произво-

диться только при наличии соответствующего разрешения органов местно-

го  самоуправления  и  Государственных  органов  технического  надзора  с выдачей порубочного билета [1].

4.8.3.4 Стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону про- изводства  работ,  необходимо  оградить  от  повреждений  (СП  82.13330, пункт 2.5).

4.8.3.5 Расчистка территории от деревьев может выполняться  с раз- делкой деревьев на месте и последующим вывозом бревен или разделкой поваленных деревьев за пределами строительной площадки (СП 82.13330, пункт 2.6).

4.8.3.6 В местах занятых под стоянки транспортных средств и строи- тельных машин, площадки отдыха и другие производственные нужды, во- круг стволов деревьев, находящихся в зоне стоянки, оставляется открытый грунт  в  радиусе  не  менее  1  м  с  возможной  подсыпкой  крупнозернистого песка или гравия.

4.8.3.7 Уборка остатков корней из растительного слоя производится непосредственно  после  очистки  территории  от  пней  и  бревен.  Изъятые корни  и  кусты  удаляются  с  расчищаемой  территории  в  специально  отве- денные места для последующего вывоза (СП 82.13330, пункт 2.31).

4.8.3.8  Рекультивация  нарушенных  земель  представляет  собой  ком- плекс  инженерных  мероприятий  по  технической  подготовке  земель  для последующего  целевого  использования  и  биологическому  освоению  зе- мель по восстановлению их плодородия [1].

4.8.3.9   Рекультивации   подлежат   все  нарушенные  строительством земли, в которых произошли изменения, выражающиеся в нарушении поч- венного  покрова,  в  образовании  новых  форм  рельефа,  изменении  гидро- геологического  режима  территории  (иссушение,  подтопление),  а  также прилегающие  угодья,  на  которых  в  результате  строительства  произошло снижение продуктивности [21].

4.8.3.10  Приемка  работ  после  расчистки  территории  строительной

площадки осуществляется с учетом следующих требований:

-  зеленые  насаждения,  сохраняемые  на  застраиваемой  территории, надежно защищены от повреждений в процессе строительства;

- пни, стволы деревьев, кусты и корни после очистки от них застраи- ваемой территории вывезены или ликвидированы;

-  растительный  грунт  собран  и  размещен  в  специально  отведенных местах, окучен и укреплен (СП 82.13330, пункт 2.31).

4.8.4 Осушение заболоченных участков

4.8.4.1 Заболоченный участок предоставляет собой переувлажненные места поверхности земли из-за возможности близкого расположения к по- верхности грунтовых вод, отсутствием естественного стока при обильном выпадении  атмосферных  осадков  или  постепенном  зарастании  естествен- ных водоемов со стоячей водой.

4.8.4.2 Осушение заболоченных участков является комплексом орга- низационно-технических  мероприятий  для  понижения  уровня  грунтовых вод  и  удаление  избыточной  влаги  с  поверхности  строительной  площадки (СП 45.13330, пункт 1.4).

4.8.4.3 Организационно-технические мероприятия осушения заболо- ченных участков включают различные методы, способы и режимы выпол- нения  работ  (СП  45.13330,  пункт  1.2).  Метод  осушения  представляет  ос- новной принцип воздействия на переувлажнённые земли с целью возмож- ного их использования при возведении зданий и сооружений. Метод осу- шения принимается в зависимости от типа водного насыщения осушаемых земель с учетом дальнейшего их использования. Способ осушения опреде- ляет порядок сбора и отвода избыточных поверхностных и (или) подзем- ных вод осушаемых земель в сочетании с приемами и техническими сред- ствами, необходимыми для осушения земель. Способ осушения устанавли- вается в зависимости от метода осушения.

Режим осушения характеризует условия выполнения работ в зависи-

мости от  следующих показателей: влажности и степени аэрации; продол-

жительности затопления и подтопления верхних слоёв почвы в различные периоды; глубины залегания подземных вод. Выбор методов и связанных с ними способ осушения представлены в таблице 4.

4.8.4.4 Режим осушения определяет принципиальную схему и конст- руктивные  формы  основного  элемента  осушительной  системы,  гидротех- нические средства с учётом технико-экономических расчётов согласно СП

100.13330, пункт 3.3.

4.8.4.5 В зависимости от причин избыточного увлажнения работы по осушению участка могут включать (СП 100.13330):

- защиту от поступления поверхностных вод;

- предотвращение затопления строительной площадки паводковыми водами;

- отвод поверхностного стока на осушаемом участке;

- перехват и понижение уровней подземных вод на осушаемом уча-

стке;

- исключение подтопления фильтрационными водами из водоёмов и

водотоков.

4.8.4.6  Защита  осушаемого  участка  от  поступления  поверхностных вод со склонов обеспечивается устройством нагорных каналов и регулиро- ванием  стока вод со  склонов. Защита территории от  затопления паводко- выми  водами  обеспечивается  устройством  оградительных  дамб,  увеличе- нием  пропускной  способности  каналов,  перераспределения  стока  между соседними  водосборными  площадями.  При  защите  от  затопления  соблю-

даются требования СП 100.13330.

Т а б л и ц а	4	-   Методы  и  способы  осушения  территории  строительной площадки

| Тип водного насыщения | Метод осушения | Способ осушения |
| --- | --- | --- |
| Атмосферный | Ускорение поверхностного стока | Открытые каналы (собиратели), искус- ственные ложбины, закрытые собирате- ли, планировка поверхности |
| Атмосферный | Повышение инфильтраци- онной способности почв | Устройство дренажа, рыхление, песко- вание торфов, мероприятия по умень- шению глубины промерзания и ускоре- нию оттаивания почвы |
| Грунтовый | Понижение уровня грунто- вых вод | Открытые каналы ( осушители), закры- тый горизонтальный и вертикальный дренажи, углубление естественных дрен (реки, ручьи) |
| Грунтовый | Перехват потока грунтовых вод | Ловчие каналы и дрены, береговой и вертикальный дренажи |
| Грунтовый | Уменьшение их притока | Устройства ограничивающие подпитку грунтовыми водами системы осушения и снижающие потери воды в отводящих каналах |
| Грунтово- напорный | Понижение пьезометриче- ских уровней на объекте осушения | Глубокий горизонтальный (открытый и закрытый) дренаж, вертикальный дре- наж, разгрузочные скважины |
| Грунтово- напорный | Понижение пьезометриче- ских уровней за пределами объекта осушения | Устройство водозабора подземных вод, мероприятия по ограничению питания напорного водоносного горизонта |
| Склоновый | Перехват на границе объек- та склонового поверхност- ного потока | Нагорные каналы и ложбины, перехва- тывающие дрены, защитные дамбы |
| Склоновый | Уменьшение притока по- верхностных вод со сторо- ны | Создание прудов, лесонасаждение, вспашка зяби и пахота поперёк склона, лункование почвы, оструктуривание почв |

4.8.4.7  Размеры,  расположение  и  конструкция  элементов,  состав-

ляющих  осушительную  систему,  выполняются  в  соответствии  с  требуе- мыми  объёмами работ по  осушению заболоченных  участков и  соответст- вуют местным почвенным и гидрологическим условиям.

4.8.4.8 Планировка территории строительной площадки производит-

ся с целью повышения уровня поверхности площадки за счет вертикальной планировки  и  подсыпки  грунта  на  основе  почвенно-геологических,  зо- нально-климатических,  экологических  и  других  характеристик,  предъяв-

ляемых к территории, подлежащей застройке (СП 104.13330, пункт 3.8).

4.8.4.9 В зависимости от гидрологических условий применяются го- ризонтальные, вертикальные и комбинированные дренажи (СП 104.13330, пункт5.20). При выборе дренажных систем предпочтение отдается отводу воды самотёком.

4.8.4.10  Выбор  горизонтального  дренажа,  выполняемого  в  виде  от- крытых траншей и каналов, а также закрытого дренажа определяется тех- нико-экономическими показателями.

4.8.4.11  Вертикальные  дренажные  скважины  устраиваются  водопо- низительными,  самоизливающими  и  водопоглащаемыми  (СП  104.13330). Водопонизительные  скважины,  оборудованные  насосами,  применяются  в случаях,  когда  понижение  уровня  грунтовых  вод  может  быть  достигнуто только откачкой воды.

Самоизливающиеся скважины применяются для снятия избыточного давления в напорных водоносных горизонтах.

Водопоглащающие  скважины  устраиваются  в  тех  случаях,  когда подстилающие грунты высокой водопроницаемости с безнапорными грун- товыми водами располагаются ниже уровня. В вертикальных дренажах во- доприёмная часть устраивается в грунтах с высокой водопроницаемостью. Если  дренажная  водопонизительная  скважина  прорезает  несколько  водо- носных горизонтов, то при необходимости фильтры следует предусматри- вать в пределах каждого из них (СП 104.13330, пункт  5.30).

4.8.4.12  Отвод  избыточных  поверхностных  и  грунтовых  вод  с  осу- шаемых участков производится механизированными установками (насоса- ми)  в  случае,  если  воду  невозможно  или  экономически  нецелесообразно отводить самотёком.

Состав,  компоновка  и  конструкции  насосных  станций  устанавлива- ются	в	зависимости	от	величины	объёма	перекачиваемой	воды (СП 104.13330, пункт 5.15).

4.8.4.13  Комбинированные  дренажи  применяются  в  случае  двух-

слойного водонасосного пласта при слабопроницаемом верхнем слое и из-

быточном  напоре  в  нижнем  слое  или же  с  боковым  притоком  грунтовых вод (СП 104.13330, пункт 5 33).

4.8.4.14  Напорные  каналы  при  осушении  заболоченных  участков располагаются вдоль верховой границы осушаемой территории совмещае- мой с линией нулевого залегания торфа для перехвата поверхностных сто- ков, поступающих с водосбора.

4.8.4.15  Напорные  каналы  выполняются  по  возможности  прямоли- нейными с минимальным числом поворотов, глубиной не менее 1 м, с оди- наковым уклоном во всей их длине, чтобы транспортирующая способность потока по длине не уменьшалась и поступающие насосы не выпадали в ка- нале, а выносились в водоприёмник.

На  узких  и  вытянутых  в  плане  участках  вместо  нагорных  каналов возможно устройство искусственных ложбин (СП 104.13330, пункт 3.90).

4.8.4.16  Ловчие  каналы  и  перехватывающие  дрены,  служащие  для перехвата грунтовых вод, поступающих на осушаемую территорию, необ- ходимо  сооружать  параллельно  к  наиболее  близкому залеганию  водонос- ного пласта. Трассы ловчих каналов прокладываются в границах залегания грунтов, не подверженных оплыванию (СП 104.13330, пункт 3.91).

Ловчие каналы при глубине до 3 м допускается совмещать с нагор- ными СП 104.13330. пункт 3.98).

4.8.4.17  Дренажные  каналы  и  осушительные  сети  на  заболоченных участках  могут  производиться  специальными  машинами,  имеющими  по- вышенную  проходимость  за  счет  удельного  давления  на  грунт  не  более

0,24 кгс/см2  (СП 104.13330, пункт 7.1).

4.9 Инженерная подготовка территории

4.9.1 Вертикальная планировка строительной площадки и уст- ройство поверхностного водоотвода

4.9.1.1  Вертикальная  планировка  территории  строительной  площад-

ки заключается в выравнивании её верхней части земляной поверхности в соответствии  с  проектными  отметками  и  создания  необходимых  условий для отвода поверхностных вод [22].

При  вертикальной  планировке  территории  строительной  площадки производится:

- нивелирование поверхности планируемой территории;

- разбивка и закрепление в натуре линии нулевых работ и линий рав- ных отсыпок (в зоне насыпи) и срезок (в зоне выемок);

- геодезический контроль правильности выполнения земляных работ

и  окончательная  геодезическая  исполнительная  съемка  спланированной территории.

4.9.1.2  Устройство  поверхностного  водоотвода  предусматривается для исключения скопления водных масс в местах пониженного рельефа от таяния снега, атмосферных осадков и образования непредусмотренных во- дотоков, смывающих почвенный слой [23].

4.9.1.3 Защита строительной площадки от поверхностных вод может осуществляться за счет сооружения, а также открытого или закрытого во- доотвода в виде водоперехватывающих и водоотводящих систем.

4.9.1.4  Сооружения постоянного  водоотвода, совпадающие  с  соору- жениями временного водоотвода, возводятся в процессе подготовки терри- тории  к  строительству.  К  этим  сооружениям  относятся  кюветы,  канавы, водопропускные  трубы  под  дорогами  и  проездами,  перепускные  лотки  и устройства для снижения скорости течения воды [13].

4.9.1.5 Приемка выполненных работ после вертикальной планировки

территории  строительной площадки  осуществляется  на  основе проектной

документации  с  подписанием  двухстороннего  акта  техническим  заказчи- ком	(застройщиком)	и	лицом	осуществляющим	строительство (СП 126.13330, пункт 7.2), в котором может быть отмечено:

- земляные и планировочные работы выполнены в полном объеме;

- сооружен временный водоотвод, исключающий затопление и пере- увлажнение отдельных мест и всей территории застройки в целом;

- насыпи, выемки уплотнены и спрофилированы до проектных отме-

ток.

4.9.2 Перекладка существующих инженерных сетей

4.9.2.1 Перед перекладкой существующих инженерных сетей произ- водится разбивка и закрепление трасс с установкой в необходимых случа-

ях реперов,  обозначение  на  трассе  всех пересекающихся  инженерных се- тей и их защита от повреждений (СП 126.13330, пункт 6.5).

4.9.2.2 Подземные инженерные  сети,  проходящие  вдоль  дорог, про- кладываются  до  устройства  дорожных  покрытий.  При  этом  могут  совме- щаться земляные работы по устройству траншей под трубопроводы и ко- рыт под полотном дороги [13].

4.9.2.3  Действующие  инженерные  сети,  вскрываемые  при  отрывке пересекающих их траншей, защищаются от механических повреждений, а также от охлаждения и замерзания в холодное время года [23].

4.9.2.4 Перед началом работ по перекладке существующих инженер- ных  сетей  лицо  осуществляющее  строительство  официально  предвари- тельно письмом извещает организацию, и эксплуатирующую инженерные сети, и о начале перекладке подземных инженерных сетей и об вскрытии шурфов (СП 48.13330, пункт 6.12.2).

4.9.2.5 Совместно с организациями, эксплуатирующими инженерные сети,  в  рабочей  документации  указывается  фактическое  расположение подземных  инженерных  систем,  места  вскрытия  шурфов  и  зоны  ручной

раскопки  траншеи  (котлована),  а  также  устанавливаются  знаки,  указы-

вающие  местоположение  подземных  сооружений  и  коммуникаций  в  зоне работ (СП 48.13330, пункт 6.12.3).

4.9.2.6 Лицу осуществляющему строительство от представителей ор- ганизаций, эксплуатирующих инженерные сети, вручаются предписания о мерах по обеспечению сохранности принадлежащих им подземных соору- жений инженерных сетей (СП 48.13330, пункт 6.12.3).

4.9.2.7  При  изменении  планово-высотного  положения  запроектиро- ванных для перекладки инженерных сетей строительные работы произво- дятся  только  после  согласованием  с  представителями  органов  местного самоуправления и проектной организации [14].

4.9.3 Устройство временных автомобильных дорог

4.9.3.1   Строительные   площадки   обеспечиваются   подъездными   и внутрипостроечными дорогами для осуществления бесперебойного подво-

за материалов, изделий, конструкций, машин и оборудования.

4.9.3.2 В строительстве в первую очередь необходимо использовать постоянные  автодороги  снижающие  стоимость  строительства.  В  зависи- мости от конкретных условий строительства, прокладываются [26]:

- подъездные дороги, соединяющие строительную площадку, а в по- следующем и построенный объект, с постоянными дорогами общего поль- зования;

- внутрипостроечные дороги непосредственно на территории строи- тельной площадки.

4.9.3.3 Конструкции и расположение временных внутрипостроечных автомобильных дорог устраиваются согласно проектной документации со- ответствующей СП 78.13330.

4.9.3.4 Исходя из требований пожарной безопасности дорога выпол- няется кольцевой и располагается около строящегося здания. При наличии тупика предусматривается возможность разворота транспортного средства

для выезда из тупика с движением вперед [3].

4.9.3.5 В случаях, когда строительство автомобильной дороги опере- жает  устройство  пересекающих  ее  инженерных  сетей  находящихся  ниже уровня дороги, по согласованию с заинтересованными организациями пре- дусматривается предварительная укладка устройств (кожухи, футляры) для последующей  прокладки  инженерных  сетей  без  нарушения  целостности полотна дороги [13].

4.9.3.6  Расположение  внутрипостроечных  временных  дорог,  их  па- раметры   и   особенности	устройства   представлены	в   СТО	НОСТРОЙ

2.33.52.

4.9.4 Устройство временных инженерных сетей

4.9.4.1  В  состав  временных  инженерных  сетей  строительной  пло- щадки  главным  образом  входит  водоснабжение,  водоотвод,  обеспечение электроэнергией,  воздухоснабжение  и  теплоснабжение,  телефонизация  и радиофикация.

4.9.4.2 Для водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соот- ветствии  с СТО НОСТРОЙ 2.33.52, раздел 15:

- перечень объектов – потребителей питьевой и технической воды с учетом противопожарных, производственных и бытовых нужд;

- схема размещения мест слива воды от испытуемых емкостей и обо- рудования с учетом количества стоков, равного водопотреблению;

- точки подключения водопровода и канализации к действующим се-

тям;

- схема водостока строительной площадки;

- решения по отведению ливневых и паводковых вод с дорог, площа-

док и остальной территории строительной площадки.

- схема обеспечения строительства постоянными и временными под- земным коммуникациям;

- состав и численность эксплуатационного персонала.

4.9.4.3 Для электроснабжения строительного объекта разрабатывает-

ся в соотвествии с СТО НОСТРОЙ 2.33.52, раздел 12:

-  схема  размещения  источников  электропитания  на  период  строи- тельства;

- требования к заземляющим и защитно-отключающим устройствам;

-  необходимое  количество  персонала,  ответственного  за  эксплуата- цию электроустановок;

- мероприятия по предотвращению электротравматизма;

- заявочные спецификации  наружных  электроустройств и кабельно-

проводниковой продукции;

- количественный состав и схема размещения осветительных устано-

вок.

4.9.4.4 Для воздухоснабжения и теплоснабжения строительного объ-

екта разрабатывается в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.33.52, раздела 14

и 15:

- перечень объектов – потребителей воздуха и источников временно-

го воздухоснабжения;

- схема использования постоянных инженерных сетей для временно-

го воздухоснабжения.

- перечень источников и потребителей тепла, места их подключения;

- схема теплоснабжения бытовых городков и других временных зда- ний и сооружений.

4.9.4.5  Для  телефонизации  и  радиофикации  строительного  объекта разрабатывается в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.33.52:

- схема телефонизации и радиофикации;

- схемы прокладки временной телефонной сети между строительной площадкой и временным узлом связи.

4.9.4.6  При  параллельном  прохождении  нескольких  подземных  ин- женерных сетей предусматривается их совмещенная прокладка. Наимень-

шие расстояния по горизонтали в свету между инженерными сетями при-

ведены в таблице 5. Эти расстояния при строительстве в стесненных усло- виях  могут  быть  уменьшены  при  специальном  обосновании  и  согласова- нии с техническим заказчиком (застройщиком) СП 42.13330, пункт 12.37.

В  случае  совмещенной  прокладки  стыки  труб  располагаются  в  раз- бежку для удобства заделки и ремонта.

Т а б л и ц а 5  - Минимальные расстояния между сетями, м

| Назначение трубопровода | Водопро- вод | Канали- зация | Дренаж и водостоки | Тепло- провод | Газопровод низкого давления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация | - | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 |
| Дренаж | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 |
| Теплопровод | 1,5 | 1 | 1 | - | 2 |
| Газопровод | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,4 |

4.9.4.7 Скрытые работы по прокладке трубопроводов оформляют ак-

тами освидетельствования скрытых работ в случаях [27]:

- устройства основания подземных трубопроводов;

- закладки упоров и опор трубопроводов;

- устройства оснований и фундаментов сооружений;

-  создания  противокоррозионной  и  тепловой  изоляции  труб,  гидро- изоляции колодцев и камер;

- устройства каналов и футляров;

- устройства пересечений с другими инженерными сетями.

4.10 Формирование бытовых городков строителей

4.10.1 Выбор места размещения бытовых городков производится по различным критериям с обеспечением минимальных затрат на временные инженерные сети электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, ка- нализацию и устройство дорог (переходов) небольшой протяженности.

4.10.2  Бытовые  городки  формируются  с  применением  мобильных

(инвентарных)  зданий  и  сооружений,  охватывающие  различные  сферы  и уровень обслуживания строителей .

4.10.3 Формирование бытовых городков включает следующие этапы: установление  функциональных  групп  зданий  и  их  номенклатуры,  расчет мощности (вместимости) зданий по периодам строительства, определение параметров  использования  постоянных  зданий  для  нужд  строительства, выбор типов и конструктивных вариантов зданий, определение параметров бытовых городков из мобильных зданий.

4.10.4 Функциональные группы мобильных зданий зависят от струк- туры трудовых ресурсов с учётом категории и вида производственной дея- тельности работников.

4.10.5 Состав и номенклатура мобильных зданий в составе бытового городка определяется организационно - технологической спецификой  вы- полняемых	строительно-монтажных	работ,	уровнем	развития	района строительства и связанного с этим характером санитарно-гигиенического и бытового  обслуживания  работающих,  а  также  с  учётом  возможного  ис- пользования  постоянных  (существующих,  возводимых  или  арендуемых) объектов .

4.10.6 Расчет мощности вместимости зданий производится отдельно

по каждой номенклатуре, на базе графика движения рабочей силы, общего числа работающих, системы нормативных показателей обслуживания, по- правочных  коэффициентов,  структуры  персонала  и  количество  работаю- щих  в  наиболее  многочисленную  смену.  В  целях  унификации  вычисли- тельных операций, составленные для каждой номенклатуры зданий норма-

тивы приводят к показателю требуемой площади (таблица 6) [28].

Т а б л и ц а 6  – Площади санитарно-бытовых помещений

| Наименование | Площадь помещений, м2, на |
| --- | --- |
| Наименование | 25 чел. | 100 чел. | 500 чел. |
| Площадь гардеробных помещений для умывания помещений для душевых помещений для сушки помещений для уборных помещений для отдыха и приема пищи помещений для личной гигиены женщин Общая площадь санитарно-бытовых поме- щений | 20,5 4,05 11,8 2,6 2,34 18,7 - 59,99 | 86,5 15,4 48,6 10,5 9,0 66,8 1,76 238,56 | 319,2 80,3 222,5 52,5 45,2 318,8 3,5 1042,0 |

4.10.7 Потребность полезной (или рабочей) площади мобильных зда-

ний  S  определяется  умножением  нормативного  показателя  Пн,  соответст- вующий  СП  44.13330, пункт  5.25,  на  общее  число  работающих  Р  (их  от- дельные категории) [30] или в наиболее многочисленную смену, а именно

S = ПнхРм2	(8)

4.10.8  При оснащении бытовых  городков мобильными  зданиями их площадь  может  рассчитываться  из  условия  численности  работающих  в наибольшую смену, равную 70% от общего списочного состава, в том чис-

ле  30%  женщин  (СП  44.13330,  пункт  5.25).  площади  для  административ- ных помещений приведены в таблице 7 (СП 44.13330, пункт 6.8).

Т а б л и ц а 7  - площади для административных зданий

| Помещения | Показатель площади, м2/чел |
| --- | --- |
| Контора | 4 |
| Помещение для технической учебы и собраний | 0,75 |
| Диспетчерская | 7 |

4.10.9 Необходимо чтобы мобильные (инвентарные) здания с инже-

нерными сетями и коммуникациями по габаритным характеристикам соот- ветствовали  требованиям  перевозки  автомобильным,  водным,  железнодо-

рожным и авиационным транспортом (ГОСТ 22853).

4.10.10  Расстояние между мобильными (инвентарными)  зданиями и сооружениями  в  бытовых  городках  принимаются  в  соответствии  с  сани- тарно-гигиеническими и противопожарными требованиями, возможностью проезда автомобильного транспорта к каждому из установленных мобиль- ных (инвентарных) зданий [30].

4.10.11 Мобильные (инвентарные) здания бытового городка распола- гаются на спланированной площадке с максимальным приближением к ос- новным  маршрутам  передвижения  работающих  на  объекте  вне  опасных зон  действия  грузоподъемных  машин  и  строительных  механизмов  (СП

48.13330).

4.10.12  Территория  бытового  городка  и  мобильные  (инвентарные) здания  оформляются  необходимыми  надписями,    и    указа телями (ГОСТ 12.4.026-76). В темное время суток территория бытового городка  освещается  в  соответствии  с  нормативными  требованиями  (ГОСТ

12.1.046-85).

4.11 Создание нормативного запаса материалов, изделий и кон- струкций

4.11.1 Для стабильного функционирования системы возведения объ- екта необходимым условием является создание нормативных запасов мате- риальных ресурсов, к которым относятся строительные материалы, изделия и конструкции.

4.11.2 Запасы материалов, изделий и конструкций, обеспечивающие бесперебойное  снабжение  ими  строительства,  не  должны  превышать  оп- ределенных	значений.	Рациональное	управление	запасами	позволяет обеспечить бесперебойность производственного  процесса при  минималь- ных расходах на содержание таких запасов.

4.11.3 Определение необходимых запасов материалов, изделий и конст- рукций осуществляется по сметным нормам их расхода на  единицу  объема

работ. При этом в расчетах потребности материалов, изделий и конструкций

учитываются  вынужденные  потери,  связанные  с  технологией  и  условиями производства данного вида работ, и потери вызванные их транспортировани-

ем от поставщиков до приобъектных складов.

4.11.4 Дополнительно рассчитывается потребность в материальных ре- сурсах при работах в зимний период, а также расход материалов, изделий и конструкций на работы, выполняемые за счет накладных расходов.

4.11.5 Общий объем нормативных запасов в материалах, изделиях и конструкциях включает текущий, подготовительный и гарантийный (стра- ховой) запасы [25].

4.11.5.1	Текущий	запас	создает	условия	бесперебойной	работы строительно-монтажной организации в период между поставками матери- альных ресурсов в том случае, если они производятся ритмично.

4.11.5.2  Подготовительный  запас  предназначен  для  удовлетворения потребности  строительства  в  период  приемки,  разгрузки,  комплектации, сортировки и лабораторного материалов, изделий и конструкций.

4.11.5.3 Гарантийный (страховой) запас необходим для компенсации возможных   перебоев   в   доставке   материалов,   изделий   и   конструкций вследствие  неравномерной  работы  транспорта  и  нарушения  договорных сроков их поставки.

4.11.5.4 Размер гарантийного (страхового) запаса не устанавливается

на конструкции, изделия и материалы, которые поступают из центрально-

го  склада  или  предприятий  строительной  организации.  Величина  гаран- тийного  запаса  зависит  от  вида  транспортных  средств  применяемых  при

перевозках.

5 Производство строительных и монтажных работ

5.1 Материально – техническое обеспечение

5.1.1 Организация снабжения, комплектация и поставка матери- ально-технических ресурсов

5.1.1.1 Для осуществления строительства требуются производственные ресурсы, которые подразделяются на материальные и технические [25].

5.1.1.2 К материальным ресурсам относятся строительные материалы, конструкции,   изделия,   полуфабрикаты,   санитарно-техническое,  электро- техническое и вентиляционное оборудование, кабельная продукция, топли-

во,   горюче-смазочные   материалы,   энергоресурсы,   которые,   участвуя  в строительном производстве, полностью переносят свою стоимость в конеч- ную продукцию строительства - готовые к эксплуатации новые или рекон- струированные здания и сооружения [25].

5.1.1.3  К  техническим  ресурсам  относятся  грузоподъемные  и  строи- тельные  машины,  технологический  транспорт,  монтажное  оборудование, строительно-монтажный  инструмент,  технологическая  оснастка,  которые участвуя в строительном производстве, переносят свою стоимость на строи- тельную продукцию постепенно по мере их износа в процессе эксплуатации. Кроме указанных ресурсов, составляющих активную часть, для их обслужи- вания и подготовки к эксплуатации требуются соответствующие производ- ственные  здания  и  сооружения, а  также  инженерные  системы,  составляю- щие пассивную часть технических ресурсов [25].

5.1.1.4  При  организации  строительного  производства  следует  обес- печивать:

-  комплектную  поставку  материальных  ресурсов  из  расчета  на  зда- ние, сооружение, участок, секцию, этаж или помещение в установленные

сроки;

- возведение зданий, сооружений и их частей индустриальными ме- тодами на основе широкого применения комплектно поставляемых конст- рукций, изделий, материалов и оборудования, а также комплектов блоков высокой заводской готовности.

5.1.1.5 Строительные конструкции, материалы и оборудование поставля- ется на строительную площадку в соответствии с календарным  планом  (СП

48.13330).

5.1.1.6  Одним  из  основных  принципов  материально-технического обеспечения является  доставка  строительных материалов и  изделий  в па- кетах и контейнерах.

5.1.1.7  Применение  контейнеров  и  пакетов  способствует  комплекс-

ной

механизации погрузочно-разгрузочных работ и ускоряет оборачиваемость транспортных средств.

5.1.1.8 Выбор типов и параметров контейнеров и пакетов осуществ- ляется в соответствии с технологией производства работ и особенностями возводимых зданий и сооружений.

5.1.2 Организация складирования, хранения материалов и изде- лий

5.1.2.1 Процесс складирования заключается в размещении и укладке материалов,  изделий  и  конструкций  на  хранение.  Основной  принцип  ра- ционального складирования - эффективное использование площади и объ- ема зоны хранения [35].

Складирование и хранения материалов, изделий и конструкций включает [25]:

- выбор видов складов;

- определение мест хранения и размещение материалов, изделий и конструкций на хранение;

- сохранность материалов, изделий и конструкций и обеспечение со- ответствующих для этого условий;

- контроль поступления, наличия и отпуска материалов, изделий и конструкций на складе, осуществляемый с использованием электронных информационных систем.

5.1.2.2  Для хранения  материалов, изделий  и конструкций использу- ются  следующие  виды  складов:  закрытые  (отапливаемые  или  не  отапли- ваемые)  помещения,  навесы,  открытые  площадки  и  специальные  склады. Выбор  вида  складов,  способов  складирования  и  хранения  строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования производится с учетом стандартов, технических условий нормативных требований  к материалам, изделиям  и  конструкциям  и  направлено  на  исключение  возможности  их повреждения, порчи и потерь.

5.1.2.3 При организации складов соблюдаются следующие основные требования:

- максимальное использование складских площадей и объемов;

- соответствие ширины проходов между складируемыми материала- ми, изделиями и конструкциями  нормативным требованием и предусмат- риваемому технологическому оборудованию;

- обеспечение в центральных проходах свободного поворота наполь- ных подъемно-транспортных средств и встречного движения;

- расположение участков приемки со стороны склада, откуда проис- ходит основное поступление материалов, изделий и конструкций, а участ-

ки комплектования - с той стороны склада, откуда производится основной отпуск продукции;

-  движение  грузопотоков  производится  из  расчета  сведения  встреч- ных перевозок к минимуму;

-  соблюдение  правил  охраны  труда,  техники  безопасности  и  требо-

вания противопожарной безопасности [25].

5.1.2.4  Основной  задачей  организационно  -  технологического  про- цесса работы склада является:

- своевременное проведение количественной и качественной прием-

ки материалов, изделий и конструкций;

-   эффективное   использование   средств   механизации   погрузочно-

разгрузочных и транспортно - складских работ;

-  рациональное  складирование,  обеспечивающее  максимальное  ис- пользование  складских  объемов  и  площадей,  а  также  сохранность  мате- риалов, изделий и конструкций;

- доставка материалов, изделий и конструкций на склад и обеспече- ние ими возводимых зданий и сооружений в соответствии с графиком ра- бот [35].

5.1.2.5 При определении необходимой площади склада учитываются количественные  показатели  материальных  ресурсов,  подлежащих  хране- нию,  а  также  нормы  их  размещения.  Площадь  склада  определяется  по

формуле  [25]

S = P/r ku,	(9)

где S - площадь склада в м2;

P  -  количество  материалов,  изделий  или  конструкций,

подлежащих хранению в натуральных единицах измерения;

r - норма хранения материалов и изделий на 1 м2;

ku - коэффициент использования площади склада, учитывающий на- личие проходов (проездов) между стеллажами или штабелями.

Нормы хранения для основных материалов, изделий и конструкций применяемых в строительстве, а также коэффициент проходов и проездов при открытом хранении представлены в таблице 8 [36].

5.1.2.6 При выборе рациональной системы складирования в качестве критериев оценки применяются показатели эффективности использования

площади и объема склада [25].

Коэффициент  полезно  используемой  площади  склада  Кп   равен  отно- шению площади, занятой под складирование к общей площади склада:

Кп= Sгр/Sос,	(10)

где Sгр – площадь, занятая под складирование, м2;

Sос – общая площадь склада, м2.

Коэффициент полезно используемого объема закрытого склада Коб  ра- вен  отношению  объема,  занятого  под  складирование  к  общему  объему склада

. h	(11)

Коб = Vгр/Vос= Sгр. hскл/ Sос

ос,

где Vгр - объем склада, занятого под складирование, м3; Vос - общий объем склада, м3;

hскл - высота складского помещения, м;

hос  -  высота  складского  помещения,  используемая  под  хранение  гру-

за, м.

Т а б л и ц а 8  – Рекомендованные нормы складирования при открытом хра- нении материалов, изделий и конструкций

| Наименование материалов, изделий и конструкций | Единицы измерений | Норма складирования 2 на 1 м без учета про- ходов и проездов | Коэффициент проходов и проездов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сталь прокатная и сортовая | т | 1,2 – 1,4 | 1,2 |
| Арматура | т | 1,0 – 1,2 | 1,2 |
| Металлоконструкции | т | 0,3 | 1,2 |
| Фермы | м3 | 0,2 | 1,5 |
| Колонны | м3 | 0,5 | 1,3 |
| Балки покрытия | м3 | 0,25 | 1,3 |
| Плиты перекрытия и покрытия | 3 м | 1,0 | 1,25 |
| Лестничные марши, площадки, плиты балконные, перемычки | м3 | 0,5 | 1,3 |
| Стеновые панели | м3 | 0,8 | 1,25 |
| Сборные элементы фунда- ментов | м3 | 0,8 - 1,0 | 1,3 |
| Утеплитель штучный | м2 | 4,0 | 1,2 |
| Кирпич в пакетах на поддонах | тыс. штук | 0,4 | 1,25 |
| Пиломатериалы | м3 | 1,0 – 1,2 | 1,3 |
| Щебень, гравий, песок | м3 | 0,5 | 1,3 |
| Опалубка | м2 | 10,0 | 1,5 |

5.1.2.7 Складирование  материалов, изделий и  конструкций на  скла-

дах производится в соответствии с технологической планировкой, техни- ческими условиями, с соблюдением действующих требований безопасного производства работ, санитарных норм и противопожарных правил.

5.1.2.8 Поверхности площадок для складирования материалов, изде- лий  и конструкций предусматриваются с  твердым покрытием, с  уклоном

не более 5о  и не менее 1º для отвода поверхностных (ливневых) вод [35].

5. 2 Механизация строительно - монтажных работ

5.2.1  Формирования  структуры  и  парка  машин  для  производства строительно-монтажных  работ  производится  по  результатам  суммирова- ния  необходимого  количества  машин  для  выполнения  отдельных  видов работ.  При  этом  учитывается  возможность  выполнения  каждой  машиной различных видов работ [13].

5.2.2 Потребность в средствах малой механизации и механизирован- ном инструменте (ручных машинах) определяют на основании нормоком- плектов, разработанных для отдельных видов работ, или норм потребности

в инструменте для различных видов работ и специальностей рабочих [13].

5.2.3 Выбор необходимого комплекта машин при возведении зданий

и сооружений зависит от принятого метода работ основных технологиче- ских операций в заданном комплексе работ и технико-экономических па- раметров  машин,  а  также  от  возможного  сочетания  основных  и  вспомога- тельных машин.

Определение типов и числа машин в составе комплекта для выполнения вспомогательных операций с учетом конкретных условий производится путём сравнения технико-экономических показателей различных вариантов для рабо-

ты в едином потоке [25].

5.2.4	В	процессе	выполнения	различных	видов	строительно- монтажных  работ  используются  машины,  увязанные  между  собой  по  ос- новным  технико-экономическим  показателям,  что  позволяет  осуществить комплексную механизацию.

5.2.5  При  составлении  проекта  производства  работ  для  получения наибольшего  эффекта  от  применения  комплексной  механизации  в  строи- тельстве  необходимо,  чтобы  при  любом  сочетании  машин  соблюдалось соответствие технических и технологических параметров совместно рабо-

тающих машин [37].

5.2.6  По  техническим  параметрам  ведущая  машина  определяет  об- щую эксплуатационную производительность комплекта машин и преиму- щественно оказывает влияние на выбор типов и мощности остальных ма-

шин.

5.2.7 Выбор состава комплекта машин для комплексной механизации

по технологическим параметрам производится в зависимости от техноло- гии строительства и конструктивных особенностей возводимого объекта.

5.2.8  На  стадии  разработки  проектов  производства  работ  потреб- ность  в  строительных  машинах  определяется  на  основе  объемов  работ, принятых  способов  механизации,  эксплуатационной  производительности машин  или  норм  выработки  машин,  устанавливаемых  с  учетом  местных условий строительства.

5.2.9 Среднесписочное количество машин, требующихся для выпол- нения принятого объема работ за соответствующий период времени, опре- деляется по формуле [37]

Nср  = Q/Pэкс . T . kисп,	(12)

где Nср -  - среднесписочное количество машин, требующихся для выполне- ния принятого объема работ

Q – объем работ данного вида в физических единицах измерения;

Pэкс  – эксплуатационная производительность одной машины в физиче- ских измерениях объемов работ в час или в рабочую смену;

kисп  – коэффициент внутрисменного использования работы машины;

T  –  рабочее  время  одной  машины  за  соответствующий  период  (час, смена).

Потребность в  машинах  на  выполнения  определённого  вида  приня- тым способом механизации определяется по формуле [38]:

N = Hвр .  Q/T .  kисп,	(13)

где N – необходимое количество машин;

Hвр   -  количество  машино-часов,  которое  необходимо  на  выполнение единицы объема рассматриваемой работы в заданном физическом измере- нии;

Т - время, за которое необходимо выполнить рассматриваемую работу,

час.

5.2.10 При выборе грузоподъемных машин для возведения зданий и

сооружений должны учитываться:

- технические характеристики грузоподъемных машин.

- эксплуатационная производительность грузоподъемных машин;

-  габариты  и  конфигурация  зданий  и  сооружений,  конструктивные особенности их подземной и надземной частей;

- параметры (масса, габариты) и расположение монтируемых конст- рукций;

- метод и технология монтажа конструкций;

- условия производства работ (размещение возводимых зданий и со- оружений на строительной площадке, климатические факторы и др.).

5.2.11  Годовая  эксплуатационная производительность  среднесписоч- ного грузоподъемного крана определяется по формуле [38]

Пкр.год = Пкр.час . Тг . kв ,	(14)

где Пкр.год - годовая эксплуатационная производительность грузоподъемного крана;

Пкр.час - среднечасовая производительность грузоподъемного крана;

Тг - количество часов рабочего времени крана в году;

kв   -  коэффициент  использования  внутрисменного  времени,  опреде- ляемый на основании статистических данных или по формуле

kв= 0,122 .  Тп.р.,	(15)

где Тп.р.,- количество часов полезной работы грузоподъемного крана в те- чение смены;

Значения Тп.р  и kв  беруться из сменных режимов работы грузоподъем-

ных кранов, для расчетов можно принимать kв = 0,86.

5.2.12  Среднечасовая  эксплуатационная  производительность  грузо- подъемных кранов характеризуется массой поднятых грузов или смонтиро- ванных конструкций за один маш.-час и определяется расчетом с исполь- зованием нормативно-сметной документации с учетом поправочных коэф- фициентов на условия производства строительно-монтажных работ.

В случае отсутствия или трудности установления поправочных коэф- фициентов среднечасовую производительность можно определить на осно- вании  статистических  данных  о  фактических  затратах  рабочего  времени крана на выполнение работ в аналогичных условиях.

Количество часов рабочего времени в году устанавливается расчетом

по годовому режиму работы среднесписочного грузоподъемного крана.

5.2.13 Эксплуатационная производительность строительного грузово-

го  подъемника,  предназначенных для подъема строительных материалов и изделий  при  возведении  зданий  и  сооружений,  определяется  по  формуле

[38]:

Пп.см = n . Q . kr . tсм . kв т/смену,	(16)

где Пп.см - производительность строительного грузового подъемника;

tсм - продолжительность смены, час.;

Q - грузоподъемность подъемника, т;

kr - коэффициент использования подъемника по грузоподъемности при работе с одним определенным грузом (при подъеме различных грузов при- нимается среднее значение kr);

kв - коэффициент использования подъемника по времени;

n - количество циклов за один час работы подъемника

n = 60/Tц,	(17)

где Tц  - время одного цикла в мин.

Длительность  одного  цикла  Tц  складывается  из  машинного  вре- мени,  зависящего  от  высоты  подъема  груза,  от  скорости  подъема  и спуска грузозахватного органа и времени на ручные операции, опреде-

ляемого	конструктивными	особенностями	грузозахватного	органа (платформа  или  монорельс  с  крюком).  Продолжительность  ручных операций для подъемников с грузовыми платформами (неповоротными

и поворотными) принимается в пределах 1.5—1.8 мин, для подъемни- ков с монорельсом и крюком – 0.5—0.6 мин.

Коэффициент использования подъемников по грузоподъемности kr принимают  по  фактическим  данным  их  загрузки,  определяемой  видом поднимаемых  грузов  и  интенсивностью  сменных  потоков.  Для  насып- ных материалов среднее значение  kr  =  0.9, для штучных изделий  kr  =

0.65.

Коэффициент  использования подъемника по  времени  kв  зависит

от  организации  работ  на  объекте,  вида  перемещаемых  материалов  и изделий, технологии работ и может быть принят в пределах 0.6—0.9.

5.2.14 Универсальной машиной, пригодной для самых различных ви- дов земляных работ, является одноковшовый экскаватор.

Эксплуатационную	производительность	одноковшового	экскаватора можно определить по формуле [39]

Пэ  = 3600 q kн  f/t kр  м3/час,	(18)

где q - геометрический объём ковша (емкость ковша), м3;

kн - коэффициент наполнения ковша;

f - коэффициент использования рабочего времени машины;

t – продолжительность рабочего цикла, сек.;

kр – коэффициент разрыхления грунта.

Значения коэффициента использования рабочего времени экскаватора f

при работе в отвал составляют 0.9, при работе с транспортными средства- ми 0.75.

Значения  коэффициента  наполнения  ковша  kн   для  песчаных  и  легких грунтов равны 0.85 – 0.95, для глинистых 0.75 – 0.85, а для скальных 0.5 – 0.55.

Значения коэффициента разрыхления kр  для песчаных и легких грунтов

равны 1.15, для глинистых – 1.25, для скальных – 1.4.

5.2.15 Для устройства насыпей и выемок, планировки площадей, засыпки траншей и других операций используется бульдозер.

Эксплуатационную производительность бульдозера определяют по фор-

муле [39]

.	3

Пб  = 3600.V.n/tц  kрм /час,	(19)

где V - объем грунта, перемещаемый отвалом бульдозера, м3;

n - коэффициент использования по времени (0,85);

tц- продолжительность рабочего цикла, сек.;

kр - коэффициент разрыхления грунта.

Значения  коэффициента  разрыхления  kр  для песчаных и лёгких грунтов равны 1.15, для глинистых – 1.25, для скальных – 1.4.

Для  определения  объема  грунта,  перемещаемого  отвалом  бульдозера, можно применять зависимость

V = 0,6.L.Н2м3,	(20)

где L – длина отвала бульдозера, м;

Н – высота отвала бульдозера, м.

5.2.16 Оценка  использования  строительных  машин  производится  по следующим показателям [39]:

- коэффициент использования строительных машин по времени Кмв:

Кмв = Тф/ Тпл	(21)

где Тф  - фактическое количество отработанных машиной часов за рассмат- риваемый период, час;

Тпл  - плановое рабочее время машины, устанавливаемое на год, час;

Кмп  - коэффициент использования машины по производительности:

Кмп = Вф/ Впл	(22)

где Вф  - фактическая выработка машины в плановый период в натуральных показателях;

Впл  - плановая выработка машины в натуральных показателях;

Кмс  - коэффициент сменности работы машины:

Кмс  =	Тф/Тдн  ·t	(23)

где  Тф   -  фактическое  количество  отработанных  машиной  часов  за  отчет- ный период, час;

Тдн  - количество дней нахождения машины в работе;

t - продолжительность рабочей смены в часах;

Кмc   -  коэффициент  использования  машины  по  времени  в  течение смены:

Кмc  = Тфч/t	(24)

где Тфч  - фактическое время чистой работы машины в смену (час);

t – продолжительность рабочей смены в часах.

5.3 Доставка строительных грузов

5.3.1 Доставка строительных грузов осуществляется различными ви- дами  транспорта  –  автомобильным,  железнодорожным,  водным,  воздуш- ным, трубопроводным.

5.3.2  Автомобильный  транспорт, доставляющий  на объекты  строи- тельства  материалы, изделия и  конструкции, необходимые для  выполне- ния строительно-монтажных работ, подразделяется на транспорт общего и специального назначения [25].

Автомобильные  транспортные  средства  общего  назначения  могут быть с грузовой бортовой платформой, использоваться в качестве тягачей

и применяется как прицепной подвижной состав.

Специализированные  автотранспортные  средства  служат  для  пере- возки  сборных  железобетонных  и  металлических  конструкций,  сантехка- бин, объемных блоков, а также сыпучих и порошкообразных материалов.

5.3.3 Железнодорожный транспорт используется на внешних и подъ-

ездных путях, соединяющих несколько предприятий, а также на внутренних

путях,  соединяющих  отдельные  производства,  обособленные  площадки  и грузовые склады материально-технического обеспечения.

В  составе  железнодорожного  подвижного  состава  общего  назначе- ния имеются: крытые вагоны, полувагоны и платформы.

5.3.4 Водный транспорт, включающий морской и речной транспорт,

применяется для доставки грузов больших габаритов и значительной мас-

сы при наличии водного пути и специального портового оборудования.

5.3.5 Воздушный транспорт применяется только при невозможности использования какого-либо другого транспорта, для преодоления природ- ных  преград  в  транспортной  схеме  или  при  необходимости  срочной  по- ставки  грузов.  В  ряде  случаев  для  доставки  грузов  непосредственно  на строительную площадку и монтажа конструкции применяют вертолеты.

5.3.6  При  проектировании  организации  перевозок  рассматриваются следующие схемы движения транспортных средств: маятниковая, челноч- ная и челночно-маятниковая [40].

5.3.7 При маятниковой схеме используют бортовые автомобили или автопоезда с неотцепляемыми звеньями.

Время  оборота  автотранспортного  средства  по  маятниковой  схеме равно времени полного цикла и определяется по формуле

Тц  = Тп+Тг+Тр+Тх,	(25)

где  Тц  –  полный цикл  оборота  автотранспортного средства по маятнико- вой схеме;

Тп  – продолжительность загрузки автотранспортного средства с уче- том времени на маневрирование при установке под загрузку;

Тг  –  продолжительность  пробега  автотранспортного  средства  с  гру-

зом;

Тр  - продолжительность разгрузки автотранспортного средства с уче-

том времени на маневрирование при установке под разгрузку;

Тх  – продолжительность порожнего пробега автотранспорта.

5.3.8 При челночной схеме тягач в зависимости от размещения и рас- стояния между предприятиями – поставщиками и строящимися объектами может обслуживать три и более прицепов (полуприцепов) и время рабоче-

го цикла тягача определяеися по формуле

Тч = Т1+Тг+Т2+Тх,	(26)

где Тч - полный цикл оборота автотранспортного средства по челноч- ной схеме;

Т1  - продолжительность времени на отцепку свободного и приемку груженого прицепа (полуприцепа) на предприятии поставщика или складе;

Т2  - продолжительность времени на отцепку груженого и приемку свободного прицепа (полуприцепа) на приобъектном складе или в зоне мон-

тажа.

5.3.9  Челночно-маятниковой  схемой  предусматривается  обслужива-

ние автотранспортом (тягачом) двух прицепов (полуприцепов), когда один прицеп  (полуприцеп)  находится  под  погрузкой,  а  второй  прицеп  (полу- прицеп)  в  это  время  разгружается.  Время  цикла  автотранспорта  (тягача)

определяется по формуле

Тчм = Тп+Тг+Топ+Тх,	(27)

где  Тчм  -  полный  цикл  оборота  автотранспортного  средства  по  чел- ночно-маятниковой схеме;

Топ  - продолжительность времени, расходуемое на отцепку и при- цепку транспортного устройства.

5.3.10  Уровень  организации  работы  автотранспортных  средств  мо- жет характеризоваться рядом показателей [40].

5.3.10.1	Коэффициент	использования	парка	автотранспортных средств ки, среднее значение которого должно составлять 0,64 - 0,7, опре-

деляется по формуле

ки = Nр/Nф,	(28)

где  Nр  – среднесписочное количество имеющихся  автотранспортных средств,  которые  должны  участвовать  в  производственном  процессе  за расчетный период времени, маш.-дн.;

Nф - количество фактически отработанных маш.-дн., имеющимся парком автотранспортных средств.

5.3.10.2  Коэффициент  использования  автотранспортных  средств  по грузоподъемности  кг,  среднее  значение которого должно  составлять 0,9  -

0,95, определяется по формуле

кг  = Qг.ф./Qо.г.,	(29)

где Qг.ф.  – количественный показатель фактически перевезенного груза ав- тотранспортными средствами;

Qо.г.  - количественный показатель грузоподъемности автотранспортных средств,  который  может  быть  полностью  использован  при  транспортиро- вании груза.

5.3.10.3  Коэффициент  использования  пробега  кп,  среднее  значение которого должно составлять 0,48 - 0,52, определяется по формуле

кп = Lг/Lо.п.,	(30)

где Lг - пробег автотранспортных средств с грузом в тонно-километрах;

Lо.п.- общий пробег автотранспортных средств, включая пробег с гру- зом,  холостой  пробег,  подача  под  погрузку,  возврат  к  месту  стоянки,  за- правку топливом, техническое обслуживание и т.п.

5.3.10.4 Средняя техническая скорость кср  за один час движения ав- тотранспорта определяется по формуле

кср = Lф/Tо.,	(31)

где Lф - общий пробег автотранспортных средств за учтенное время;

То - общее время нахождения автотранспортных средств в движении, час.

5.3.11  На  стадии  разработки  проектов  производства  работ  потреб- ность  в  транспортных  средствах  определяется  с  учетом  величины  грузо- оборота за определенный период времени.

Требуемое  количество  транспортных  средств  каждого  вида  определяется

по формуле [40]

Nтр = Qгр/Р . k ,	(32)

где Nтр  - требуемое количество транспортных средств;

Qгр  - общий объем перевозимого груза за определенный период време-

ни;

Рэ  - эксплуатационная производительность единицы транспортного

средства за определённый период времени;

kи  - коэффициент использования парка транспортных средств.

5.3.12	Эксплуатационную	производительность	автомобилей-

самосвалов определяется по формуле [39]

Рэ.с. = 60ТBгkсмkг/tцт/см.	(33)

где Рэ.с. - производительность автомобилей-самосвалов;

Т - продолжительность работы, час.;

Bг  – грузоподъемность автотранспортного средства, т;

kсм   –  коэффициент  внутрисменного  использования  рабочего  времени автотранспортного средства;

kг  – коэффициент использования грузоподъемности;

tц  - время одного цикла, мин.

Время одного цикла определяется по формуле

где tп  - время погрузки, мин;

tц =tп+tр+2L60/v	(34)

tр  - время разгрузки, мин;

L - расстояние перевозки, км;

v - скорость движения транспортного средства, км/час.

5.4 Управление качеством работ

5.4.1  В  строительном  производстве  требуемое  качество  и  безопас- ность  возведения  зданий  и  сооружений  обеспечивается  на  основе  строи- тельного контроля, включающего комплекс технических, экономических и организационных  мер  по  эффективному  обеспечению  качества  на  всех стадиях создания строительной продукции, в котором определенное место занимает управление качеством работ [41].

5.4.2  Управление  качеством  работ  осуществляется  строительными организациями и включает совокупность мероприятий, методов и средств (ГОСТ Р ИСО 9000-2001), направленных на обеспечение соответствия ка- чества строительной продукции, включающей строительно-монтажные ра- боты  и  законченные  строительством  объекты,  требованиям  нормативной проектной и рабочей документации.

5.4.3  Организационно-методической  основой  управления  качеством строительной  продукции  являются  стандарты  предприятия  (ГОСТ  Р  ИСО

9001-2001).

5.4.4 Управление качеством работ в строительстве предусматривается выполнение на разных этапах строительства следующих основных функций: планирование, организация, координация, контроль, учет, анализ, оценка и аттестация [46].

5.4.5 К планированию относится, повышение уровня качества строи- тельно-монтажных работ, материалов, изделии и конструкций, технологиче- ских  процессов,  труда  исполнителей,  организационно-технических  меро- приятий,  конечной  строительной  продукции  с  учетом  методов  и  путей  их достижения в условиях заданных ограничений по времени и ресурсам.

5.4.6 Организация предполагает распределение функций управления ка- чеством между всеми службами, отдельными работниками из условия принципа

конкретной ответственности каждого за порученную работу.

5.4.7 Координация предусматривает согласование и упорядочение действий, направленных на выработку решений по установлению, обеспечению и под- держанию  необходимого  уровня  качества  продукции,  исключения  дубли- рования и повышения эффективности строительно-монтажных работ (ГОСТ

Р ИСО 9004-2001).

5.4.8 При строительном контроле качества производится внутренний и внешний контроль:

5.4.9 Учет включает систематизацию дефектов, выявленных в резуль- тате контроля поступивших на объект материалов, конструкций и оборудо- вания, отступлений от нормативных требований и технической документации при производстве строительно-монтажных работ.

5.4.10 Анализ охватывает изучение качества строительной продукции, применяемых  материалов  и  конструкций,  выполнения  производственных процессов строительно-монтажных работ, труда исполнителей для выработки оперативных решений, направленных на повышения уровня управления каче- ством.

5.4.11 Оценка качества служит для измерения качества с предположе- нием  достижения  определенного  уровня  качества,  и  предусматривает  вы- бор  методов для  измерения  уровней качества строительно-монтажных ра- бот, труда исполнителей, технологических процессов и конечной продукции строительства.

5.4.12  В  составе  управления  качеством  строительной  организации для  аттестации разрабатываются  положения,  относящиеся к  службе  каче- ства,  функциям  и  ответственности  структурных  подразделений,  деятель- ность которых  влияет  на  качество  работ,  а  также  к  лицам,  осуществляю- щим проверку и анализ показателей качества.

5.4.13 Контроль качества осуществляется только аттестованными ра- ботниками или специальными службами контроля качества, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность

и  полноту  контроля,  входящими  в  состав  строительных  организаций  или

привлекаемые со стороны, имеющие соответствующий допуск к этому ви-

ду деятельности.

5.4.14 При внутреннем контроле лицом осуществляющим строитель- ство осуществляются следующие виды контроля: входной, операционный, лабораторный, геодезический, приемочный (СП 48.13330).

К  внешнему  контролю  качества  при  возведении  зданий  и  сооруже- ний  относится:  строительный  контроль  технического  заказчика  (застрой- щика), авторский надзор проектировщика, государственный строительный надзор (СП 48-13330).

5.4.15  Входной  контроль  состоит  в  проверке  качества  проектной  и рабочей  документации,  а  также  применяемых  строительных  материалов, изделий, конструкций и оборудования [47].

5.4.16  При  входном  контроле  проектной  и  рабочей  документации выполняется  её  проверка,  анализ  и  приемка  с  возможным  участием  под- разделений  строительной  организации,  которые  задействованы  в  системе управления качеством или создаются группы, состоящие из специалистов разных подразделений организации.  В случае необходимости для провер-

ки, анализа и приемки проектной и рабочей документации могут привле- каться представители специализированных организаций.

Состав работ при  входном контроле проектной  и рабочей  докумен- тации указан в разделе 4.3 настоящего стандарта.

5.4.17 Строительные материалы, изделия, конструкции и оборудова- ние при входном контроле приобретаемые (поставляемые) проверяются на

их  соответствие по качественным  и  параметрическим  показателям  требо- ваниям  стандартов,  технических  условий  или  сертификатов,  указанных  в проектной или рабочей документации. Одновременно проверяется наличие

и содержание сопроводительной документации поставщика (производите- ля), подтверждающих качество приобретаемых (поставляемых) строитель-

ных материалов, изделий, конструкций и оборудования [47].

5.4.18 В случае необходимости выполняются контрольные измерения

и  испытания  приобретаемых  (поставляемых)  строительных  материалов, изделий, конструкций и оборудования. Результаты входного контроля фик- сируются в журналах входного контроля и (или) испытаний [47].

5.4.19 Операционный контроль производится в процессе выполнения

и по завершении операций строительных и монтажных работ, посредством освидетельствования выполненных работ, результаты которых становятся недоступными  для  контроля  после  начала  выполнения  последующих  ра- бот,  ответственных  строительных  конструкций  и  участков  инженерных систем обеспечения. Также операционному контролю подлежат в виде ис- пытаний и опробований технические устройства после их установки в про- ектное положение.

5.4.20 При операционном контроле проверяется (СП 48.13330):

-  соответствие  выполняемых  производственных  операций  организа- ционно - технологической документации;

-  соблюдение  режимов  работы,  установленных  технологическими картами и техническими регламентами;

-  показатели  качества  в  соответствии  с  требованиями нормативной, проектной и технологической документации.

5.4.21  Основными  рабочими  документами  для  выполнения  операци- онного контроля качества являются схемы операционного контроля, разра- батываемые в составе проектов производства работ (СП 48.13330).

Схемы операционного контроля содержат:

- чертежи конструкций с указанием допускаемых отклонений в раз- мерах  и  требуемой  точности  измерений,  а  также  сведения  по  требуемым характеристикам качества материалов;

-  перечень операций  или процессов,  которые подлежат проверке  по показателям качества;

-  места  выполнения  контроля,  их  частота,  исполнители,  методы,

средства измерений и формы записи результатов;

-  перечень  скрытых  работ,  подлежащих  освидетельствованию  с  со- ставлением акта.

5.4.22  Лабораторный  контроль  охватывает  все  производственные процессы  и  выполняется  в  виде  комплекса  измерений,  лабораторных  ис- пытаний и исследований.

5.4.23  В  случае  выполнения  контроля  и  испытаний  привлеченными лабораториями соответствие применяемые ими методы контроля и испыта- ний должны соответствовать действующим нормативным требованиям [40].

5.4.24  В  составе  геодезического  обеспечения  качества  строительно- монтажных  работ  устанавливаются  методы,  средства  и  точность  измере- ний геодезических разбивочных работ и геодезического контроля  на всех этапов геодезического обеспечения строительства [46].

Результаты   геодезической   проверки   при   операционном   контроле фиксируются в общем журнале работ.

Исполнительные  съемки  и  чертежи,  составленные  по  результатам исполнительной съемки, используются при приемочном контроле и оценки качества строительства.

5.4.25  Лицо  осуществляемое  строительство,  выполняет  освидетель- ствование  геодезической  разбивочной  основы  (главных  осей)  для  строи- тельства,  наблюдения  за  перемещениями  и  деформациями   строящихся зданий  сооружений,  проверяет  соответствие  фактических  размеров  и  по- ложений зданий (сооружений) проектной документации и установленным требованиям  к  точности,  надежности  закрепления  знаков  на  местности. При необходимости могут привлекаться независимые эксперты, имеющие допуск к этому виду деятельности (СП 126.13330, раздел 7).

5.4.26  Приемочный  контроль  производится  для  проверки  и  оценки качества законченных строительством предприятий, зданий и сооружений или их частей. Приемочному контролю в обязательном порядке подлежат работы, контроль качества  выполнения которых не  может быть проведен

после выполнения других работ (скрытые работы), а также строительные

конструкции  и  участки  сетей  инженерно-технического  обеспечения,  если устранение  их  недостатков  невозможно  без  разборки  или  повреждения других	строительных	конструкций	и	участков	сетей	инженерно- технического обеспечения [46].

5.4.27 В случаях, предусмотренных проектной документацией и тре- бованиями  технических  регламентов,  при  приемочном  контроле,  прово- дятся испытания ответственных конструкций. По результатам проведения приемочного  контроля  составляются  акты  освидетельствования  или  про- межуточной   приемки   работ,   конструкций,   участков   сетей   инженерно- технического обеспечения по формам, утвержденным в составе норматив- ных документов.

Промежуточному приемочному контролю подлежат результаты всех видов работ, которые имеют в проектной и технологической документации требования к качеству.

5.4.28 Все скрытые работы, входящие в состав отдельных ответствен- ных конструкций, ярусов конструкций (этажей) по мере их готовности под- лежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточ- ной приемки этих конструкций [1].

Составление  актов  освидетельствования  скрытых  работ  в  случаях, когда последующие работы должны начинаться после длительного переры-

ва,  следует  осуществлять  непосредственно  перед  производством  после- дующих работ [1].

5.4.29 Приемочный контроль качества выполненных работ осущест- вляется ответственными за отдельные виды работ после завершения строи- тельства этажа, яруса, а также после выполнения работ субподрядчиками (промежуточный  приемочный  контроль)  и  объекта  в  целом  совместно  с ответственным  представителем  технадзора   технического  заказчика  (за- стройщика).  При  выполнении  приемочного  контроля  может  присутство-

вать представитель органов государственного строительного надзора.

5.4.30 Строительный  контроль техническим заказчиком (застройщи- ком) осуществляется в течение всего периода строительства объекта с це- лью контроля за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований  нормативных  документов, в  том  числе  качества  строительно- монтажных  работ,  соответствия  утвержденным  в  установленном  порядке проектам и сметам (СП 48.13330, пункт  7.3).

5.4.31  Лицо,  осуществляющее  строительство,  при  строительном  кон- троле со стороны технического заказчика (застройщика) контролируется по следующим вопросам [47]:

- наличие в строительной организации документов о качестве (серти- фикатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия

и оборудование, документированных результатов входного контроля и ла- бораторных испытаний;

-  соблюдение  строительной  организацией  правил  складирования  и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования;

- выполнение строительной организацией операционного контроля в требуемом объеме;

- наличие и правильность ведения строительной организацией испол- нительной документации, в том числе выборочный контроль точности по- ложения элементов и конструкций на соответствие геодезическим испол- нительным схемам;

- исполнение строительной организацией предписаний органов госу- дарственного надзора и местного самоуправления [46].

5.4.32 Авторский надзор проектировщика осуществляется при строи- тельстве опасных производственных, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов который производится проектной организацией, раз- работавшей  проектную  или  рабочую  документацию,  проект  организации строительства или производства работ.

В остальных случаях авторский надзор проектировщика он выполня-

ется по решению технического заказчика (застройщика).

5.4.33  При  авторском  надзоре  проектировщика  по  отношению  к строительной организации, осуществляющей строительство, выполняются (СП 48.13330, пункт 4.7):

- наблюдения за соответствием возводимых зданий и сооружений ут- вержденной	проектной	документации	и	качественному	выполнению строительно-монтажных работ;

-  своевременное  рассмотрение  поступающей  на  объект  рабочей  до- кументации;

-  контроль  за  правильной  технологией  производства  строительно- монтажных  работ,  обеспечивающий  прочность  и  устойчивость  зданий  и сооружений;

- проверка наличия паспортов, лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве;

- контроль разбивки и закрепления осей зданий и сооружений, а так-

же вертикальных отметок оснований, фундаментов, перекрытий и покры- тий.

5.4.34  Указания  и  предложения  авторского  надзора  фиксируются  в специальном журнале авторского надзора, который в обязательном поряд-

ке должен находиться на строительном объекта. Об исполнении указаний

и  предложений  авторского  надзора  руководство  строительства  обязано  в этом журнале делать соответствующие записи. Журнал авторского надзора предъявляется приемочной комиссии при сдаче законченного строительст- вом объекта (СП 48.13330, п.7.5).

5.4.35 Государственный строительный надзор осуществляется в форме проверок  соответствия  выполнения  работ  и  применяемых  строительных материалов  в  процессе  строительства,  а  также  результатов  таких  работ требованиям  технических  регламентов,  иных  нормативных  правовых  ак- тов,  проектной  документации,  в  том  числе  требованиям  энергетической эффективности  [6],  оснащенности  объекта  капитального  строительства

приборами учета используемых энергетических ресурсов [1].

5.4.36  При  приемке  работ  технический  заказчик  (застройщик),  осу- ществляющий  технический  надзор  за  строительством,  должен  выполнять контрольную геодезическую съемку для проверки соответствия построен- ных зданий (сооружений) и инженерных сетей их отображению на предъ- явленных  подрядчиком  исполнительных  чертежах  (СП  126.13330,  пункт

7.13).

5.5 Оперативно - диспетчерское управление

5.5.1  Оперативно-диспетчерское  управление, являющееся составной частью организации строительного производства и входящее в общую сис- тему управления строительством, способствует своевременному выполне- нию  строительно-монтажных  работ  в  необходимой  технологической  по- следовательности в соответствии с планами и графиками разрабатываемы-

ми на сутки, неделю или месяц, путем постоянного контроля за ходом ра- бот, их непрерывного учета и регулирования, координации работы строи- тельных  участков,  подразделений  производственно-технологической  ком- плектации, транспортных организаций, предприятий - поставщиков строи- тельных материалов, конструкций и изделий [25].

5.5.2 Для организации выполнения оперативного производственного плана-графика  создается  служба  оперативно-диспетчерского  управления, которая через диспетчерскую службу производит [43]:

-  сбор,  передачу,  обработку  и  анализ  оперативной  информации  по выполнению  строительно-монтажных  работ,  поступающей  от  участков  и подразделений;

-  контроль  за  соблюдением  технологической  последовательности  и регулирование  хода  строительно-монтажных  работ  в  соответствии  с  ут- вержденными графиками производства работ;

-  согласование  допущенных  отклонений  от  проекта  производства

работ;

- контроль за обеспечением строящихся объектов материальными и трудовыми ресурсами, средствами механизации и транспортом;

-  наблюдение  за  постоянным  взаимодействием  строительных,  спе- циализированных и других организаций (подразделений), участвующих в строительстве;

- информирование руководства строительной организации или дис- петчерского пункта вышестоящей организации по установленным форме и объему;

-  передачу  оперативных  распоряжений  руководства  строительства исполнителям и контроль за их выполнением.

5.5.3  Создание  и  внедрение  оперативно-диспетчерского  управления необходимо осуществлять комплексно со всеми его элементами, включаю- щее:  определение  количественного  состава  диспетчерских  пунктов  и  уком- плектование их персоналом; оборудование диспетчерских пунктов системами связи; внедрение единого порядка недельно-суточного планирования; разра- ботку системы оперативной информации и документации.

5.5.4  При  реконструкции  или  капитальном  ремонте  действующих предприятий  создается  совместная  диспетчерская  служба  строительной организации  и  дирекции  этого  предприятия.  Совместная  диспетчерская служба помимо ранее указанных функций обеспечивают: согласованность действий  персонала  строительной  организации  и  действующего  предпри- ятия; оперативное руководство работами; совместное использование внут- ризаводских  транспортных  коммуникаций,  инженерных  сетей,  цехового грузоподъемного  оборудования;  взаимодействие  общестроительных,  спе- циализированных  организаций  и  подразделений  с  деятельностью цехов и участков  при  совмещенном  выполнении  строительно-монтажных  работ

[43].

5.5.5 В районах строительства крупных промышленных комплексов

и  при  застройке  жилых  массивов  по  взаимному  согласию  участников строительства может быть создана объединенная диспетчерская служба.

5.5.6 Состав диспетчерской службы, обязанности диспетчеров и опе- раторов диспетчерских пунктов управления различных уровней определяется с учетом характера выполняемых ими работ и местных условий строительства.

5.5.7  Для  эффективного  функционирования  диспетчерской  службы необходимо выполнение следующих условий [44]:

-  базирование на обоснованно  составленной производственной  про- грамме и календарных планов-графиков;

- осуществление диспетчерского контроля за ходом производства на основе данных оперативного учета;

-  оснащение  диспетчерской  службы  современными  техническими средствами  связи,  аппаратурой  и  устройствами,  обеспечивающими  сбор, обработку, учет и передачу информации, а также возможность отображе- ния данных о ходе строительства в оперативных документах;

-  наделение  персонала  диспетчерской  службы  необходимыми  пол- номочиями по текущему регулированию хода производства.

5.5.8  Распоряжения  диспетчера  генподрядной  организации  в  преде- лах осуществляемых им функций должны быть обязательными для испол- нения  всеми  диспетчерами  и  руководителями  подведомственных  и  суб- подрядных подразделений, участвующих в строительном производстве.

5.5.9  Одним  из  условий  качественного  оперативно-диспетчерского управления  является  поступление  в  диспетчерскую  службу  оперативной информации, объективно отражающей ход строительства является поступ- ление  достоверных  сведений  по  объемам  и  срокам  о  выполнении  строи- тельно-монтажных работ в течение суток, а также итоговых данных за су- тки и за неделю [44].

5.5.10 Оперативная информация подразделяется на периодическую и текущую [43].

Периодическая  информация,  регламентируемая  по  срокам  и  содер- жанию определяется недельно-суточными графиками производства строи-

тельно-монтажных  работ,  обеспечением  объектов  строительства  матери-

альными ресурсами, средствами механизации и автотранспортом.

Текущая информация, содержит сообщения о неувязках в работе, на- рушения установленного ритма производства работ, возникающих в тече- ние суток (смены), и решения по регулированию работ с целью выполнения недельно-суточных графиков.

5.5.11 По результатам работы за сутки (смену) подготавливается ито- говая информация, содержащая данные о выполненных работах по показа- телям  недельно-суточных  графиков,  основных  недостатках в выполнении недельно-суточных графиков производства строительно-монтажных работ

и материально-технического обеспечения, о причинах отклонения сроков и объемов выполненных работ от плановых [44].

5.5.12  В  процессе  работы  диспетчерский  персонал  генподрядчика взаимодействует с функциональными отделами, подразделениями и служ- бами  строительно-монтажных  организаций,  участвующих  в  возведении здания (сооружения), а также с диспетчерами субподрядных организаций

на основе принятия согласованных мер к  устранению выявленных недос- татков, подготовки данных по итогам выполнения суточных заданий, под- готовки и проведения оперативно-диспетчерских совещаний.

5.5.13 В своей работе диспетчерский персонал использует [44]:

-  недельно-суточные  графики  производства  работ  и  графики  обес- печения  строительства  материалами,  конструкциями  и  другими  матери- альными ресурсами, средствами механизации и автотранспортом;

-  сводные  ведомости  поставок  строительных  материалов  и  схемы транспортных перевозок;

- нормативную и организационно-технологическую документацию;

- протоколы оперативно-диспетчерских совещаний;

-  журнал  диспетчера,  содержащий  перечень  поступающих  распоря- жений  и  сообщений  с  датами,  временем  от  кого  они  поступили  и  кому предназначены,  а  также  даты,  время  и  отметку  о  выполнении  принятых

диспетчером мер;

- сетевые и линейные календарные графики строительства;

- ситуационный план района строительства;

- строительный генеральный план строящегося объекта;

- информационно-справочные материалы по тематике, относящейся

к данному объекту строительства;

- положения о действиях при пожарах, авариях и других чрезвычай- ных ситуациях.

5.5.14  Необходимым  условием  оперативной  работы  диспетчерского персонала является наличие совершенной информационной системы и со- временных технических средств связи на всех уровнях управления строи- тельным производством, включая строительные участки.

5.5.15	Основными	принципами	организации	оперативно-

диспетчерской связи в строительстве являются [43]:

-  обеспечение  связи  со  всеми  организациями  и  подразделениями, участвующими в строительстве;

- максимальное использование имеющихся линий и средств связи;

-  типизация  технических  решений  по  организации  связи  и  преиму- щественное использование унифицированной аппаратуры и оборудования;

-	экономическая	обоснованность	применения	соответствующего комплекса средств связи.

5.5.16  Номенклатура  и  количество  технических средств  связи  опре- деляются  проектной  документацией  с  учетом  структуры  строительных  и специализированных  организаций,  их  расположением  и  характером  вы- полняемой  работы,  а  также  наличием  в  районах  деятельности  строитель- ных организаций систем связи других ведомств [43].

5.5.17  При  определении  видов  оперативно-диспетчерской  связи  и оборудования необходимо предусматривать применение современной и пер- спективной  аппаратуры  связи,  а  также  средств  коммуникационной,  вычисли- тельной,  с  соответствующим  операционным  и  программным  обеспечени-

ем, и организационной техники. Строительство сооружений и монтаж уст-

ройств  диспетчерской  связи  следует  осуществлять  специализированными организациями,  имеющими  соответствующий  допуск  к  этому  виду  дея- тельности.

5.6 Требования безопасности при подготовке и производстве строительно–монтажных работ

5.6.1 Обеспечение безопасных условий труда в строительстве возла- гается на работодателя. В целях обеспечения соблюдения требований ох- раны труда и осуществление контроля за их выполнением в строительных организациях  создается  служба  или  назначаются  ответственные  лица  по охране труда. (СП 49.13330).

5.6.2 При выполнении работ с участием субподрядчиков или аренда- торов  генподрядчик  осуществляет  контроль  за  соблюдением  требований охраны труда и координирует их деятельность по обеспечению безопасно-

го производства работ. Для этого генподрядчику требуется выполнить сле- дующие условия:

- перед допуском субподрядчиков на производственную территорию оформить акт-допуск;

- разработать совместно с субподрядчиками график производства ра- бот, обеспечивающих безопасные условия труда;

- осуществлять допуск субподрядчиков на производственную терри- торию с учетом выполнения требований акта -допуска;

- разработать общие для всех организаций мероприятия охраны тру-

да и координировать действия субподрядчиков и арендаторов в части вы- полнения этих мероприятий согласно акту-допуску и графику выполнения работ. (СП 49.13330-).

5.6.3 Строительный объект должен соответствовать общим требова- ниям  пожарной  безопасности  (ГОСТ  12.1.004-91),  Техническому  регла- менту о пожарной безопасности [3], а  также национальным стандартам и

сводам правил.

5.6.4  В  случае  возникновения  на  объекте  опасных  условий,  вызы- вающих реальную угрозу жизни и здоровья работников, генподрядная ор- ганизация  должна  оповестить  об  этом  всех  участников  строительства  и предпринять необходимые  меры для  вывода  людей из опасной  зоны. Во- зобновление  работ  разрешается  генподрядной  организацией  после  устра- нения причин возникновения опасности.

5.6.5 До начала производства строительно-монтажных работ каждый строительный  объект  обеспечивается  организационно  –  технологической документацией,  содержащей  конкретные  и  соответствующие  реальным условиям строительства решения по безопасному производству работ (СП

49-1330).

5.6.6  Решения  по  безопасности  труда  при  подготовке  и  выполнению строительно–монтажных	работ	на	объекте	зависят:	от	объемно- планировочных  и  конструктивных  решений  зданий  и  сооружений;  места расположения  объекта  строительства  и  климатических  условий;  объема строительно-монтажных  работ;  числа  субподрядных  организаций,  рабо- тающих на объекте; плановых сроков возведения объекта (СП 49.13330).

5.6.7	Для	обеспечения	безопасного	выполнения	строительно– монтажных работ в проектах производства  работ  должны  содержаться  ме- роприятия включающие (СП  49.13330):

-  проектирование  помещений  для  санитарно-бытового  обслужива- ния  рабочих,  включая  места  для  обогревания  рабочих  в  холодное  время года, для пожарно-сторожевой охраны и служебные помещения для инже- нерно - технического персонала строительного объекта;

- рациональное размещение складов для материалов и площадок для кратковременного хранения деталей, изделий и конструкций, а также вы- бор условий безопасного их складирования;

-  определение  способов  безопасной  разгрузки  на  складах  и  после- дующей  погрузки  и  подачи  к  рабочим  местам  сборных  элементов,  мате-

риалов, изделий, конструкций и оборудования;

-  организацию  безопасного  внутрипостроечного  транспорта,  разме- щение  основных  монтажных  машин  и  механизмов,  устройство  дорог  и проездов;

- расположение осветительных приборов с учетом площади застрой-

ки, проездов и проходов  бытового городка  и рабочих  мест  производства работ;

-  определение  постоянных  и  временных  опасных  зон,  связанных  с применением основных строительных машин и средств механизации при выполнении строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ;

- выбор безопасных способов выполнения каждой операции и техно- логического процесса на рабочих местах;

- снижение объемов и трудоемкости работ в местах возможного дей- ствия опасных и вредных производственных факторов;

-  организацию рабочих  мест  с  применением  технических  устройств безопасности,  способов  крепления  страховочных  канатов  и  предохрани- тельных поясов;

- применение инвентарных средства подмащивания (леса, подмости, люльки и др.), оснастки, приспособлений и грузозахватных устройств;

- проектирование мероприятий по борьбе с возможно повышенным уровнем шума на объекте;

- использование необходимых средства сигнализации и связи;

- решение вопросов выполнения работ в зимних условиях.

Условные	графические	обозначения,	ограждений	строительных площадок,  размещения  мобильных  (инвентарных)  зданий,  складов, опас- ных  зон, внутрипостроечных  дорог  и  др.,  которые  следует  применять на стройгенплане, представлены в приложении В.

5.6.8  В  календарном  плане  строительства  объекта  требуется  учиты- вать работы по обеспечению безопасности труда. Объемы работ и сроки их выполнения устанавливаются исходя из дополнительных работ, связанных с

требованиями безопасности.

5.6.9 В случае применения на объекте машин и механизмов проектах производства работ предусматриваются (СП 49.13330.):

-  выбор  типов,  места  установки  и  режима  работы  машин  (механиз-

мов);

- способы, средства защиты машиниста и работающих вблизи людей

от действия вредных и опасных производственных факторов;

-  возможные  ограничения  пути  движения  или  угла  поворота  маши-

ны;

- средства связи машиниста с работающими (звуковая сигнализация,

радио- и телефонная связь);

- особые условия установки машины в опасной зоне.

5.6.10  Для  строительных  машин,  имеющих  подвижные  рабочие  ор- ганы, граница опасной зоны находится на расстоянии не менее 5 м от пре- дельного	положения	рабочего	органа,	если	в	инструкции	завода- изготовителя отсутствуют иные повышенные требования (СП 49.13330).

5.6.11  Перемещение,  установка  и  работа  машины,  транспортного средства вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукреплен- ными  откосами  осуществляется  только  за  пределами  призмы  обрушения грунта   на  расстоянии,   установленном   организационно-технологической документацией.

При отсутствии соответствующих указаний минимальное расстояние

по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины принимаетcя	расчетным	методом	или	допускается	по	таблице	9

(СП 49.13330).

Т а б л и ц а 9 - Наименьшее  допустимое  расстояние  по  горизонтали  от  низа откоса выемки до ближайших опор машин

| Глубина выемки, м | Грунт природного сложения |
| --- | --- |
| Глубина выемки, м | песчаный | супесчаный | суглинистый | глинистый |
| Глубина выемки, м | Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближай- шей опоры машины, м |
| 1,0 | 1.5 | 1,25 | 1,00 | 1,00 |
| 2,0 | 3,0 | 2,40 | 2,00 | 1,50 |
| 3,0 | 4,0 | 3,60 | 3,250 | 1,75 |
| 4,0 | 5,0 | 4,40 | 4,00 | 3,00 |
| 5,0 | 6,0 | 5,30 | 4,75 | 3,50 |

5.6.12 В проекте производства работ на строительно-монтажные ра-

боты с применением грузоподъемных кранов следует учитывать [29]:

-	соответствие	устанавливаемых	кранов	условиям	строительно- монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузо- вая характеристика крана), а в отдельных случаях и по глубине опускания

груза;

-  безопасные  расстояния от  сетей  и  воздушных  линий  электропере-

дачи, мест движения городского транспорта и пешеходов;

- допустимые расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов;

-  порядок  установки  и  работа  кранов  вблизи  откосов  котлованов  и выемок;

- условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути и на параллельных  путях  с  применением  соответствующих  приборов  и  уст- ройств безопасности;

-  возможность  применяемых  необходимых  грузозахватных  приспо- соблений;

-  мероприятия  по  безопасному  производству  работ  с  учетом  кон- кретных условий на объекте, где установлен кран (ограждение строитель-

ной площадки, монтажной зоны);

- места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т.д.;

-  безопасные  расстояния  от  низа  перемещаемого  груза  до  наиболее выступающих по вертикали частей здания или сооружения.

5.6.13  Границы  опасных  зон  действия  грузоподъемных  кранов,  а также  вблизи  строящегося  здания  принимаются  от  крайней  точки  гори- зонтальной  проекции  наружного  наименьшего  габарита  перемещаем ого груза  или  стены  здания  с  прибавлением  наибольшего  габаритного  ра з- мера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния о т- лета груза при его падении согласно таблице 10 (СП 49.13330).

Т а б л и ц а 10	-  Границы  опасных  зон  при  возможном  падении  грузов

(предметов)

| Высота возможного паде- ния груза (предмета), м | Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м |
| --- | --- |
| Высота возможного паде- ния груза (предмета), м | перемещаемого краном | падающего со здания |
| До 10 | 4 | 3,5 |
| " 20 | 7 | 5 |
| " 70 | 10 | 7 |
| " 120 | 15 | 10 |
| " 200 | 20 | 15 |
| " 300 | 25 | 20 |
| " 450 | 30 | 25 |

5.6.14 Для предупреждения образования опасной зоны в стесненных

условиях за пределами строительной площадки или при наличии на объек-

те помещений, где находятся или могут находиться люди, а также другие препятствия,  необходимо  предусматривать  ограничение  обслуживаемой грузоподъемным краном зоны (СП  49.13330).

5.6.15  Принудительное ограничение  зоны  обслуживания  грузоподъ- емным краном обеспечивается на основе автоматического отключения со- ответствующих механизмов, работающих в заданном режиме, с помощью установленных на кране концевых выключателей, устройства на крановых

путях  выключающих  линеек  и  с  использованием  приборов  координатной

защиты  для  автоматизированного  ограничения  размеров  и  конфигурации опасных зон работы крана [29].

5.6.16 Для средств подмащивания, не обладающие собственной рас- четной устойчивостью в проектах производства работ должны указываться места прикрепления к зданию (сооружению).

Воздействие нагрузок на средства подмащивания в процессе произ- водства  работ  не  должно  превышать  расчетных  по  проекту  или  техниче- ским условиям. В случае необходимости передачи на строительные леса и подмости дополнительных нагрузок (от механизмов для подъема материа- лов, грузоподъемных площадок и т.п.) их конструкция должна быть прове- рена на эти нагрузки (СП 49.13330).

5.6.17 В целях предупреждения опасности падения конструкций, из- делий  или  материалов  с  высоты  при  перемещении  их  грузоподъемными кранами или при потере устойчивости в процессе монтажа или складиро- вания  организационно-технологической  документации  указываются  (СП

49.13330):

- средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сы- пучих  материалов,  бетона  и  раствора  с  учетом  характера  перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ;

- способы строповки, обеспечивающие подачу элементов в положе- ние, соответствующее или близкое к проектному и окончательного закреп- ления конструкций;

-  приспособления  (пирамиды,  кассеты)  для  устойчивого  хранения конструкций;

- порядок и условия складирования изделий, материалов, оборудова-

ния;

-  способы  временного  закрепления  разбираемых  элементов  при  де-

монтаже конструкций зданий и сооружений;

- защитные перекрытия (настилы) или козырьки при необходимости выполнении работ по одной вертикали.

5.6.18 Для обеспечения защиты от поражения электрическим током в организационно-технологической документации даются (СП 49.13330):

-  указания  по  выбору  трасс  и  определению  напряжения  временных силовых и осветительных электросетей, ограждению токоведущих частей

и расположению вводно - распределительных систем и приборов;

-  схемы  заземления  металлических  частей  электрооборудования  и исполнение заземляющих контуров;

- дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ.

5.6.19 Для предупреждения опасности падения работников с высоты необходимо предусматривается (СП 49.13330):

- сокращение объемов верхолазных работ;

- первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций зданий и сооружений (стен, панелей, ограждений балконов и проемов);

- временные ограждающие устройства, средства подмащивания;

-  места  и  способы  крепления  страховочных  канатов  и  предохрани- тельных поясов;

- пути и устройства подъема работников к местам производства ра-

бот;

-  грузозахватные  приспособления,  позволяющие  осуществлять  дис-

танционную расстроповку грузов.

5.6.20 При возведении монолитных зданий и сооружений необходи-

мо	предусматривать	применение,	начиная	с	3-го	этажа,	защитно- улавливающих  сеток,  конструкции  которых  сертифицированы  в  установ- ленном  порядке.  При  этом  защитно-улавливающие  сетки  необходимо  пе- редвигать вверх в процессе возведения здания и устанавливать таким обра- зом, чтобы расстояние по высоте между поверхностью ее установки и мон- тажным  горизонтом,  где  работают  люди,  включая  рабочие  места  на  опа-

лубках или других элементах здания, не превышало 7 м (СП 49.13330).

5.6.21 В организационно-технологической документации для обеспе- чения безопасного выполнения земляных работ необходимо (СНиП 12-04-

2002):

- определить безопасную крутизну незакрепленных откосов котлова- нов, траншей (выемки) с учетом нагрузки от машин;

- установить конструкции крепления стенок котлованов и траншей;

-  произвести  выбор  машин  и  механизмов,  применяемых  для  разра- ботки грунта, установить места их размещения;

-  разработать  дополнительные  мероприятия  по  контролю  и  обеспе- чению устойчивости откосов с учетом возможных сезонных изменений;

- указать места установки и типы ограждений котлованов и траншей.

5.6.22 В организационно-технологической документации для обеспе- чения безопасности при устройстве искусственных оснований и выполне- нии буровых работ требуется (СНиП 12-04-2002):

- определить способы и средства механизации для проведения работ;

- установить последовательность выполнения работ;

- разработать схемы монтажа и демонтажа оборудования, а также его перемещения на объекте;

-  определить  номенклатуру и  необходимое  количество  средств кол- лективной защиты в местах производства работ.

5.6.23 В организационно-технологической документации для обеспе- чения безопасного выполнения бетонных работ следует (СНиП 12-04):

- определить средства механизации для приготовления, транспорти- рования, подачи и укладки бетона;

-  установить  несущую  способность  опалубки  и  разработать  проект применения опалубки, а также последовательность ее монтажа и порядок разборки;

- указать меры по защите работников от опасных производственных

факторов,  связанных  с  временным  неустойчивым  состоянием  элементов

опалубки и поддерживающих креплений, заливкой бетона, разборкой опа- лубки, установке арматуры и закладных деталей;

-  предусмотреть  средства  по  обеспечению  безопасности  рабочих мест расположенных на высоте;

- разработать мероприятия и выбрать устройства по уходу за бетоном

в зависимости от сезонного периода производства работ.

5.6.24  В  организационно-технологической  документации  для  созда- ния	безопасных	условий	выполнения	монтажных	работ	необходимо (СНиП 12-04):

- отразить специфику монтируемых конструкций;

разработать способы безопасной установки металлических, железо-

бетонных, деревянных и других конструкций;

- указать расположение арматуры в элементах конструкций;

-  установить допустимые нагрузки на элементы и конструкции зда- ний и сооружений в целом;

- определить последовательность установки конструкций;

-  представить  способы подъема и  установки  монтируемых  несущих конструкций, исключающих их дисбаланс, неустойчивость или перекаши- вание в процессе этих операций;

- определить типы и марки грузоподъемных кранов, места установки

и опасные зоны при их работе;

- обеспечить безопасность рабочих мест на высоте;

- обеспечить устойчивость конструкций и частей здания в процессе сборки;

-  разработаны  схемы  и  способы  предварительной  укрупнительной сборки элементов конструкций.

5.6.25  В  организационно-технологической  документации  для  созда- ния	безопасных	условий	выполнения	каменных	работ	требуется

(СНиП 12-04):

- указать конструкции и места установки необходимых средств под- мащивания на рабочих местах;

-  выбрать  грузозахватные  устройства,  средства  контейнеризации  и тары, исключающие падение грузов;

- установить последовательность выполнения работ с учетом обеспе- чения устойчивости возводимых конструкций;

- определить конструкции и места установки средств защиты от па- дения человека с высоты и падения предметов вблизи здания;

-  разработать  дополнительные  меры  безопасности  по  обеспечению устойчивости каменной кладки в холодное время года.

5.6.26  В  организационно-технологической  документации  для  созда- ния	безопасных	условий	выполнения	отделочных	работ	следует (СНиП 12-04):

-  предусмотреть способы  и средства подачи материалов на  рабочие места;

- выработать решения по обеспечению в достаточной степени рабо- чих  мест  необходимыми  для  производства  работ  средствами  подмащива- ния и малой механизации;

- определить организационные и технические мероприятия по обес- печению содержания вредных и пожароопасных веществ на рабочих мес- тах в пределах допустимых нормативных показателей.

5.6.27  В  организационно-технологической  документации  для  созда- ния  безопасных  условий  выполнения  изоляционных  работ  необходимо (СНиП 12-04):

- указать методы и средства для обеспечения рабочих мест средства-

ми пожаротушения, защитой от термических ожогов, освещением и венти- ляцией;

- определить способы выполнения работ на высоте;

- разработать особые меры безопасности при выполнении работ в за- крытых помещениях, аппаратах и емкостях, а также при приготовлении и транспортировании горячих мастик и материалов.

5.6.28  В  организационно-технологической  документации  для  созда- ния	безопасных	условий	выполнения	кровельных	работ	требуется (СНиП 12-04):

-  организовать  рабочие  места  на  высоте,  пути  прохода  на  рабочие места, особые меры безопасности при работе на крыше с уклоном;

- выработать меры безопасности при приготовлении и транспортиро- вании горячих мастик и материалов;

-  указать  способы  предотвращения  возгорания  применяемых  разба- вителей, растворителей, рулонных и мастичных материалов;

- разработать способы и определить средства для подъема на кровлю материалов и инструмента, установить порядок их складирования и после- довательность выполнения работ.

5.6.29  В  организационно-технологической  документации  для  созда- ния  безопасных  условий  при  монтаже  инженерных  систем  на  объекте строительства следует (СНиП 12-04):

- разработать методы и средства доставки и монтажа оборудования;

- предусмотреть меры безопасности при выполнении работ;

- указать особые меры безопасности при травлении и обезжиривании трубопроводов.

5.6.30  В  организационно-технологической  документации  для  созда- ния безопасных условий при электромонтажных и наладочных работах не- обходимо (СНиП  12-04):

- разработать дополнительные защитные мероприятия при выполне- нии работ в действующих электроустановках;

- предусмотреть меры безопасности при выполнении пусконаладоч- ных работ;

- обеспечить безопасность при выполнении работ на высоте;

ми.

- определить безопасные условия при работе с вредными вещества-

5.6.31  При  реконструкции  или  капитальном  ремонте  действующего

предприятия перед производством строительно-монтажных работ требует-

ся  выполнить  ряд  мер  по  безопасному  производству  работ  включающих

(СНиП 12-04):

-  установление  границы  территории,  выделяемой  подрядчику  для производства работ;

-  определение  порядка  допуска  работников  подрядной  организации

на территорию предприятия;

-  проведение  необходимых  подготовительных  работ  на  выделенной территории;

- выделенные зоны совмещенных работ и условия выполнения работ

в этой зоне.

5.6.32 Обеспечение безопасности при разборке и сносе (демонтаже) зданий и  сооружений должно  осуществляться  на основе решений, преду- смотренных в организационно-технологической документации, установли- вающей методы проведения разборки, последовательность выполнения ра- бот и границы опасных зон, требования к применению при необходимости защитных  ограждений,  средств  индивидуальной  защиты  [10],  способы временного или постоянного закрепления с возможным усилением конст- рукций  разбираемого  здания  для  предотвращения  случайного  обрушения конструкций,  мероприятия  по  пылеподавлению,  меры  безопасности  при работе на высоте, схемы строповки демонтируемых конструкций и обору- дования (СНиП 12-04).

5.6.33  При  необходимости  нахождения  работников  под  монтируе- мым  оборудованием  (конструкциями),  а  также  на  оборудовании  (конст- рукциях) требуется предусматривать специальные мероприятия, обеспечи-

вающие их безопасность.

5.6.34 Несущие стальные элементы и оборудование, монтируемые на большой  высоте,  по  мере  возможности  следует  формировать  в  объемные конструкции  с  использованием  узлового  или  комплектно-блочного  мето- дов.

5.7 Охрана окружающей среды

5.7.1  Охрана  окружающей  среды  в  строительном  производстве  на- правлена  на  максимальное  сохранение  целостности  и  чистоты  почвенно- растительного  покрова,  минимальному  повреждению  и  загрязнению  как строительной площадки, так и территории непосредственно прилегающей

к объекту строительства.

5.7.2  В  организационно-технологической  документации  разрабаты- ваются  мероприятия  содержащие  оценку  воздействия  строительных  про- цессов на окружающую природную среду, рекультивацию земель (почвы и грунта), предотвращение или  снижение  потерь природных ресурсов из-за загрязнения почвы, поверхностных вод и атмосферы [11].

5.7.3 Оценка воздействий на окружающую природную среду произ- водственных факторов осуществляется на основе анализа состояния окру- жающей среды, выявления  состава и характера  воздействий,  с прогнозом

их последствий [11].

5.7.4 Рекультивация земель проводится с учетом местных почвенно- климатических условий, степени повреждения и загрязнения, ландшафтно- геохимической  характеристики  нарушенных  земель  конкретного  объекта

[11].

5.7.5  Организационно  рекультивация  разделяется  на  два  этапа:  тех-

нический и биологический (ГОСТ 17.5.3.04*).

Технический этап предусматривает планировку, формирование отко- сов,  снятие  и  нанесение  плодородного  слоя  почвы,  устройство  гидротех- нических и мелиоративных сооружений, а также проведение других работ,

создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекуль-

тивированных земель по целевому назначению или для проведения меро- приятий по восстановлению плодородия почв.

Биологический  этап,  осуществляемый  после  технической  рекульти- вации,  включает  выполнение  комплекса  агротехнических  мероприятий, направленных  на  улучшение  агрофизических,  агрохимических,  биохими- ческих и других свойств почвы.

5.7.6 Технический этап рекультивации на отработанных территориях начинается в подготовительный период и заканчиваться не позднее окон- чания строительства объекта. Рекультивационные работы на сложных объ- ектах проводятся по специальному проекту, составленному на основе изу- чения	и	анализа	данных,	характеризующих	природные	физико- геологические	условия	местности,	хозяйственные,	социально- экономические  и  санитарно-гигиенические  условия  района,  технологию ведения восстановительных работ, экономическую целесообразность и со- циальный эффект от рекультивации (ГОСТ 17.5.3.06).

5.7.7 Рекультивационные работы технического этапа увязываются со структурой комплексной механизации основных работ, сроком строитель- ства и стадиями ввода объекта в эксплуатацию.

5.7.8 Состав и объём работ по биологической рекультивации опреде- ляется в зависимости от направления рекультивации (создание сельскохо- зяйственных  угодий,  лесных  насаждений,  декоративно-озеленительного комплекса), а также от свойств горных пород, слагающих поверхностный слой рекультивируемых земель.

5.7.9 При биологической рекультивации может выполняться извест- кование, гипсование, промывка, пескование, глинование и другие приёмы, направленные на улучшение химических и физических свойств рекульти- вационного слоя. Агротехнические приёмы предусматривают систему об- работки и удобрения насыпного слоя или слоя горной породы (рекульти-

вационного  слоя),  специальные  севообороты,  посадку  древеснокустарни-

ковых растений, с помощью микроорганизмов, вносимых с органическими удобрениями.

5.7.10 На строительных объектах следует принимать меры по сокра- щению  загрязнения  атмосферы  минеральной  пылью,  выбросами  газов  от строительных  машин  и  другого  оборудования,  работа  которого  связана  с термическими и химическими процессами.

5.7.11  Концентрация  суммарных  выбросов  вредных  газов  и  пыли, шумовые и вибрационные воздействия на строительной площадке от рабо- тающих машин, оборудования и транспортных средств не должны превы- шать	значений,	установленных	санитарными	нормами	(СН

2.2.4/2.1.8.562(566)-96).

5.7.12 В случае расположения строительного объекта на территории населенных  мест,  особо  охраняемых  территорий  и  в  зонах  влияния  про- мышленных	предприятий	следует	предусматривать	санитарно- экологическое  освидетельствование  имеющихся  на  объекте  промышлен- ных стоков, полигонов и складов (захоронений) промышленных и бытовых отходов с целью предупреждения возникновения изменений, ухудшающих состояние окружающей среды [45].

5.7.13 Необходимо предусматривать сбор в емкости производствен- ных отходов и мусора, образующихся в ходе работ и порядок их вывоза в специально отведенные места.  Для сбора отходов и мусора с этажей зда- ний  и  сооружений  применяются  закрытые  лотки  и  бункера-накопители

[48].

5.7.14 При строительстве следует использовать материалы, изделия и

конструкции, имеющие паспорта и сертификаты с экологическими показа- телями, соответствующими правовым, нормативным и техническим доку- ментам [48].

5.7.15  В  местах  гнездования  птиц,  размножения  животных,  вблизи

нерестилищ в целях сохранения животного мира необходимо вводить осо-

бые правила производства работ с ограничением их состава по сезонам и времени суток [50].

5.7.16  Производство  строительно-монтажных  работ  в  пределах  ох- ранных, заповедных и санитарных зон и территорий  требуется осуществ- лять в порядке, установленном специальными правилами и положениями о

них.

Ведение  работ  в  водоохранной  зоне  допускается  только  по  специ-

альному разрешению местных водоохранных органов.

5.7.17  Границы  водоохранных  и  прибрежных  защитных  полос  ука- зываются в проектной документации на отдельных топографических пла- нах,  а  также  на  планах  объектов  строительства  и  организации  движения построечного транспорта.

5.7.18  Для  предотвращения  возможного  загрязнения  стоками  с  тер- ритории  объекта  строительства окружающей  природной  среды  необходи-

мо [48]:

- отвод поверхностных  вод производится по лоткам в отстойники с выпуском через фильтрующие грунтовые валы;

-  предусматривать  локализацию  стоянок  и  мест  заправки  машин  и транспортных средств с автономным сбором и очисткой стока;

-  хранение  сыпучих,  растворимых  и  размываемых  материалов  вы- полнять под навесами или в закрытых помещениях;

-  осуществлять  регулярную  уборку  территории  строительной  пло- щадки.

5.7.19 Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строи- тельной площадке, необходимо очищать и обезвреживать в порядке, пре- дусмотренном  проектом  организации  строительства  и  проектами  произ- водства работ [48].

5.7.20  При  неизбежности  сброса  сточных  вод  в  водные  объекты

(ливневый сток со строительных площадок, технологические стоки гидро- механизации,  промывка  каменных  материалов,  мойка  машин)  требуется

организация  очистки  стока  производится  механическим, химическим  или биологическим методами. Выбор метода и схемы очистки зависит от тре- буемого уровня очистки, объема и степени загрязнения [50].

5.7.21  Сброс  очищенных  сточных  вод  в  реку  можно  производить только  с  разрешения  органов  санитарно-эпидемиологической  службы  и рыбоохраны в указанные ими места.

5.7.22 На строительных объектах, расположенных в населенных мес- тах, предусматриваются пункты мойки (очистки) колес автотранспортных средств.  Количество  пунктов  соответствует  числу  рабочих  выездов  со строительной площадки [48].

5.7.23  Основные  требования  к  обустройству пунктов  мойки  (очист- ки) колёс содержатся в организационно-технологической документации по объемам водопотребления, видам очистки сточных вод после мойки колёс

и технологическому оборудованию [48].

5.7.24  Очистку и  промывку  автобетоновозов и  автомобилей  -  само- свалов, используемых для доставки цементобетонных смесей, осуществля- ется только в отведенных для этого местах, исключающих непосредствен- ный слив в водные объекты [48].

5.7.25 При строительстве укреплений земляных сооружений на водо- токах,  а  также  водоотводных  и  оврагозащитных  сооружений  необходимо предусматривать	противопаводковые	мероприятия,	предотвращающие смыв и обвалы грунта в период дождей и паводков [48].

5.7.26 Работы по мелиорации земель, созданию прудов и водохрани- лищ, ликвидации оврагов, балок, болот и выработанных карьеров, выпол- няемые попутно со строительством объектов промышленного и жилищно- гражданского назначения, следует производить только при наличии соот- ветствующей  проектной  документации,  согласованной  в  установленном порядке с заинтересованными организациями и органами государственно-

го технического надзора.

5.7.27  При  наличии  в  зоне  строительной  деятельности  памятников культуры,  истории,  археологических  объектов,  а  также  природных  фено- менов в проектной документации указываются ограничения на технологи- ческие воздействия и указываются безопасные расстояния от места произ- водства работ до указанных объектов [50].

5.7.28 Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению повреждений сель- скохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности.

5.7.29 В процессе выполнения буровых работ при достижении водо- носных  горизонтов необходимо  принимать  меры  по  предотвращению не- организованного  выхода  подземных  вод.  При  производстве  работ  по  ис- кусственному закреплению слабых грунтов предусматриваются необходи- мые меры по предотвращению загрязнения подземных вод нижележащих горизонтов [50].

5.7.30 Попутная разработка природных ресурсов допускается только при наличии проектной документации, согласованной соответствующими

органами государственного надзора и органами местного самоуправления.

Приложение А

(обязательное)

Форма разрешения на строительство

Кому

(наименование застройщика)

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

полное наименование организации – для юридических лиц),

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

№

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разре- шает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строи-

тельства

ненужное зачеркнуть

наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа

строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции

расположенного по адресу

полный адрес объекта капитального строительства с указанием

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес

Срок действия настоящего разрешения  до « 	»  	 20 	г.

(должность уполномоченного сотрудника	(подпись)	(расшифровка подписи)

органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

« 	»  	 20 	г.

М.П.

Действие настоящего разрешения продлено до « 	»  	_   20 	г.

(должность уполномоченного сотрудника	(подпись)	(расшифровка подписи)

органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

« 	»  	 20 	г.

М.П.

Приложение Б (рекомендуемое) Акт

передачи земельного участка под строительную площадку

" 	"

_ г.

На основании договора подряда (контракта)  № 	от

«_   »_ 	20 	г.

Техническим заказчиком (застройщиком) и лицом, осуществляющим строительство

(генподрядчиком),

Руководитель заказчика (застройщка)

(наименование организации)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель лица, осуществляющего строительство (генподрядчика)

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт о следующем:

1.Технический заказчик (застройщик) передал, а лицом, осуществляющим строительст-

во (генподрядчиком), принят земельный участок под строительную площадку для объ- екта

(наименование объекта и его местоположение (адрес)

При наличии следующей исходно-разрешительной  и другой документации:

1.1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок или договор на право аренды земельного участка со сроком аренды не менее срока кредитования;

1.2 Решение органов местного самоуправления о предоставлении земельного участка под строительство;

1.3. Кадастровый план участка;

1.4. Генеральный план участка;

1.5. Утвержденная и прошедшая экспертизу проектная и рабочая документация;

1.6. Разрешение на строительство;

1.7. Зарегистрированные обременения земельного участка;

1.8. Иная информация о земельном участке, которая может оказать влияние на строи- тельство;

1.9. Наличие инженерных систем, подведенных к границам земельного участка (элек-

троэнергия, горячее и холодное водоснабжение, газ, телефон, кабельное телевидение, интернет и др.).

2. Состояние строительной площадки соответствует договору подряда, проектной и ра- бочей документации, действующим нормам и правилам в строительстве.

3. Допускается производство работ подготовительного периода на строительной пло- щадке.

Руководитель заказчика (застройщика)

(подпись) МП

« 	»_ 	20 	г.

Представитель лица, осуществляющего строительство (генподрядчик)

« 	»_ 	20   _г.

(подпись) МП

П р и м е ч а н и е   -   Указывается полное наименование документов, номера, шифры, даты регистрации

(утверждения) и кем выданы

Приложение В (справочное)

Определение объемов строительных и монтажных работ, выполняемых при воз- ведении зданий и (сооружений)

| Виды работ | Строительные процессы | Единицы измерений | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Земляные рабо- ты | Планировка территории | м2 | Площадь территории под- лежащей планировке |
| Земляные рабо- ты | Механизированные земляные работы по ры- тью котлованов | м3 | Площадь котлована по на- ружному контуру фундамен- та умноженная на глубину заложения фундаментов плюс объем призмы обруше- ния, равный периметру кон- тура фундамента умножен- ному на площадь треуголь- ника со сторонами Н (глуби- на) и В (ширина) призмы |
| Земляные рабо- ты | Подчистка дна котлова- на | м3 | Площадь дна котлована ум- ноженная на 0,1 м |
| Земляные рабо- ты | Обратная засыпка | м3 | Объем котлована минус объ- ем фундаментов и кубатура внутренних помещений под- земной части здания. |
| Устройство фундаментов | Сборных | шт. | Определяется по рабочим чертежам прямым счетом |
| Устройство фундаментов | Монолитных | м3 | Определяется геометриче- скими размерами фундамен- та (площадь вертикального сечения умноженная на дли- ну) |
| Кирпичная кладка и моно- литные железо- бетонные стены | Кладка стен, перегоро- док, бетонирование стен | м3 | Площадь стены за минусом, площади проемов, умножен- ная на толщину стены |
| Устройство полов | Отдельно по каждому виду (бетонные, пли- точные линолеумные, деревянные и т.д.) | м2 | Площадь помещений с соот- ветствующим покрытием |
| Монтаж конструкций | Различные виды фун- даментов, колонн, пере- крытий, покрытий, сте- новых ограждений, ле- стничных маршей и площадок, объемных блоков и т.д. | шт. | Определяется прямым сче- том по рабочим чертежам |
| Устройство кровли | Пароизоляция | м2 | Площадь кровли |
| Устройство кровли | Утепление | м3 | Площадь кровли умноженная на толщину утеплителя |
| Устройство кровли | Кровельное покрытие | м2 | Площадь кровли умноженная на количество слоев |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Штукатурные работы | Штукатурка | м2 | Развернутая площадь оштука- туриваемых поверхностей |
| Малярные ра- боты | Покраска стен и потол- ков | м2 | Развернутая площадь окраши- ваемой поверхности |
| Малярные ра- боты | Оконные и дверные проемы | м2 | Приведенная площадь запол- нения |
| Малярные ра- боты | Металлические элементы | т | Определяется массой конст- рукций |
| Устройство изоляции | Фундаменты, полы и другие конструкции | м2 | Развернутая площадь изоли- руемой поверхности |
| Заполнение проемов | Оконные и дверные про- емы, ворота | шт. | Определяется по видам за- полнения прямым счетом по рабочим чертежам |
| Остекление окон и витра- жей | Оконные и дверные про- емы, ворота | м2 | Определяется по видам остек- ления (одинарное, двойное, пакеты) прямым счетом по рабочим чертежам |
| Прочие (неучтенные) работы |  | ч.-дн | Составляет 8-19% общей тру- доемкости работ по объекту |

Приложение Г.

Пример календарного плана возведения подземной части здания

СТО 044 НОСТРОЙ 2.33.51-2012

111

Приложение Д (справочное)

СТО  044  НОСТРОЙ 2.33.51-2012

График движения рабочих кадров по объекту при возведении подземной части здания

14

max= 14	13

12

10

8

6	6

4

3

2	2

0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30

время в днях

100

Приложение Е (справочное)

СТО 044  НОСТРОЙ 2.33.51-2012

Пример графика движения основных строительных машин по объекту

| Наименование | Ед. изм. | Чис- ло ма- шин | Смен- ность работ | Среднесуточное число машин по дням, месяцам, неделям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Чис- ло ма- шин | Смен- ность работ | сентябрь | октябрь |
| Наименование | Ед. изм. | Чис- ло ма- шин | Смен- ность работ | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 |
| Экскаватор ЭО-3323 | шт. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор ЭО-3323 | шт. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кран автомобильный КС-45717 | шт. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бульдозер ДЗ-42 | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бульдозер ДЗ-42 | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пневмотрам- бовка | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пневмотрам- бовка | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

101

Приложение Ж (справочное)

СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2012

Пример графика поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов

| №№ п/п | Наименование строительных конструкций из- делий и материа- лов | Ед. изм. | Кол- во | Время поступления строительных конструкций, изделий и материалов по дням и месяцам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование строительных конструкций из- делий и материа- лов | Ед. изм. | Кол- во | сентябрь | октябрь |
| №№ п/п | Наименование строительных конструкций из- делий и материа- лов | Ед. изм. | Кол- во | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| 1 | Подушки фундаментные | шт. | 250 |  | 60 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Блоки фундаментные | шт. | 1250 |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Плиты перекры- тий | шт. | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бетон | м3 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Раствор цементный | 3 м | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

П р и м е ч а н и е  –  Ц и ф р ы  н а д  о т р е з к а м и  –  о б ъ е м ы  е ж е д н е в н о г о  п о с т уп л е н и я  н а  о б ъ е к т  с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р ук ц и й ,  и з-

д е л и й  и  м а т е р и а л о в

91

Приложение И (рекомендуемое)

Условные обозначения, применяемые в стройгенплане

Графическое изображение	Смысловое значение

1	2

Линия ограничения зоны действия крана

Линия  границы  опасной  зоны  при  работе крана

Линия границы опасной зоны при падении

предмета со здания

Границы захваток

Башенный  или  рельсовый  стреловой  кран,

рельсовый   крановый   путь   и   тупиковые упоры

Контур заземления:

а) по прямой линии;

б) по треугольнику.

Соединительные проводники

Шкаф электропитания крана

Место хранения контрольного груза

Въездной стенд с транспортной схемой

Стенд  со  схемами  строповки  и  таблицей

масс грузов

Место   хранения   грузозахватных   приспо-

соблений и тары

1	2

Место для кантовки конструкций

Место приема раствора и бетона

Площадка  для  хранения  средств  подмащи-

вания

Шкаф для хранения баллонов с ацетиленом

Шкаф для хранения баллонов с кислородом

Геодезический знак закрепления осей

Строительный репер

Зоны  складирования  материалов  и  конст-

рукций

Стоянки стреловых самоходных кранов

Стреловые краны:

а) автомобильный;

б) пневмоколесный;

в) гусеничный.

Въезд и выезд на строительную площадку:

а)   направление   движения   транспорта   и кранов;

б) место разворота транспорта.

1	2

Знак	ограничения	скорости	движения транспорта

Направление движения рабочих

Шпунтовое ограждение

Временное  ограждение  строительной  пло-

щадки:

а) без козырька;

б) с козырьком.

Ворота и калитка

Ограждение рабочих мести участков работ,

защитные ограждения

Ограждение рельсовых крановых путей

Пожарный пост

Место  для  первичных  средств  пожароту-

шения

Стенд с противопожарным инвентарем

Пожарный гидрант

Здания	(сооружения),подлежащие	сносу,

инженерные  сети  и  транспортные  устрой- ства, подлежащие сносу

Временная дорога

Временная пешеходная дорожка

1	2

Временная  автодорога  по  трассе  постоян- ной

Постоянная дорога

Пешеходная дорожка

Автомобильная дорога с бордюром

Автомобильная дорога с обочиной

Путь железнодорожный

Путь железнодорожный узкой колеи

Путь трамвайный

Линия движения:

а) автобусов;

б) троллейбусов.

Съезд в котлован или другую выемку

Откос:

а) неукрепленный;

б) укрепленный;

в) с бермой и укреплением нижней части.

Лестница для спуска в котлован (выемку)

Переходной   мостик   через   выемку,   тран-

шею с перильным ограждением

Грунт в разрезе

Канава или кювет

1	2

Зеленые  насаждения  общего  пользования, газон

То же, специального назначения

Цветник

Деревья лиственные рядовой посадки

Деревья лиственные групповой посадки

Деревья хвойные рядовой посадки

Деревья хвойные групповой посадки

Кустарник свободно растущий:

а) рядовой посадки;

б) групповой посадки

Водопровод:

а) проектируемый видимый

б) проектируемый невидимый в) существующий видимый

г) существующий невидимый

В0 - общее обозначение

В1 - хозяйственно-питьевой

В2 - противопожарный

В3 - производственный

1	2

Канализация:

а) проектируемая видимая

б) проектируемая невидимая в) существующая видимая

г) существующая невидимая

К0 - общее обозначение

К1 - бытовая

К2 - дождевая

К3 - производственная

Дренаж:

проектируемый существующий

Здание  (сооружение)  надземное  с  указани- ем  отмостки,  материала  стен,  количества этажей и назначения

Сооружение подземное

Контур строящегося здания

Контур существующего здания

Проезд  (арки),  проход  в  уровне  первого

этажа здания (сооружения)

Переход (галерея)

Примечание:  При  наличии  опор  их  указы- вают в масштабе.

Вышка, мачта

1	2

Прожектор на опоре

Автостоянка

Нависающая часть здания

а) без опор;

б) на опорах.

Проем, шахта, отверстие, приямок

Временные  сооружения,  бытовые  помеще-

ния

Временный защитный козырек над входом

в здание или в грузопассажирский подъем- ник

1	2

Навес над входом в здание

Временно   установленная   выносная   пло-

щадка

Дымовая труба

Мусоропровод временный:

а) круглого сечения;

б) прямоугольного сечения.

Трансформаторная подстанция

а) телефонная будка;

б) колонка раздачи ГСМ;

в) будка регулировщика.

Местонахождение сигнальщика

1	2

Фасадный подъемник (люлька):

а) электрическая;

б) ручная.

Лебедки:

а) электрическая;

б) ручная.

Трубчатые леса:

а) план;

б) разрез.

Переезд:

а) с деревянным настилом;

б) с железобетонным настилом.

Кабели:

а) проектируемые б) существующие

- до 1 кВ;

- до 10 кВ;

- свыше 10 кВ.

Воздушная линия электропередачи  (указы-

вается напряжение)

Опора воздушной линии электропередачи

1	2

Наружное освещение на опорах:

а) деревянных;

б) железобетонных;

в) металлических.

Инженерная  сеть,  прокладываемая  в  ком-

муникационных сооружениях:

а) на эстакаде;

б) в галерее;

в) в тоннеле, проходном канале;

г) в канале непроходном.

Теплопровод:

а) проектируемый видимый;

б) проектируемый невидимый;

в) существующий видимый;

г) существующий невидимый; ТО - общее обозначение;

Т1  -  трубопровод  горячей  воды  для  ото- пления  и  вентиляции,  а  также  общий  для отопления,	вентиляции,	горячего	водо- снабжения  и  технологических  процессов, подающий;

Т2 - то же, обратный;

Т3 - трубопровод горячей воды для горяче- го водоснабжения, подающий;

Т4 - то же, обратный;

Т5 - трубопровод горячей воды для процес- сов, подающий;

Т6 - то же, обратный; Т7 - трубопровод пара;

Т8 - конденсатопровод.

1	2

Строительные мачтовые подъемники:

а) грузопассажирский;

б) грузовой площадочный;

в) грузовой стреловой.

Myсороприемный бункер.

Приложение К

(рекомендуемое)

Перечень природно-климатических факторов, подлежащих учету в проектах производства работ

1  При  строительстве  объектов  в  северной  (Заполярной)  климатической  зоне  в проекте производства работ необходимо предусмотреть:

- максимальную индустриализацию строительства;

- применение специальных технологических процессов и техники;

- мероприятия по борьбе с эрозией почвы;

- максимальную сохранность растительного покрова;

- адекватный погоде режим труда;

- защиту персонала от жесткой погоды и кровососущих насекомых;

- выбор оптимального сезона для выполнения отдельных видов работ;

- страховые резервы производственных ресурсов.

2 При строительстве объектов в горных условиях в проекте производства работ необходимо дополнительно предусмотреть:

- технические решения подготовки строительного производства;

- безопасные способы работ на поперечных и продольных уклонах;

- защиту персонала от камнепада;

- организацию водоотвода;

- применение специальных организационно-технологических схем;

- специфику работ, связанную с возможными оползнями и сейсмичностью;

- специальный режим труда из-за пониженного барометрического давления;

- меры борьбы с эрозией почв и наносными образованиями.

3 При строительстве объектов в пустынных районах и районах с особо жарким климатом в проекте производства работ необходимо предусмотреть:

- специальный режим труда и отдыха из-за высокой дневной температуры воздуха;

- использование специальной техники, учитывающей воздействие песка;

- применение мероприятий по сохранению растительного покрова во избежание эрозии почвы.

4 При строительстве объектов на заболоченных и обводненных участках в про- екте производства работ необходимо предусмотреть:

- мероприятия по водоотводу или водопонижению;

- сооружению технологических проездов для строительной техники;

- применение специальных технологических процессов;

- использование специальных машин и технологической оснастки.

Библиография

[1]	Градостроительный кодекс Российской Федерации

[2]	Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря

2002 г. № 184-ФЗ

[3]	Федеральный закон от 22 июля 2008 г № 123 «Технический регла- мент о требованиях пожарной безопасности»

[4]	Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[5]	Федеральный закон  от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ с изменениями от 22

июля, 23 июля 2008 г., 28 апреля, 27 декабря 2009 г., 27 июля 2010

г. «О саморегулируемых организациях»

[6]	Федеральный  закон от  23  ноября  2009 г. №  261  «Об  энергосбере- жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»

[7]	Федеральный закон от 21.07. 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

[8]	Федеральный  закон  от  26.02.2008  г.  №  294-ФЗ  «О  защите  прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при прове-

дении государственного контроля (надзора)»

[9]	Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от

16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»

[10]	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декаб-

ря 2009 г. № 1213 «Технический регламент о безопасности средств индивидуальной защиты»

[11]	Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января

2002 г. № 7-ФЗ

[12]	Гражданский кодекс Российской Федерации

[13]	Олейник П.П. Организация строительного производства. (моногра- фия). М., МГСУ, АСВ, 2010

[14]	Постановление Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. № 857-

ПП «Об утверждении правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в горо-

де Москве (с изменениями и дополнениями)».

[15]	ВСН-57-88(р)  Положение  по  техническому  обследованию  жилых зданий

[16]	Постановление Правительства Москвы от 26.06.2002 г. № 469 ПП

«О	порядке	обращения	с	отходами	строительства	и	сноса	в

г. Москве»

[17]	Колосков В.Н., Олейник  П.П., Тихонов А.Ф. Разборка  жилых зда- ний  и  переработка  их  конструкций  и  материалов  для  повторного использования. М., Издательство АСВ, 2004

[18]	Олейник  П.П.  Олейник  С.П.  Организация  системы  переработки строительных отходов, М., Издательство МГСУ, 2009 г

[19]	Пособие по обследованию строительных конструкций зданий (АО

«ЦНИИПромзданий»), М., 1997

[20]	Земельный кодекс Российской Федерации

[21]	МРР-4.2.08-97 Методические указания по экономическому обосно- ванию использования территорий, требующих рекультивационных

работ, под массовое жилищное строительство

[22]	Панова  Л.И.,  Бочаров  Ю.П.  Вертикальная  планировка  городских территорий, Братск, БрГУ, 2005

[23]	Олейник П.П., Олейник С.П. Организация и технология строитель-

ного  производства  (подготовительный  период).  Учебное  пособие. М., АСВ, 2006

[24]	Леонтович  В.В.,  Вертикальная  планировка  городских  территорий.

М., Высшая школа, 1985

[25]	Дикман  Л.Г.  Организация  строительного  производства.  М.,  АСВ,

2009

[26]	Пособие по разработке проектов организации строительства круп- ных  промышленных  комплексов  с  применением  узлового  метода. М., Стройиздат, 1989

[27]	РД  11-02-2006  Требования  к  составу  и  порядку  ведения  исполни- тельной  документации  при  строительстве,  реконструкции,  капи-

тальном  ремонте  объектов  капитального  строительства  и  требова- ния, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструк- ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

[28]	Олейник  П.П.  Организация  производственного  быта  строителей.

Учебное пособие. М., МГСУ, 2008

[29]	РД  11-06-2007  Методические  рекомендации  о  порядке  разработки проектов	производства работ  грузоподъемными  машинами и  тех- нологических карт погрузочно-разгрузочных работ

[30]	Олейник П.П., Ширшиков Б.Ф. Узловой метод организации строи- тельства и реконструкции промышленных предприятий. М., МГСУ,

2009

[31]	Олейник	П.П.,	   Ширшиков	Б.Ф.	Проектирование	организации строительства	и	производства	строительно-монтажных	работ. Учебное пособие. М., МГСУ, 2010

[32]	Руководство по разработке  технологических карт в строительстве.

М., ЦНИИОМТП, 1998

[33]	Методические   указания   по   разработке   технологических   карт   в строительстве   под   ред.   д.т.н.,   профессора   П.П.   Олейника.   М.,

МГСУ, 2010

[34]	Региональные  нормы  продолжительности  строительства  зданий  и сооружений в г. Москве. М., ГУП «НИАЦ», 2007

[35]	ПОТ  РО  14000-007-98  (2003)  Положение.  Охрана  труда  при  скла- дировании материалов

[36]	Ширшиков Б.Ф., Яровенко С.М. Основные элементы проекта про- изводства работ. М., МГСУ, 2007

[37]	Рогожин  В.М.,  Гребенникова  Н.Н.  Эксплуатация  машин  в  строи- тельстве. М., Издательство АСВ, 2005

[38]	Сборщиков  С.Б.  и  др.  Выполнение  экономических  расчетов  в  со- ставе проекта. М., Издательство АСВ, 2008

[39]	Уваров  В.Ф.,  Красюк  Л.В.  Технологическое  проектирование  про-

цессов земляных работ. М., Издательство АСВ, 2007

[40]	Организация строительного производства. Под ред.Цай Т.Н. и Гра- бового П.Г. М., Издательство АСВ, 1999

[41]	МДС 12-1.98 Рекомендации по созданию систем качества в строи-

тельно-монтажных организациях. М., 1999

[42]	Рапопорт А.Г., Смирнов А.Г.»О создании и функционировании по- стов контроля качества на строительных объектах Москвы».  Жур-

нал «Промышленное и гражданское строительство», №1, 2001

[43]	Методические	рекомендации	по	организации	оперативно-

диспетчерского управления в строительстве. М., Стройиздат, 1983

[44]	СН 370-78 Инструкция по организации оперативно-диспетчерского управления строительным производством. М., Стройиздат, 1978

[45]	Руководство по разработке раздела «Охрана окружающей среды  к

проекту планировки (реконструкции)  жилого района». М., 1998

[46]	Р 50-601-46-2004 Рекомендации. Методика менеджмента процессов

в системе качества. ФГУП ВНИИС, М, 2003

[47]	Постановление  Правительства  РФ  «О  порядке  проведения  строи- тельного  контроля  при  осуществлении  строительства,  реконструк- ции и капитального ремонта объектов капитального строительства»

от 21 июля 2010 № 468

[48]	Методическое  пособие  по  разработке  решений  по  экологической безопасности  строительства  в  составе  ПОС  и  ППР.  ОАО  ПКТИ Промстрой», М., 2007

[49]	Схемы входного и операционного контроля качества строительно-

монтажных работ. Часть 1, выпуск 1. ГПТТ «Оргтехстрой 11». М.,

2001

[50]	Абрамян	С.Г.	и	др.	«Обеспечение	экологической	надежности строительного производства». Волгоград, 2000

[51]	Федеральный закон от 7  ноября 2011 № 303-ФЗ «О геодезии и кар- тографии»

ОКС

Ключевые  слова:  организация  строительного  производства,  строи- тельные и монтажные работы, подготовительный период, бытовые город-

ки,	механизация,	материально-техническое	обеспечение,	оперативно-

диспетчерское управление, качество работ, требования безопасности.

# Text boxes

э	и

маш-смен

| Наименование работ | Объем работ | Затраты труда в чел-днях | Требуемые машины | Продолжительность в днях | Число смен | Численность рабочих в смену | Состав бригады | Периоды (дни, месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | ед. измерений | количество | Затраты труда в чел-днях | Наименование | Число | Продолжительность в днях | Число смен | Численность рабочих в смену | Состав бригады | сентябрь |
| Наименование работ | ед. измерений | количество | Затраты труда в чел-днях | Наименование | Число | Продолжительность в днях | Число смен | Численность рабочих в смену | Состав бригады | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Рытье котлована экскаватором | 1000 м3 | 0,85 | 6 | ЭО- 3323 | 6 | 3 | 2 | 1 | машинист-5р |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рытье котлована экскаватором | 1000 м3 | 0,85 | 6 | ЭО- 3323 | 6 | 3 | 2 | 1 | машинист-5р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачистка дна кот- лована и устройст- во основания | м3 | 57,6 | 18 | -- | -- | 3 | 1 | 6 | землекопы 2р-6чел. |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж фундамен- тов и стен подвала | шт | 1500 | 96 | КС- 45717 | 24 | 12 | 2 | 4 | машинист; монтажники: 4р-1чел.,3р- 2чел.,2р-1чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство желе- зобетонного пояса | 3 м | 180 | 35 | -//- | 4 | 4 | 1 | 9 | комплексная бригада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство желе- зобетонного пояса | 3 м | 180 | 35 | -//- | 4 | 4 | 1 | 9 | комплексная бригада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж железобе- тонных плит пере- крытий | шт. | 270 | 61 | -//- | 12 | 6 | 2 | 5 | машинист; монтажники: 4р-1чел,3р- 2чел,2р-2чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Монтаж железобе- тонных плит пере- крытий | шт. | 270 | 61 | -//- | 12 | 6 | 2 | 5 | машинист; монтажники: 4р-1чел,3р- 2чел,2р-2чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка наруж- ных инженерных сетей | п.м. | 220 | 20 | -- | -- | 6 | 1 | 3 | сварщики 4р-3чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроизоляция фундамента | 100 м2 | 25 | 6 | -- | -- | 3 | 1 | 2 | изолировщики 3р-1чел,2р- 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Гидроизоляция фундамента | 100 м2 | 25 | 6 | -- | -- | 3 | 1 | 2 | изолировщики 3р-1чел,2р- 1чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обратная засыпка пазух и уплотнение грунта | 2 м | 86 | 6 | ДЗ-42 | 2 | 2 | 1 | 3 | машинист 4р-1чел. землекоп 3р-2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Обратная засыпка пазух и уплотнение грунта | 2 м | 86 | 6 | ДЗ-42 | 2 | 2 | 1 | 3 | машинист 4р-1чел. землекоп 3р-2чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 248 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

число рабочих