НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

СТРОИТЕЛЕЙ  СИБИРСКОГО РЕГИОНА

Стандарт организации

Организация строительного производства

ОРГАНИЗАЦИЯ СТОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Новое строительство

СТО  044 НОСТРОЙ 2.33.52 - 2012

Общество с ограниченной ответственностью

«Центр научных исследований организации, механизации, технологии строительного производства»

Некоммерческое партнерство Строителей  Сибирского региона

Новосибирск  2012

Предисловие

| 1. | ПОДГОТОВЛЕН И ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Некоммерческим партнерством Строителей Сибирского региона |
| --- | --- | --- |
| 2. | УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением общего собрания Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона «22» ноября 2012 г. Протокол № 3 |

Настоящий стандарт   идентичен стандарту Национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011.

©  Национальное объединение строителей

©  Некоммерческое партнерство Строителей Сибирского региона

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных Некоммерческим партнерством Строителей Сибирского региона

Содержание

Введение................................................................................................................. IV

1 Область применения ............................................................................................ 1

2 Нормативные ссылки ........................................................................................... 1

3 Термины и определения ...................................................................................... 2

4 Общие положения ................................................................................................ 5

5 Ограждение строительной площадки и участков производства работ .......... 8

6 Размещение монтажных кранов и механизмов............................................... 11

7 Внутрипостроечные дороги .............................................................................. 16

8 Организация складского хозяйства .................................................................. 19

9 Бытовые городки строителей ............................................................................ 22

10 Площадки укрупнительной сборки конструкций и элементов ................... 30

11 Пункты мойки колес ........................................................................................ 32

12 Электроснабжение строительной площадки ................................................. 32

14 Теплоснабжение строительной площадки..................................................... 39

15 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом .......................... 41

16 Уборка территории строительной площадки ................................................ 42

17 Размещение информации ................................................................................ 43

18 Противопожарные средства ............................................................................ 44

Приложение А (обязательное) ............................................................................. 47

Приложение В (рекомендуемое).......................................................................... 64

Информационные щиты ....................................................................................... 64

Приложение Г (рекомендуемое) Пиктограммы ................................................. 66

Библиография ........................................................................................................ 67

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стан- дартизации Национального объединения строителей, утвержденной Реше- нием	Совета	Национального	объединения	строителей	от

20 апреля 2011 года.

Настоящий	стандарт	разработан	в	развитие	свода	правил СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуа- лизированная редакция» для конкретизации и выработки единых требова- ний к организации строительных площадок для нового строительства зда- ний и сооружений производственного и непроизводственного назначения.

Стандарт взаимоувязан со стандартами Национального объединения строителей по производству строительных работ и оценке соответствия, национальными стандартами и строительными нормами и правилами, Фе- деральными законами и постановлениями Правительства РФ - Федераль- ный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Фе- деральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и соору- жений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, Федеральный закон от 21.07. 1997 г. №

116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объ- ектов», Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», Градостроительный кодекс Россий- ской Федерации, Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87

«О составе разделов проектной документации и требований к их содержа- нию», Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбереже- нии и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 7  ноября 2011 № 303-ФЗ «О геодезии и картографии», приказ Минрегиона России от 30.12. 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня ви-

дов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной докумен- тации, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту».

Авторский коллектив: П.П.Олейник – доктор техн. наук, профессор, В.И. Бродский – канд. техн. наук, старший научный сотрудник, О.В. Бара- нов, Ю.А. Гутарев, В.А. Щитникова (ООО «Центр научных исследований организации, механизации, технологии строительного производства»).

СТАНДАРТ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

СТРОИТЕЛЕЙ  СИБИРСКОГО РЕГИОНА

Организация строительного производства. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ Новое строительство

Construction management Building site organization

New Construction

Дата введения 22.1.2012г.

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на строительство новых, реконструкцию и капитальный ремонт существующих зданий и сооруже- ний производственного и непроизводственного назначения, устанавливает правила по организации строительных площадок и распространяется.

1.2 Стандарт не распространяется на строительство линейных со- оружений, линий электропередачи, связи, трубопроводов и других объек- тов технической инфраструктуры, а также в полосе отчуждения железных дорог, в полосе отвода автомобильных дорог и других транспортных пу- тей, расположенных за пределами строительной площадки.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте используются ссылки на следующие стан- дарты и своды правил:

ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические усло-

вия

ГОСТ 25957-83.  Здания  и  сооружения  мобильные  (инвентарные). Классификация. Термины и определения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожар- ная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.046-85 Система стандартов безопасности труда. Строи- тельство. Нормы освещения строительных площадок

ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цве- та сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная

ГОСТ 4.132-85. Система показателей качества продукции.  Огнету- шители. Номенклатура показателей

ГОСТ 18599-2001. Трубы напорные из полиэтилена. Технические ус-

ловия

ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические

условия

ГОСТ 286-82. Трубы керамические канализационные. Технические условия

ГОСТ 6942-98. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия

ГОСТ Р 50838-2009. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия

СП  48.13330.2011  «СНиП  12-01-2004  Организация  строительства. Актуализированная редакция»

СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-99 Безопасность труда в строитель- стве. Часть 1»

СП 4.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- плани-ровочным и конструктивным решениям

СНиП  12-04-2002.  Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть  2. Строительное производство.

3 Термины и определения

В  настоящем  стандарте  применяются  термины  в  соответствии  с ГОСТ 25957, СП 48.13330 и [1, 3, 11], а также следующие термины и соот- ветствующие определения:

ность

бытовой городок (комплекс производственного быта) - совокуп-

зданий и сооружений для создания нормальных производственных и сани-

тарно-бытовых условий для работающих на строительной площадке;

бытовые здания - помещения для санитарно-гигиенического обслу- живания строительных рабочих;

временная строительная инфраструктура - динамическая систе- ма, включающая постоянные, мобильные и временные объекты, средства механизации, инженерные сети и другие элементы, необходимые для орга- низации строительного производства при возведении объектов капиталь- ного строительства;

временное водоснабжение строительства - обеспечение строи- тельной площадки водой по временной схеме для удовлетворения произ- водственных, хозяйственных и противопожарных нужд;

временное энергоснабжение строительства - энергообеспечение строительной площадки по временной схеме для удовлетворения силовых нагрузок, технологических нужд, наружного и внутреннего освещения;

временные дороги - дороги, прокладываемые на строительной пло- щадке для временных нужд;

временные здания на строительных площадках - надземные зда- ния подсобно-вспомогательного и обслуживающего назначения одноразо- вого использования  при создании временной строительной инфраструкту-

ры;

временные инженерные сети - коммуникации, прокладываемые на территории строительной площадки для обеспечения мобильных зданий и производства строительно-монтажных работ;

запасы производственные - средства производства, имеющиеся на строительных площадках и не переданные в производственный процесс;

зона монтажная - пространство с возможным падением груза при установке и закреплении конструкций и элементов;

зона обслуживания краном (рабочая зона крана) - пространство, определяемое максимальным вылетом стрелы на участке между крайними стоянками крана;

зона возможного падения груза (опасная зона работы крана) - пространство с возможным падением груза во время его перемещения, ус- тановки и закрепления с учетом вероятного рассеивания при падении;

инженерная подготовка территории строительной площадки - внутриплощадочные работы и противопожарные мероприятия по обуст- ройству строительной площадки и созданию рациональной строительной инфраструктуры	в	объеме,  необходимом	для	производства	основных строительно-монтажных работ;

новое строительство - возводимые объекты непроизводственного и производственного строительства, включая здания и сооружения основно- го, подсобного и обслуживающего назначения;

ограждение строительной площадки - устройство по периметру строительной площадки или внутри нее для выделения территории и уча- стков производства строительно-монтажных работ;

ограждение защитное - устройство, предназначенное для предот- вращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и

вредными производственными факторами (по ГОСТ 23407);

ограждение защитно-охранное - устройство для предотвращения доступа посторонних лиц на территории с опасными и вредными произ- водственными факторами и обеспечения охраны материальных ценностей строительства (по ГОСТ 23407);

организация складского хозяйства - комплекс мероприятий и работ по организации временного хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования;

освещение строительных площадок - расчет мощности, подбор и расстановка источников света для рабочего (общего, местного), аварийно- го и охранного освещения рабочих площадок;

площадка строительная - земельный участок, отведенный в соот- ветствии с проектной документацией для постоянного размещения объекта капитального строительства;

расчет потребности в воде при строительстве объекта - опреде- ление суммарного расхода воды по трем группам потребителей - произ- водственные, хозяйственно-бытовые, противопожарные нужды;

строительный генеральный план (стройгенплан) - организацион- но-технологический документ, состоящий из графической и расчетной частей, регламентирующих состояние временной строительной инфра- структуры на строительной площадке при возведении или реконструкции зданий и сооружений.

4 Общие положения

4.1 Границы строительной площадки, расположение постоянных и строящихся зданий и сооружений и временной строительной инфраструк- туры указываются на стройгенплане.

4.2 Стройгенпланы подразделяются на два вида - общеплощадочный и объектный.

4.3 Общеплощадочный стройгенплан охватывает всю территорию стро-ительства комплекса (промышленного, гражданского, сельскохозяй- ственного) или отдельного сложного здания и сооружения и включает временную строительную инфраструктуру, необходимую для обслужива- ния всего комплекса объектов.

Общеплощадочный стройгенплан для подготовительного (при необ- ходимости) и основного периодов строительства находится в составе раз- дела «Проект организации строительства» проектной документации (в со- ответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требо- ваний к их содержанию» [5], п. 24).

4.4  Объектный  стройгенплан разрабатывается  отдельно на каждое строящееся здание и сооружение, входящее в общеплощадочный строй- генплан и включает временную строительную инфраструктуру, необходи- мую для возведения (реконструкции) такого объекта.

Объектный стройгенплан разрабатывается в составе «Проекта произ- водства работ» (в соответствии с СП 49.13330, пункт 5.7.5).

Объектный стройгенплан может разрабатываться на этапы (подгото- вительный, основной) и виды работ (земляные, возведение подземной час- ти, возведение надземной части, отделочные, кровельные).

4.5 К временной строительной инфраструктуре относятся: мобиль- ные (инвентарные) и временные здания и сооружения, используемые по- стоянные и временные дороги, используемые постоянные и временные инженерные сети, источники и средства связи, энерго- и водоснабжения строительной площадки, выделенные места установки строительных и гру- зоподъемных машин и пути их передвижения, места складирования мате- риалов, изделий и конструкций, площадки укрупнительной сборки.

4.6 Размещение на строительной площадке временной строительной инфраструктуры предусматривает:

- минимизацию объемов временного строительства за счет макси- мального использования постоянных зданий, дорог и инженерных сетей;

- максимальное использование мобильных (инвентарных) зданий и сооружений для создания нормальных производственных и бытовых усло- вий для работающих;

- максимально возможную прокладку всех видов временных инже- нерных сетей по постоянным трассам;

- оптимизацию схем доставки материально-технических ресурсов с минимальным объемом перегрузочных работ;

- максимально возможное размещение временной строительной ин- фраструктуры на участках, не предназначенных для строительства.

4.7	На	территории	строительной	площадки	(в	соответствии	с СП 49.13330, пункт 4.9) выделяются опасные для работающих зоны с по- стоянно действующими опасными производственными факторами с уста- новкой предохранительных защитных и сигнальных ограждений и знаков безопасности (в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026).

Образцы знаков безопасности приведены в Приложении А.

4.8 Бытовые городки, проходы и места отдыха работающих распола- гаются за пределами опасных зон (согласно СП 49.13330, пункт 4.10).

4.9 Участки работ и рабочие места должны полностью соответство- вать требованиям безопасности труда в соответствии с действующими нормативными документами (СП 49.13330 раздел 6).

4.10 Проходы с уклоном более 20о  в соответствии с СП 49.13330,

пункт 6.2.22 оборудуются трапами или лестницами с ограждениями. Ши- рина проходов к рабочим местам в соответствии с СП 49.13330, пункт

6.2.19 должна быть не менее 0,6 м, а высота проходов в свету - не менее

1,8 м.

4.11 Входы в строящиеся здания (сооружения) защищаются козырь- ком шириной не менее 2,0 м в соответствии с ГОСТ 23407.

4.12 Проходы через траншеи, ямы, канавы должны иметь переход- ные мостики шириной не менее 1,0 м с перилами с обеих сторон высотой не менее 1,1 м со сплошной обшивкой на высоту 0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила в соответствии с СП

49.13330, пункт 6.2.9.

4.13 Для перехода рабочих по сыпучему грунту с большой текуче- стью и способностью засасывания устанавливаются трапы или настилы с перилами на всем пути движения.

4.14 Колодцы, шурфы и другие выемки согласно СП 49.13330, пункт

6.2.14 закрываются крышками, щитами или ограждаются с освещением сигнальными лампочками в темное время суток.

5 Ограждение строительной площадки и участков про- изводства работ

5.1. Ограждению в соответствии с ГОСТ 23407 подлежат следующие территории:

- выделенные территории строительных площадок;

- выделенные отдельные территории для размещения бытовых го- родков строителей;

- участки с опасными и вредными производственными факторами;

- участки с материальными ценностями строительной организации

(при необходимости);

5.2 Ограждения в соответствии с ГОСТ 23407 подразделяются на ти- пы в зависимости от функционального назначения, конструктивного ре- шения и исполнения.

5.3 Ограждения в зависимости от функционального назначения со- гласно ГОСТ 23407 включают защитно-охранные, защитные, сигнальные.

5.4 Ограждения в зависимости от конструктивного решения подраз- деляются на панельные, панельно-стоечные и стоечные по ГОСТ 23407.

5.5 Ограждения по исполнению включают ограждения с доборными элементами (защитные козырьки, тротуар, перила, подкосы) и без добор- ных элементов (рис.1).

а) панельные ограждения

б) панельно-стоечные ограждения

в) стоечные ограждения

г) ограждения с дробными элементами

1 – панель ограждения; 2 – подкос панели; 3 – опора (лежень); 4 - панель тротуа- ра; 5 – горизонтальный элемент перил; 6 – поручень; 7 – стойка перил; 8 – па- нель козырька; 9 – подкос козырька; 10 – стойка ограждения; 11 – пеньковый или капроновый канат, проволока.

Рис. 1 Схемы ограждений

5.6 Ограждения выполняются сборно-разборными с унифицирован- ными элементами и деталями.

5.7	Геометрические	размеры	ограждений	в	соответствии	с

ГОСТ 23407  включают:

- длина панелей - 1,2; 1,6; 2,0 м;

- высота панелей - 2,0 м (для защитно-охранных и защитных с ко- зырьком ограждений строительных площадок), 1,6 м (для защитных без козырька ограждений строительных площадок), 1,2 м (для защитных огра- ждений участков производства работ);

- высота стоек сигнальных ограждений - 0,8 м;

- расстояние  между  стойками  сигнальных  ограждений  -  не  более

6,0 м.

5.8 Панели защитно-охранных и охранных ограждений строительной

площадки выполняются сплошными, а остальные ограждения – разрежен- ными согласно ГОСТ 23407.

5.9 Длина панелей козырьков и тротуаров должна быть кратна длине панелей ограждений.

5.10 Защитный козырек устанавливается по верху ограждений с подъемом в сторону проезжей части (тротуаров) под углом 200, полностью перекрывая ширину тротуара со свесом 50-100 мм в соответствии с ГОСТ

23407.

5.11 Защитный козырек должен выдерживать снеговую нагрузку, а также  нагрузки  от  падения  одиночных  мелких  предметов  согласно  СП

49.13330, пункт 6.2.2.

5.12 Панели тротуара ограждений должны обеспечивать ширину прохода пешеходов не менее 1,2 м в соответствии с ГОСТ 23407.

5.13 Проходы оборудуются со стороны улиц и проездов перилами на высоте 0,5 м и 1,1 м от уровня тротуара согласно ГОСТ 23407.

5.14 Проемы ворот должны соответствовать габаритам транспортных средств в загруженном состоянии со свободными проходами в обе стороны

шириной не менее 0,6 м.

5.15 На территории строительства площадью от 5 га и более устанав- ливаются не менее двух въездов с противоположных сторон строительной площадки.

5.16 Все ограждения должны быть без повреждений и отклонений по вертикали, посторонних объявлений, надписей и знаков.

5.17 При повторном использовании ограждения должны быть отре- монтированными и окрашенными заново красками, устойчивыми к небла- гоприятным погодным условиям в соответствии с ГОСТ 23407.

6 Размещение монтажных кранов и механизмов

6.1 Размещение монтажных кранов, подъемников и др. механизмов на строительной площадке осуществляется с учетом требований охраны труда и методов эффективного производства работ в соответствии с СП

49.13330, раздел 7.

6.2 Последовательность привязки кранов включает: определение требуемых параметров работы крана, выбор крана, привязка крана и под- крановых путей к строящемуся объекту, установление зоны действия кра- на, выявление условий работы и введение при необходимости ограничения в зону действия крана.

6.3 Выбор монтажного крана осуществляется по следующим показа- телям: требуемая грузоподъемность, требуемый вылет стрелы, требуемая высота подъема крюка, стоимость машиносмены или механизированного процесса в соответствии с [8, 13, 14].

6.4 Привязка крана и подкрановых путей к строящемуся объекту включает поперечную и продольную привязку.

6.5 Поперечная привязка крана предусматривает безопасное расстоя- ние между строящимся объектом и краном в соответствии с [12, 14].

6.6 Продольная привязка крана устанавливает крайние стоянки и длину подкрановых путей согласно [8, 13, 14].

6.6.1 Расчетная длина подкранового пути определяется по формуле:

Lп = lс + Н + 2(lт + lу)	(1)

где Lп - длина подкранового пути, м;

lс - расстояние между крайними стоянками, м;

Н - база крана, м;

lт - длина тормозного пути, м;

lу - длина от конца рельса до тупиков, м.

6.6.2. Минимальная длина подкранового пути для перемещающегося крана должна быть не менее 25 м, составляющих два звена [8, 12].

Принимаемая  фактическая  длина  подкранового  пути  определяется корректировкой расчетной длины в сторону увеличения до кратности дли-

ны полузвена, равного 6,25 м

Lф   6,25  n  Lр

где Lф - фактическая длина подкранового пути, м

(2)

6.7 При установке кранов у зданий (сооружений), имеющих подвалы или другие подземные пустоты, к проекту производства работ приклады- ваются расчеты несущей способности таких сооружений на крановые на- грузки, выполненные автором проекта.

6.8 При привязке башенных кранов положение стрелы и располо- женного вверху противовеса при их монтаже (демонтаже) должны нахо- диться над свободной территорией.

В случае невозможности организации площадки для монтажа (де- монтажа) башенного крана разрабатываются технические решения в соста- ве проекта производства работ.

6.9 При работе монтажных кранов необходимо выделить следующие зоны, опасные для людей: монтажная зона, рабочая зона крана, зона пере- мещения груза, опасная зона работы крана, опасная зона подкрановых пу- тей, опасная зона работы подъемника, опасная зона дорог.

6.10 Монтажную зону составляет пространство с возможным паде- нием груза при установке и закреплении элементов. Параметры зоны опре-

деляются по контуру здания плюс 7 м при высоте здания до 20 м и плюс 10

м при высоте здания свыше 20 м [8, 13].

6.11 Рабочая зона или зона обслуживания краном включает про- странство, границей которого является линия, описываемая крюком крана, радиусом, равным максимальному вылету стрелы крана.

6.12 Зона перемещения груза состоит из пространства, находящегося в пределах возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана [8,13]. Такая зона определяется как

R1 = Rmax + 0,5 Lо + Lд	(3)

где R1 - радиус зоны перемещения груза, м;

Rmax - максимальный рабочий вылет стрелы крана, м;

Lо - ширина самой длинномерной конструкции, м;

Lд - длина самой длинномерной конструкции.

6.13 Опасная зона работы крана включает пространство с возмож- ным падением груза при его перемещении с учетом вероятного рассеива- ния при перемещении [8, 13], т.е.

R = R1 + lр	(4)

где R - радиус опасной зоны работы крана, м;

lр  - расстояние, учитывающее возможное рассеивание груза при паде- нии, равное

при высоте здания до 20 м - lр = 7 м

при высоте здания более 20 м - lр = 10 м.

6.14 Опасная зона подкрановых путей состоит из полосы земли, на которой расположены подкрановые пути плюс зона безопасности. С одной стороны границей зоны является строящееся здание, а с другой - времен- ное ограждение вдоль пути.

6.15 Расстояние от ограждения до оси ближнего рельса определяется

по формуле:

l   R  0,5в  l '

(5)

где lо – расстояние от ограждения до оси ближнего рельса, м;

в – ширина колеи, м;

lб – безопасное расстояние от выступающей части крана до ограждения, принимаемая не менее 0,7 м.

6.16  Опасная  зона  работы  подъемника  включает  пространство,  в

пределах  которого  возможно  падение  поднимаемого  или  опускаемого подъемником груза [13, 14].

6.16.1 При высоте до 20 м ширина опасной зоны принимается не ме- нее 5 м [8, 13].

6.16.2 При высоте более 20 м к ширине опасной зоны на каждые 15 м

подъема добавляется по 1 м, т.е.

А  5 

1 Б  20

15

(6)

где А - ширина опасной зоны работы подъемника, м;

Б - высота подъема груза, м.

6.16.3 Головка подъемника во время работы кранов должна быть ни- же монтажного горизонта не менее чем на 0,5 м.

6.16.4 В месте загрузки подъемника устанавливается стенд со сле- дующей информацией: грузоподъемность подъемника, таблица масс гру- зов с перечнем и количеством грузов, способы затаривания грузов, список ответственных лиц, правила пользования подъемником.

6.16.5 Вдоль опасной зоны подъемника выставляются знаки безопас- ности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, Приложения Нахождение людей в опасной зоне подъемника в период подъема грузов запрещается.

6.16.6 К месту управления подъемником подводится сигнализация со всех этажей или подъемник оборудуется телефонной (радио) связью.

6.16.7 Подъездные пути, площадки складирования грузов и навес для моториста (грузового подъемника) должны находиться за пределами опас- ной зоны.

6.17 Опасная зона дорог состоит из подъездов и подходов в пределах вышеуказанных зон, где могут находиться люди, не участвующие в совме-

стной с краном работе или осуществляется движение транспорта или рабо- та других механизмов.

6.18 Опасной зоной вдоль воздушной линии электропередачи явля- ется пространство, заключенное между двумя вертикальными плоскостя- ми, отстоящими от крайних  под напряжением проводов на расстоянии, указанном в таблице 1 в соответствии с СП 49.13330.

Т а б л и ц а  1 - Границы опасных зон.

| Напряжение, кВ | Расстояние от людей, применяе- мых ими инструментов, приспо- соблений и временных ограждений, м | Расстояние от механизмов и грузо- подъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стро- пов, грузозахватных приспособлений и грузов, м |
| --- | --- | --- |
| До 1,0 | 0,6 | 1,0 |
| 1,0-35 | 0,6 | 1,0 |
| 60, 110 | 1,0 | 1,5 |
| 150 | 1,5 | 2,0 |
| 220 | 2,0 | 2,5 |
| 330 | 2,5 | 3,5 |
| 400, 500 | 3,5 | 4,5 |
| 750 | 5,0 | 6,0 |
| 800 | 3,5 | 4,5 |
| 1150 | 8,0 | 10,0 |

6.19. При обоснованной невозможности снятия напряжения с воз- душной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается в соответствии с СП 49.13330, пункт 7.2.5.2  при условии:

- расстояние от подъемной и выдвижной части строительной маши- ны в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть не менее указанного в таблице 2;

- корпуса машин, кроме машин на гусеничном ходу, должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного заземления.

Т а б л и ц а  2 - допустимые расстояния при работе машин в охранной зоне

ЛЭП, находящейся под напряжением.

| Напряжение, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
|  | минимальное | минимально измеряемое техническими средствами |
| 1 | 2 | 3 |
| До 20 | 2,0 | 2,0 |
| От 20 до 35 | 2,0 | 2,0 |
| От 35 до 110 | 3,0 | 4,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| От 110 до 220 | 4,0 | 5,0 |
| От 220 до 400 | 5,0 | 7,0 |
| От 400 до 750 | 9,0 | 10,0 |
| От 750 до 1150 | 10,0 | 11,0 |

7 Внутрипостроечные дороги

7.1 Внутрипостроечные дороги должны обеспечивать свободный проезд ко всем эксплуатируемым, строящимся и сносимым зданиям и со- оружениям, в зону действия монтажных кранов, к площадкам укрупни- тельной сборки и местам складирования материалов, конструкций и обо- рудования.

7.2 Внутрипостроечные временные дороги возводятся максимально по трассам будущих постоянных дорог после окончания вертикальной планировки территории, устройства дренажей, водостоков и инженерных коммуникаций.

7.3 Строительство внутрипостроечных временных дорог завершается до начала работ по возведению подземной части объекта в соответствии с СП 48.13330.2011.

7.4 Проектирование внутрипостроечных временных дорог осуществ- ляется в следующей последовательности - разработка схемы движения транспорта и расположения дорог в плане, установление параметров дорог и опасных зон, определение конструкций дорог, объемов работ и необхо- димых ресурсов.

7.5 Внутрипостроечные дороги должны быть кольцевыми. При на- личии тупиковых дорог устраиваются разъездные и разворотные площад-

ки.

7.6 На стройгенлане проекта производства работ отмечаются въезды и выезды, направления движения, разъезды, развороты, стоянки при раз- грузке и места расположения знаков безопасности движения [10, 13].

7.7 Параметрами дорог являются: число полос движения, радиус за- кругления дорог, величина расчетной видимости [8].

7.8 При пересечении автомобильных и железных дорог устраивается сплошной настил, ограждения (при необходимости - шлагбаум) и освеще- ние, а также подъезд оборудуется звуковой и световой сигнализацией. Ширина проезжей части в местах пересечения железной дороги должна быть не менее 4,5 м.

7.9 Конструкции временных дорог зависят от конкретных условий эксплуатации и включают следующие типы: естественные грунтовые про- филированные, грунтовые улучшенной конструкции, с твердым покрыти- ем, из сборных железобетонных плит [8, 9].

7.9.1 Выбор типа дороги зависит от интенсивности движения массы машин, несущей способности грунта, гидрогеологических условий и эко- номической эффективности.

7.9.2 Грунтовые профилированные дороги рекомендуется устраивать при интенсивности движения до 3 автомашин в час в одном направлении в благоприятных грунтовых и гидрогеологических условиях.

7.9.3 Грунтовые улучшенной конструкции дороги используются при больших нагрузках или при неблагоприятных грунтовых и гидрогеологи- ческих условиях. Для этого естественные грунтовые дороги укрепляются гравием, шлаком, песчано-гравийно-глинистой смесью, обжигом глины, цементом, черными вяжущими.

7.9.4 Дороги из сборных железобетонных плит сооружаются под на- грузку 12 т на ось. Плиты укладываются на песчаную постель толщиной

10…25 см.

7.10 Все постоянные и временные дороги, возводимые в подготови- тельном периоде, не раскапываются при эксплуатации. Подземные комму- никации под ними закладываются на всю ширину дорог, включая обочины.

7.11 Применение внутрипостроечных железных дорог целесообразно при больших объемах перевозок.

П р и м е ч а н и е . Примерный перечень объектов включает: тепловые, атомные и гидроэлектростанции, прокатные станы, крупные химические производства, карьер - производство материалов, лесозаготовка - лесопильное производство.

7.11.1 При строительстве железных дорог в подготовительный пери- од выделяются участки путей для подачи сборных железобетонных, ме- таллических конструкций, технологического оборудования, сыпучих мате- риалов и других грузов на строительную площадку или внеплощадочные базы производственно-технологической комплектации строительной орга- низации.

7.11.2 Для организации механизированной сборки звеньев железно- дорожных путей на территории промышленного предприятия устраивается звеносборочная база. Базы размещаются в местах, свободных от застройки и с перспективой расширения и реконструкции предприятия.

7.11.3 К территории звеносборочной базы подводятся электросети, паропровод, водопровод питьевой, хозяйственно-бытовая канализация, а также устраиваются навесы для хранения рельсовых креплений, площадки для складирования рельсов, деревянных и железобетонных шпал, площад- ки для сборки звеньев.

7.11.4 Сборка звеньев железнодорожных путей осуществляется ав- томобильным краном с раскладкой шпал и рельсов. Собранные звенья гру- зятся на железнодорожные платформы и транспортируются к месту уклад- ки.

7.11.5 Устройство временных железнодорожных тупиков к складам сборки металлоконструкций и технологического оборудования произво- дится в начале подготовительного периода строительства.

7.11.6 До начала устройства железнодорожных путей выполняются все работы по прокладке пересечений трубопроводов, тоннелей, каналов и кабельных блоков.

8 Организация складского хозяйства

8.1 Склады подразделяются на следующие типы: открытые площад- ки, полузакрытые склады, закрытые склады, специальные склады [8, 13,

14].

8.2 Открытые площадки предназначаются для складирования мате- риалов и конструкций, не требующих защиты от атмосферных воздейст- вий: бетонные и железобетонные конструкции, кирпич, щебень, песок, гравий и т.п.

8.3 Полузакрытые склады (навесы) применяются для хранения мате- риалов и изделий, не изменяющих своих свойств от перемены температу- ры и влажности воздуха, но требующих защиты от атмосферных воздейст- вий: столярные изделия, пиломатериалы, металлические изделия, утепли-

тель.

8.4 Закрытые склады служат для хранения материалов и изделий, портящихся на открытом воздухе или нуждающихся в охране: электротех- нические и сантехнические изделия, скобяные изделия, отделочные мате- риалы, цемент, известь, гипс, фанера, скобяные изделия, спецодежда.

8.5 Специальные склады предназначены для хранения горючесма- зочных материалов (ГСМ), взрывчатых веществ (ВВ), химических реакти- вов и т.п.

8.6 Ширина проходов склада должна быть не менее 1 м, а проездов – в зависимости от габаритов машин и механизмов, обслуживающих склад (согласно СП 49.13330 , пункт 6.3.4).

8.7 Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складиро- вании	в соответствии с СП 49.13330 п. 6.3.3 следует укладывать таким образом:

- кирпич в пакетах на поддонах – не более чем в два яруса; в контей- нерах – в один ярус, без контейнеров – высотой не более 1,7 м. Кирпич складируется по сортам, а лицевой - по цветам и оттенкам. Осенью и зи- мой штабеля кирпича покрываются листами толя или рубероида;

- стеновые панели – в пирамиды или специальные кассеты в соответ- ствии с паспортом на указанное оборудование с учетом геометрических размеров изделий и устойчивости их при складировании;

- панели перегородок – вертикально в специальные кассеты в соот- ветствии с паспортом на кассету. Гипсобетонные панели устанавливаются в пирамиду с отклонением от вертикали на угол не более 10о. Гипсобетон- ные перегородки обязательно укрываются от атмосферных осадков;

- стеновые блоки – в штабель в два яруса на подкладках и с проклад-

ками;

- плиты перекрытий – в штабель высотой не более 2,5 м на подклад-

ках и с прокладками, которые располагают перпендикулярно пустотам или рабочему пролету;

- ригели и колонны – в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками;

- фундаментные блоки и блоки стен подвалов – в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с прокладками;

- стены жесткости в зависимости от вида их транспортирования с за- вода – в пирамидах или аналогично плитам перекрытия;

- круглый лес – в штабель высотой не более 1,5 м с прокладками ме- жду рядами и установкой упоров против раскатывания; ширина штабеля менее его высоты не допускается;

- пиломатериалы – в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки –

не более ширины штабеля. В любом случае высота штабеля не должна превышать 3 м;

- мелкосортный металл – в стеллаж высотой не более 1,5 м;

- санитарно-технические и вентиляционные блоки – в штабель высо- той не более 2,0 м на подкладках и с прокладками;

- крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части – в один ярус на подкладках;

- стекло в ящиках и рулонные материалы – вертикально в один ряд на подкладках;

- битум – в специальную тару, исключающую его растекание;

- черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавро- вые балки, сортовая сталь) – в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками;

- теплоизоляционные материалы – в штабель высотой до 1,2 м, хра- нить в закрытом сухом помещении;

- трубы диаметром до 300 мм – в штабель высотой до 3 м на под- кладках и с прокладками с концевыми упорами;

- трубы диаметром более 300 мм – в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с концевыми упорами;

- нижний ряд труб укладывается на подкладки, укрепляется инвен- тарными металлическими башмаками или концевыми упорами, надежно закрепленными на подкладке.

8.8 При складировании железобетонных элементов, имеющих петли (плиты, блоки, балки и т.д.), высота прокладок должна быть больше вы- ступающей части монтажных петель не менее чем на 20 мм.

8.9 При складировании грузов заводская маркировка должна быть видна со стороны проходов.

8.10 В пирамидах размещаются панели одинаковых марок. Панели должны плотно прилегать друг к другу по всей плоскости. Не допускается односторонняя загрузка пирамид [15].

Изделия устанавливаются в кассеты, пирамиды и другое оборудова- ние приобъектного склада с учетом их геометрических размеров и форм и сохранения устойчивости как изделий, так и складского оборудования [15].

8.11 Между штабелями одноименных конструкций, сложенных ря- дом (плиты перекрытий), или между конструкциями в штабеле (балки, ко- лонны) расстояние составляет не менее 200 мм.

8.12 Высота штабеля или ряда штабелей на общей прокладке не должна превышать полуторную его ширину [15].

8.13 В штабелях прокладки располагаются по одной вертикали. Рас- положение прокладок зависит от условий работы изделия в конструкции.

8.14 В каждом штабеле хранятся конструкции и изделия одномерной длины [15].

8.15 В стесненных условиях при отсутствии площадок складирова- ния допускается складирование материалов и конструкций на перекрытиях (покрытиях) существующих и реконструируемых зданий при письменном разрешении автора проекта и разработке необходимых мероприятий, обес- печивающих устойчивость здания (сооружения).

9 Бытовые городки строителей

9.1 Бытовые городки строителей формируются из расчета 6-8 м2  на одного человека. Городки должны быть удалены от рабочих мест не более чем на 250-500 м, при оптимальной удаленности 100-200 м [10].

9.2 Бытовой городок в соответствии с СП 48.13330.2011 состоит из мобильных (инвентарных) зданий для бригады, строительного участка, строительной организации.

9.3 Бытовой городок для бригады должен включать гардеробную или бригадный бытовой комплекс с умывальником, сушилкой одежды и обуви, помещениями для отдыха, обогрева и приема пищи, а также туалетом со- гласно СП 2.2.3.1384-03 и [10].

9.4 Бытовой городок для обслуживания строительных участков ос- нащается гардеробными, душевыми (мужские и женские), помещениями для личной гигиены женщин, помещениями для сушки одежды и обуви, буфетом, столовой-раздаточной согласно СП 2.2.3.1384-03 ип [10].

9.5 Бытовой городок для обслуживания строительной организации должен включать: медпункт, туалет (канализованный), помещение для стирки (химчистки) и ремонта рабочей одежды (обуви), здания и помеще- ния служебные (конторы мастера, производителя работ, начальника участ- ка, помещения для проведения занятий и собраний, диспетчерская), здания и помещения вспомогательные (кладовые, инструментальные), здания и помещения коммунально-бытовые (парикмахерская, киоск печати), соору- жения и установки (навес для отдыха, скамьи), сатураторы газированной воды, фонтанчики и т.п., стенды наглядной агитации, урны, ограждения, тротуары  согласно СП 2.2.3.1384-03 и [10].

9.6 Расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до мо- бильного (инвентарного) здания или сооружения рекомендуется прини- мать [10], м:

- при отсутствии въезда и длине здания до 20 м	1,5

- то же при длине здания более 20 м	3

- при наличии въезда в здание электрокаров и двуосных автомобилей8

- при наличии въезда трехосных автомобилей	12

- от железнодорожных путей с колеей

1520 мм	3,75

750 мм	3

- от ограждения площадок здания	1,5

- от ограждения охраняемой части площадок здания	5

- от наружных граней конструкций опор и эстакад	0,5

9.7 Тротуары или пешеходные трассы, в том числе для прохода к бы- товым зданиям, располагаются вдоль дорог, но не ближе 2 м от бортового камня проезжей части автодороги (или после кювета). Если вспомогатель-

ные здания находятся ближе, чем 3,75 м от железнодорожных путей, тро- туары должны иметь соответствующие ограждения [10].

9.8 Учет, отчетность и планирование новых поступлений инвентар- ных зданий для формирования бытовых городков в строительных органи- зациях производится по форме учетной карточки, лицевая сторона которой приведена на рис. 2, а оборотная на рис. 3.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

инвентарного здания

наименование строительной организации

Назначение здания

согласно номенклатуре

Тип здания

передвижной, контейнерный, сборно-разборный

Титульное, нетитульное (нужное подчеркнуть)

Завод-изготовитель 	 Первоначальная стоимость, руб.  	  Возвратные суммы от разборки, руб.

Полезная площадь, м2

Оборачиваемость, раз

Срок службы, лет

Дата ввода в эксплуатацию Дата списания по норме _ Инвентарный номер

Рис. 2. Лицевая сторона учетной карточки

Перечень помещений

Спецификация мебели и оборудования

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Фундамент (основание)  	  Каркас, стены  	 Кровля

Отопление

Рис. 3. Оборотная сторона учетной карточки

9.9 Выбор системы водоснабжения.

9.9.1 Система водоснабжения бытовых городков включает емкость чистой воды, станцию второго подъема, наружные сборно-разборные сети, внутренние сети и оборудование водопровода.

9.9.2 Для противопожарных целей в соответствии с ГОСТ 12.1.004 устанавливаются емкости объемом не менее 54 м3 с радиусом обслужива- ния не более 100-150 м. В качестве пожарных емкостей, в первую очередь, используются не замерзающие естественные водоемы и водотоки. При от- сутствии таковых запас воды хранится в открытых резервуарах, дно и от- косы которых изолируются асфальтовым слоем толщиной 8-10 см на по- душке 300-350 мм из жирной глины по утрамбованному грунту. Обычный объем резервуаров от 25 до 50 м3, для больших площадок до 100 м3. Для этих целей используются и резинотканевые резервуары, устанавливаемые

в отапливаемых зданиях.

9.9.3 Принципиальная схема сети временного водопровода может быть кольцевой, тупиковой или смешанной. При необходимости хозяйст- венно-питьевой водопровод выделяется в самостоятельную систему.

9.9.4 Для временного водоснабжения бытовых городков следует пре- дусматривать инвентарные водоочистные установки и станции с высоким уровнем заводской готовности типа «Струя».

9.9.5 Потребность в воде определяется как

Qрас. = Q хоз. + Qдуш.	(7)

где Qрасх. - общий расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с;

Qхоз.   - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, л/с;

Qдуш. - расход воды на душевые, л/с.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды равняется

qnk

Q хоз. =

t3600

(8)

где k - коэффициент неравномерного водопотребления;

q - расход воды на 1 работающего;

n - число работающих в смене;

t - время потребления воды при работе в две смены.

Для городков различной численности работающих расход воды на хозяйственно-питьевые и душевые нужды, общая потребность воды и внутренний диаметр водопровода приведены в табл. 3 – 6 [10].

9.9.6 Расход воды на душевые определяется по формуле

Qдуш. =

qn	(9)

t 60

где q - норма расхода воды на одного работающего;

n - число рабочих, пользующихся душем;

t - время работы душевой; при работе в две смены t = 90 мин. Т а б л и ц а  3 - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды

| n, чел. | Qхоз., л/с | n, чел. | Qхоз., л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,4 | 250 | 2,0 |
| 100 | 0,8 | 300 | 2,4 |
| 150 | 1,2 | 400 | 3,2 |
| 200 | 1,6 | 500 | 4,0 |

Т а б л и ц а  4 - расход воды на душевые

| n, чел. | Qдуш., л/с | n, чел. | Qдуш., л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,14 | 250 | 1,4 |
| 50 | 0,28 | 300 | 1,68 |
| 100 | 0,56 | 400 | 2,24 |
| 150 | 0,84 | 500 | 2,8 |
| 200 | 1,12 |  |  |

9.9.7 Расчет необходимого диаметра временного водопровода произ-

водится по формуле

Д 	4 Q расч.  1000

3,14  V

,	(10)

где Q - общий расход воды, л/сек;

Д - внутренний диаметр водопровода, мм;

V - скорость движения воды по трубам, м/с;

Т а б л и ц а  5 - общая потребность воды.

| n, чел. | Qрасч., л/с | n, чел. | Qрасч., л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,34 | 250 | 3,4 |
| 50 | 0,68 | 300 | 4,08 |
| 100 | 1,36 | 400 | 5,44 |
| 150 | 2,04 | 500 | 6,8 |
| 200 | 2,72 |  |  |

Т а б л и ц а  6  - внутренний диаметр водопровода.

| n, чел. | Д, мм | n, чел. | Д, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 50 | 150 | 300 |
| 50 | 100 | 200 | 400 |
| 100 | 200 | 250 и более | 500 |

9.9.8 Для водопровода применяются трубы стальные водопроводные

в соответствии с ГОСТ 3262 и трубы напорные из полиэтилена согласно

ГОСТ 18599.

9.10 Выбор системы электроснабжения.

9.10.1 На первом этапе определяется общая мощность энергопотреб- ляющего оборудования с учетом коэффициента запаса мощности источни- ка электроснабжения (см. таблицы 7, 8).

Потребляемая мощность трансформатора или иного источника элек- троснабжения определяется по формуле

P = 1,1 (К1ΣРн + ΣРо.в. + ΣРо.н.),	(11)

где 1,1 - коэффициент, учитывающий потери мощности в сетях;

К1 - коэффициент спроса, учитывающий неодновременность работы ос- вещения, электропрогрева, сушильных и нагревательных приборов;

ΣРн - сумма номинальных мощностей нагревательных приборов; ΣРов - общая мощность внутренних осветительных приборов; ΣРон - общая мощность наружных осветительных приборов.

(ΣРн + ΣРов ) - среднее для одного здания контейнерного типа различно- го назначения с электроотоплением; принимаем по паспортным данным равным 7 кВт.

Т а б л и ц а  7 - общая мощность электроэнергии для городков различной численности.

| n, чел. | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣРн + ΣРов, кВт | 70,0 | 91,0 | 154,0 | 186,0 | 266,0 | 476,0 | 455,0 | 686,0 |
| Количество зданий кон- тейнерного типа | 10 | 13 | 22 | 28 | 38 | 68 | 65 | 98 |

Т а б л и ц а  8  - общая потребность в электроэнергии для городков различ-

ной численности

| n, чел. | Рон., кВт | n, чел. | Рон., кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 70,4 | 200 | 268,1 |
| 50 | 91,9 | 300 | 479,2 |
| 100 | 155,3 | 400 | 459,0 |
| 150 | 197,6 | 500 | 694,0 |

9.10.2 Расчет наружного освещения приведен в п.12 настоящего стандарта.

9.11 Выбор системы канализации.

9.11.1 Системы временной канализации предназначены для удаления и обезвреживания производственно-бытовых и ливневых сточных вод со- гласно СП 32.13330, раздел 1. Канализация устраивается, в первую оче- редь, в столовых, буфетах, бытовых помещениях, туалетах. Устройство систем канализации не предусматривается лишь в случаях, когда отсутст- вует централизованный водопровод и число работающих составляет не бо- лее 25 человек в смену.

9.11.2 В качестве временных канализационных сооружений, отводя- щих и обезвреживающих сточные воды, используются канализационные коллекторы и сети, очистные сооружения, установки и др. Для бытовых городков применяются временные стационарные или передвижные кана- лизационные  очистные  сооружения  заводского  изготовления  типа  КУ,

обеспечивающие быструю полную биологическую очистку для станций от

12 до 200 м3 в сутки, биотуалеты.

9.11.3 Для устройства сетей временной канализации используются асбоцементные, а также керамические, чугунные, пластиковые трубы в со- ответствии с ГОСТ 286, ГОСТ 6942, ГОСТ Р 50838.

9.12 Выбор системы теплоснабжения.

9.12.1 Выбор системы теплоснабжения осуществляется в соответст- вии с положениями СНиП 2.04.05-91*.

9.12.2 Общая потребность в тепле определяется по формуле

Qобщ.   Vqo tв   tн  К5 К6 ,	(12)

где V - объем здания, м3;

qo - удельная тепловая характеристика здания, ккал/м3;

tв, tн - внутренняя и наружная температура, градус Цельсия;

К5 - коэффициент, учитывающий потери тепла в сетях;

К6 - коэффициент, отражающий неучтенные расходы тепла.

9.12.3 Отопление зданий бытовых городков должно быть водяным

или

электрическим.

9.12.4 Тип источника электроэнергии определяется при привязке го-

родков к местным условиям (дизельная электростанция, линия электропе- редач - ЛЭП, источник электроснабжения близрасположенного стационар- ного населенного пункта, от электросетей стройплощадки).

9.13 Эксплуатация бытовых городков.

9.13.1 Эксплуатация инженерных сетей и зданий, поддержание по- рядка на территории городка и его охрана, соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также требований санитарной гигиены возлагается на генподрядчика. Ответственность за городок в це- лом несет лицо, назначенное приказом по строительной организации из числа инженерно-технического персонала (начальник участка, производи- тель работ).

9.13.2 Возмещение расхода на содержание городка субподрядными организациями рекомендуется осуществлять пропорционально численно- сти работающих, пользующихся определенными видами услуг, исходя из общей суммы затрат по эксплуатации.

9.13.3 За соблюдение правил пожарной безопасности и поддержание порядка в бытовых помещениях рекомендуется персональную ответствен- ность возлагать на бригадира.

9.13.4 Временные дороги в городке должны обеспечивать проезд ав- томобильного транспорта к каждому из зданий. В ночное время террито- рия городка должна быть освещена.

10  Площадки	укрупнительной	сборки	конструкций	и элементов

10.1 Укрупнительная сборка конструкций и элементов выполняется непосредственно у места монтажа объекта согласно проекту производства работ.

10.2 Площадки укрупнительной сборки конструкций и элементов оборудуются стационарными стеллажами и стендами укрупнения.

10.3 Стальные конструкции ферм укрупняются как в вертикальном, так и горизонтальном положении.

Укрупнение ферм в вертикальном положении производится на спе- циальных стендах, оборудованных устройствами для выверки сборочных элементов и устойчивого их закрепления, что исключает необходимость перекантовки ферм.

Укрупнение ферм в горизонтальном положении требует подъема по- луферм в горизонтальном положении за счет закрепления их в четырех точках с применением траверс.

10.4 Укрупнительная сборка стальных ферм, балок и колонн осуще- ствляется на стеллажах, состоящих из стульев (столбиков) и уложенных на

них балок или рельсов. Высота стеллажа составляет 0,7-0,8 м. Поверхность стеллажей выравнивается по нивелиру и в процессе эксплуатации регуляр- но проверяется.

10.5 Сборка на стеллажах ферм, балок и колонн, имеющих в стыках сборочные отверстия, фиксирующие взаимное расположение частей ук- рупняемых элементов, производится с применением болтов и пробок. Если отсутствуют сборочные отверстия, к стеллажам крепятся фиксаторы, опре- деляющие размеры укрупняемого элемента. При сборке ферм фиксаторы устанавливаются в местах примыкания концов поясов и у стыков поясов. Если в местах примыкания к фиксаторам в собираемой конструкции име- ются монтажные отверстия, то в фиксаторах также делают отверстия, и конструкции крепятся к фиксаторам посредством болтов. При отсутствии отверстий сборка производится с совмещением рисок, заранее нанесенных на конструкцию и фиксаторы.

10.6 Укрупнение железобетонных ферм производится в вертикаль- ном положении в кассетах.

10.7 Кассеты устанавливаются под двумя узлами каждой полуфермы; под опорными узлами их делают глухими, без приспособлений для регу- лировки, а в пролете - с регулировочными приспособлениями.

Для опирания полуфермы в пролете регулировочными приспособле- ниями служит балка, установленная на винтах, при помощи которых выве- ряется положение стыков нижнего и верхнего поясов. Положение стыка нижнего пояса в плане регулируется посредством двух горизонтальных винтов, расположенных в уровне этого пояса. Выверка вертикальности по- луферм производится при помощи двух горизонтальных винтов вверху кассеты.

10.8 Площадки укрупнительной сборки конструкций и элементов в целях устойчивости кассет должны иметь прочную поверхность - бетонное покрытие,  мощеное  каменное  покрытие,  деревянные  лежни.  При  этом грунт должен быть уплотнен.

11 Пункты мойки колес

11.1 У выездов строительной площадки необходимо устанавливать пункты мойки колес грузового автотранспорта и строительных машин, предотвращающих вынос грунта и грязи со строительной площадки.

11.2 Пропускная способность мойки машин определяется в зависи- мости от видов и объемов выполняемых строительно-монтажных работ и условий строительного производства.

11.3 Пункты мойки машин должны предусматривать систему обо- ротного водоснабжения.

11.4 Конструктивные и технологические решения пунктов мойки ко- лес должны соответствовать техническим, экологическим, санитарным и др. требованиям и гарантировано исключать вынос грунта и грязи колеса- ми транспортных средств с территории строительной площадки, а также загрязнение нефтепродуктами почвы и грунтовых вод в местах расположе- ния пунктов.

11.5 В зимний период пункты мойки колес следует оборудовать спе- циальными установками для очистки колес сжатым воздухом.

11.6 Пригодность пунктов мойки колес к эксплуатации подтвержда- ется наличием сертификата соответствия, полученного в системе сертифи- кации ГОСТ Р и санитарно-эпидемиологическим заключением органов Роспотребнадзора, а также актом приемки в эксплуатацию на этапе завер- шения подготовительных работ.

12 Электроснабжение строительной площадки

12.1 Проектирование временного электроснабжения строительных площадок осуществляется в следующей последовательности: расчет энер- гетических нагрузок, определение количества и мощности трансформатор- ных подстанций, размещение трансформаторных подстанций, электротех-

нических устройств, силовых и осветительных сетей, составление схемы электроснабжения [8, 14].

12.2 На стадии проекта производства работ расчет нагрузок выпол- няется по установленной мощности электроприемников и коэффициентам

спроса с дифференциацией по видам потребителей:

	рс  kc

pt   kt 	

Робщ.   1,1  cos

  cos

  pов  kов   pон  ,	(13)



где 1,1 - коэффициент, учитывающий потери в сети;

рс, рt, ров, рон   - соответственно  мощности  силовых  токоприемников (башенные краны, сварочные трансформаторы и др.), мощности, необхо- димые для технологии выполнения работ (например, прогрев бетона), ос- вещения внутренних помещений, наружное освещение строительной пло- щадки, кВА;

kс, kt, kов  - коэффициенты спроса, зависящие от количества одновре- менных потребителей;

соs φ - коэффициент мощности, зависящий от количества и загрузки силовых потребителей.

12.3  Значения  коэффициентов  спроса  и  коэффициентов мощности принимаются согласно таблице 9.

Т а б л и ц а 9 - Значение коэффициентов спроса kс и мощности соs φ

| Группа потребителей электроэнергии | kс | соs φ |
| --- | --- | --- |
| Башенные краны | Кс = 0,7 | 0,5 |
| Установка электропрогрева | Кt = 0,5 | 0,85 |
| Наружное освещение | 1,0 | 1,0 |
| Внутреннее освещение | Ков = 0,8 | 1,0 |

12.4 Для временного электроснабжения строительных площадок ис- пользуются трансформаторные подстанции двух типов: стационарные и передвижные.

12.5 При питании строительства от сети в 35 кВ и выше понижение напряжения до 6 и 10 кВ осуществляется через главную понизительную

подстанцию  или  через  подстанцию  глубокого  ввода  с  понизительными трансформаторами с 35 до 0,4 кВ.

12.6 При отсутствии на объекте постоянных источников по низко- вольтной сети используются инвентарные комплектные трансформатор- ные подстанции, которые с помощью кабеля или воздушной линии под- ключаются к источнику высокого напряжения.

12.7 При отсутствии или недостаточности источников и сетей энер- госистем используются временные передвижные электростанции: до 100 кВт – малой и средней мощности, до 1000 кВт – крупные с дизельным дви- гателем, свыше 1000 кВт – энергопоезда с газо- и паротурбинными уста- новками.

12.8 Подсоединение потребителей к трансформаторной подстанции производится через инвентарные вводные ящики на напряжения 380/220 и

220/127 В.

12.9 Для снижения трудозатрат на временные сети и повышения электробезопасности работ применяются инвентарно-распределительные устройства. Такие устройства особенно эффективны для прогрева бетона, переносного сварочного поста и т.д.

12.10 Трансформаторные подстанции располагаются в центре нагру- зок с радиусом обслуживания до 400-500 м.

12.11 Сети  временного  электроснабжения  строительных площадок подразделяются по следующим признакам [8, 14]:

- напряжению – высоковольтные (380 В и более) и низковольтные

(12…36 В);

- назначению – питательные и распределительные;

- характеру потребителей – силовые (380 В) и осветительные (220 В);

- роду тока – переменного и постоянного;

- виду схемы – кольцевые (замкнутые) и радиальные (разомкнутые);

- конструктивному решению – воздушные и кабельные.

12.12 Электрическое освещение строительных площадок и мест про- изводства работ должно отвечать требованиям ГОСТ 12.1.046, раздел 2.

12.13 Электрическое освещение строительных площадок и мест про- изводства работ включает рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное согласно ГОСТ 12.1.046 , пункт 1.3.

12.14 Для строительных площадок и участков работ освещенность должна быть равномерной и не менее 2 лк в соответствии с ГОСТ 12.1.046, пункт 1.4.

12.14.1 Расчет прожекторной установки необходимо осуществлять в следующей последовательности: установление количества прожекторов, определение мест установки прожекторных мачт и прожекторов, нахожде- ние  высоты  угла  наклона  прожекторов.  Расчет  производится на  основе нормируемой освещенности в горизонтальной плоскости согласно ГОСТ

12.1.046.

12.14.2 Количество прожекторов, подлежащих установке на строи- тельной площадке в соответствии с ГОСТ 12.1.046, Приложение 3 опреде- ляется как

n =

где  n - количество прожекторов;

m  Ep  S

Рл

(14)

m - коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света, КПД прожекторов и коэффициент светового потока (см. таблица 10), лк;

Рл - мощность лампы применяемых типов прожекторов, Вт;

S  - освещаемая площадь, м2;

Ер = К·Ен - требуемая освещенность, лк;

Ен - нормируемая освещенность, лк;

К - коэффициент запаса (см. таблица 11).

Т а б л и ц а 10 - Ориентировочные значения коэффициента m.

| Источник света | Тип прожекто- ра или све- тильника | Ширина осве- щаемой площа- ди, м | Значения m при расчетной освещенности, лк |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 0,5 – 1,5 | 2,0 – 30,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЛН | ПЗС, ПСМ | 75-150 | 0,90 | 0,30 |
|  |  | 175-300 | 0,50 | 0,25 |
| Галогенные ЛН | ПКЕ, ИСУ | 75-125 | 0,30 | 0,20 |
|  |  | 150-350 | 0,20 | 0,15 |
| Лампы типа ДРЛ | ПЗС, ПЗМ | 75-250 | 0,25 | 0,13 |
|  |  | 275-350 | 0,30 | 0,15 |
| Лампы типа ДРИ | ПЗС, ПСМ | 75-150 | 0,30 | 0,10 |
|  |  | 175-350 | 0,16 | 0,06 |
| Ксеноновая лампа ДКсТ-20000 | ОУКсН (Н = 30 м) | 150-175 | 0,75 | 0,50 |
|  |  | 200-350 | 0,50 | 0,40 |
|  | «Аревик» (Н=30 м) | 150-175 | 0,90 | 0,70 |
|  |  | 200-250 | 0,70 | 0,50 |
| Ксеноновая лампа ДКсТ-10000 | СКсН (Н=20-30 м) | 100-150 | 0,55 | 0,45 |
|  |  | 175-250 | 0,40 | 0,35 |

Т а б л и ц а 11 – Значения коэффициента к

| Осветительные приборы | Коэффициент к при |
| --- | --- |
|  | лампах накаливания | газоразрядных источниках света |
| Прожекторы и др. световые приборы с усилением силы света 5-кратным и более | 1,5 | 1,7 |
| Светильники | 1,3 | 1,5 |

12.14.3 Установка источников света производится на стационарных и инвентарных мачтах и опорах, переносных стойках и строительных конст- рукциях.

12.14.4 Для небольших строительных площадок с шириной до 150 м рекомендуются прожекторы с лампами накаливания до 1,5 кВт.

12.14.5 Для строительных площадок с шириной до 300 м использу- ются прожекторы с лампами накаливания и осветительные приборы с ксе- ноновыми лампами.

12.14.6 Для строительных площадок с шириной более 300 м приме- няются осветительные приборы с галогенными или ксеноновыми лампами большой мощности (10, 20, 50 кВт).

12.14.7 Установка осветительных приборов производится на уровне кровли возводимого здания.

12.14.8 Расстояние между прожекторами не должно превышать че- тырехкратной высоты их установки.

12.14.9 Предпочтительно световой поток направлять в трех направ- лениях, минимально - в двух.

13 Водоснабжение и канализация

13.1 Временное водоснабжение и канализация на строительстве предназначены для обеспечения производственных, хозяйственных и про- тивопожарных нужд/

13.2 Проектирование временного водоснабжения строительных площадок осуществляется в следующей последовательности: определение потребности в воде, выбор источника снабжения водой, составление схемы водоснабжения, расчет диаметра водопровода, привязка временного водо- снабжения.

13.3 На стадии проекта производства работ потребность в воде опре- деляется с учетом расхода воды по группам потребителей, исходя из уста- новленных нормативов удельных затрат.

Суммарный расчетный расход воды Qобщ (л/сек) равен:

Qобщ = Qпр + Qрас + Qпож	(15) где Qпр, Qрас, Qпож  - соответственно расходы воды на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные цели, л/с.

13.4 Расход воды на производственные нужды равняется:

Qпр

n

 1,2 

i     k1

,	(16)

i 1

8  3600

где 1,2 - коэффициент, учитывающий неучтенные расходы;

cp   - средний производственный расход воды в смену i-того вида работ,

л;

k1 - коэффициент неравномерности потребления воды;

8 - число часов в рабочую смену;

3600 - число секунд в час.

13.5 Расход воды на производственные цели включает приготовле- ние бетонной смеси или раствора, поливку уложенного бетона, выполне- ния штукатурных и малярных работ, обслуживание и мойку строи-

тельных машин и т.д.

13.6 Потребность в воде на хозяйственно-бытовые цели определяется в соответствии с положениями раздела 9 настоящего стандарта.

13.7 Потребность в воде на противопожарные цели определяется в соответствии с СП 12.1.004-91 из расчета одновременного действия двух гидрантов с расходом воды на каждый по 5л/сек:

Qпож = 5 · 2 = 10 л/сек,	(17)

13.8 Расход воды на противопожарные цели принимается:

- для объектов с площадью от 10 до 50 га – 20 л/сек;

- для объектов с площадью до 10 га – 10 л/сек;

- для объектов более 50 га – 20 л + 5 л на каждые 25 га сверх 50.

13.9 Если расход воды на противопожарные цели Qпож ≥ Qпр + Qхоз,

то принимается Qобщ = Qпож.

13.10 Требуемый диаметр временного водопровода Д определяется в мм, по формуле (10).

При этом скорость движения воды по трубам при больших диамет- рах принимается 1,5…2,0 м/сек и при малых – 0,7…1,2 м/сек.

Полученное значение диаметра водопровода округляется до бли- жайшего большого сечения по ГОСТу. В случае прокладки водопровода только в противопожарных целях, его наружный диаметр принимается не менее 100 мм.

13.11 Привязка временного водопровода состоит в обозначении мест подключения трассы временного водопровода к потребителям. Временный водопровод к магистральному подключается только в колодце магистраль- ного водопровода.

13.12 Для отвода ливневых и условно чистых производственных вод устраиваются открытые водостоки.

13.13 При наличии на строительстве фекальной сети следует под- ключить к ним теплые санузлы, расположенные в мобильных (инвентар- ных) зданиях.

13.14 Порядок устройства временной канализации осуществляется в соответствии со СНиП 2.04.03 и положениями раздела 9 настоящего стан- дарта.

14 Теплоснабжение строительной площадки

14.1 Временное теплоснабжение на строительных площадках приме- няется  для обеспечения  теплом  технологических процессов  (оттаивание грунтов, прогрев бетона, подогрев заполнителей и др.), отопления и сушки строящихся объектов, отопления, вентиляции и горячего водоснабжения санитарно-бытовых и административно-складских объектов (мобильных зданий, используемых постоянных и временных зданий).

14.2 Проектирование временного теплоснабжения осуществляется в следующей последовательности: расчет потребности в тепле, определение источников снабжения теплом и потребности в топливе, размещение трас- сы теплопроводов, подбор агрегатов и приборов-потребителей тепла.

14.3 Общую потребность в тепле определяется суммированием рас- четной потребности по всем потребителям:

Q = (Q1 + Q2 + Q3) · К1 · К2,	(18)

где Q - общая потребность в тепле, кДж;

Q1  + Q2  + Q3  - количество тепла соответственно на потребность техно- логических процессов, отопление объектов, сушку объектов, кДж;

К1 - повышающий коэффициент на неучтенный расход тепла;

К2 - повышающий коэффициент на потери тепла в сети.

14.4 Источниками временного теплоснабжения могут быть как суще- ствующие (проектируемые) теплосети котельных и ТЭУ, так и временные котельные.

14.5 Временные котельные используются при недостаточности или отсутствии постоянных теплоисточников.

14.6 Временные котельные размещаются в мобильных (инвентар- ных) зданиях сборно-разборного и контейнерного (включая передвижные) типов.

14.7 Отопительные агрегаты подразделяются на четыре группы: электрокалориферы (работают от электросети), калориферы (работают на перегретой воде от сетей ТЭЦ или паре от котельных установок), воздухо- нагреватели с теплообменниками (работают на жидком и газообразном то- пливе), теплогенераторы (работают на жидком и газообразном топливе).

14.7.1 Электрокалориферы устанавливаются непосредственно в ота- пливаемом помещении и используются в режиме полной рециркуляции воздуха.

14.7.2 Калориферы устанавливаются внутри помещений с большими объемами или у лестничных клеток жилых домов. Обеспечивают кругло- суточно устойчивый тепловой режим. Для подачи воздуха по вертикали используются брезентовые рукава, а в жилых домах – трубы мусоропрово- дов, оборудованных специальными патрубками.

14.7.3Воздухонагреватели с теплообменниками применяются для обогрева и сушки помещений, особенно в период отделочных работ и ус- танавливаются у входа в отапливаемое здание. При использовании агрега- та внутри здания прокладывается специальный газоотводящий трубопро-

вод.

14.7.4 Теплогенераторы используются при работе на открытом воз- духе для оттаивания грунта, подогрева бетона, битума, подачи тепла по трубам в помещения.

14.8 Для обогрева поверхности конструкций независимо от темпера- туры окружающей среды используются газобаллонные установки с горел- ками инфракрасного излучения. Температура излучающей насадки состав- ляет 500…9000С в зависимости от расхода газа.

14.9 Расчет потребности в топливе выполняется по укрупненным по- казателям или из расчета теплотворной способности 1 кг топлива с учетом номенклатуры агрегатов и коэффициентов полезного действия установок.

14.10 Временные теплосети выполняются тупиковыми и реже по кольцевой схеме.

14.11 Расчет диаметра трубопроводов производится на период мак- симальной подачи тепла.

14.12 В целях сокращения затрат труда и материалов следует изго- тавливать инвентарные комплекты временных трубопроводов из гибких напорных резинотканевых рукавов, обеспечивающих многократную их оборачиваемость.

14.13 Для ускорения ввода объекта в эксплуатацию необходимо включать систему центрального отопления поэтапно по мере строительной готовности этажей.

15 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиле- ном

15.1 Сжатый воздух используется на строительной площадке для обеспечения перфорационного инструмента, подачи раствора и др.

15.2 Кислород и ацетилен применяются для выполнения сварочных работ.

15.3 На стадии проекта производства работ потребность в сжатом воздухе определяется по формуле:

Θ = 1,1 · ∑ k · q · n,	(19)

где Θ - потребное количество сжатого воздуха, м3/мин;

1,1 - коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах (от неплотности соединений и от охлаждения в зимнее время), а также расход воздуха на продувку;

k - коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных механизмов;

q - расход сжатого воздуха соответствующими механизмами;

n - число однородных механизмов.

15.4 Потребность в сжатом воздухе удовлетворяется передвижными компрессорами с комплектами гибких шлангов или баллонами.

15.5 Потребность в сжатом воздухе при реконструкции и ремонте промышленных предприятий обеспечивается из существующей постоян- ной сети сжатого воздуха.

15.6 Расчет диаметра трубопровода сжатого воздуха производится

как

D  3,18    р

(20)

где D - диаметр трубопровода, мм;

Θр - показатель воздуха на расчетном участке, м3/мин.

15.7. Потребность в кислороде и ацетилене обеспечивается с приме- нением стальных 40-литровых баллонов, передвижных кислородных и ацетиленовых установок и переносных ацетиленовых генераторов.

16 Уборка территории строительной площадки

16.1 Территория строительной площадки, включая территорию бы- товых городков, проезды, проходы, площадки складирования и укрупни- тельной сборки конструкций и элементов, рабочие места, должна содер- жаться в чистоте и порядке в соответствии с п.6.2.6 СП 48.13330, п.6.1.6

СП 49.13330.

16.2 Уборка территории строительной площадки и прилегающей пя- тиметровой зоны обеспечивается юридическим или физическим лицом, осуществляющим строительство.

16.3 Уборка территории строительной площадки проводится не реже одного раза в смену.

16.4 Складирование мусора и отходов строительного производства на территории строительной площадки осуществляется в установленных накопительных бункерах или на специально огораживаемых площадках. Складирование мусора и отходов вне этих мест запрещается.

16.5 Строительный мусор, бытовые отходы и снег своевременно вы- возится со строительной площадки в порядке, установленном органом ме- стного самоуправления.

16.6 Не допускается закапывание мусора и отходов в грунт или их сжигание непосредственно на строительной площадке.

16.7 В зимнее время дорожки, площадки и проходы к рабочим мес- там очищаются от снега и льда и посыпаются песком (шлаком, золой).

16.8 Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строи- тельной площадке, очищаются и обезвреживаются в порядке, предусмот- ренном проектом организации строительства, проектом организации работ и проектом производства работ.

16.9 Зеленые насаждения на территории строительной площадки со- держатся в соответствии с региональными положениями содержания и ох- раны зеленых насаждений.

17 Размещение информации

17.1 Со стороны улицы (площади) у въезда на строительную пло- щадку в соответствии с СП 48.13330.2011 устанавливается информацион- ный щит с указанием адреса и наименования объекта; наименования, адре- са и телефона застройщика (заказчика); наименования, адреса и телефона проектной организации; наименования, адреса и телефона генподрядной организации; фамилии, имени, отчества и телефона руководителя строи- тельства и производителя работ, даты начала и окончания строительства (реконструкции), графическое изображение объекта.

17.2 Наименование подрядной организации и номера телефонов ука- зываются на мобильных (инвентарных) зданиях, щитах ограждений, меха- низмах и оборудовании, крупногабаритных элементах оснастки и т.п.

17.3 У въезда на строительную площадку устанавливается стенд по- жарной  защиты  с указанием  строящихся,  сносимых  и  вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схемы движения транспорта, местонахождения водоисточников, средств пожаротушения.

17.4 У въезда на строительную площадку отдельно устанавливается схема внутриплощадочных дорог и проездов с указанием площадок скла- дирования	материалов	и	конструкций,	мест	разворота	транспортных средств, обустроенных объездов, пересечений дорог с опасными зонами, уширения в зону обслуживания крана, безопасные проезды через железно- дорожные пути на стройплощадке.

17.5 При наличии работ по вырубке и пересадке зеленых насаждений у въезда на строительную площадку до начала производства работ уста- навливается специальный щит с указанием видов и сроков проведения ра- бот, количестве вырубаемых и пересаживаемых зеленых насаждений (де- ревьев, кустарников), плана благоустройства и озеленения территории, по- казателях вредных воздействий на окружающую среду (сброс загрязняю- щих веществ, шумы и т.п.) и плана природоохранных мероприятий.

17.6 Размеры унифицированных информационных щитов составляют

3000 х 3000, 1500 х 1500, 1500 х 1000 мм (приложение В) и пиктограммы

(приложение Г).

18 Противопожарные средства

18.1 Производственные территории строительных площадок, вклю- чая участки производства работ и рабочие места, оборудуются средствами пожаротушения согласно СП 49.13330, пункт 6.5.1.

18.2 Первичные средства пожаротушения в соответствии с

ГОСТ 4.132-85 должны содержаться в соответствии с техническими пас-

портами и действующими положениями, находиться в исправном работо- способном состоянии и обозначаться соответствующими знаками.

18.3 Использование средств пожаротушения для производственных и хозяйственных нужд не допускается.

18.4 Противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов водо- проводной сети или из резервуаров или водоемов выполняется до начала основных строительных работ согласно СП 48.13330.2011. Направление движения к ним оборудуется указателями (объемными со светильниками или плоскими со светоотражающим покрытием), указывающим расстояние до водоисточника.

18.5. Мобильные (инвентарные) здания, наборы мобильных зданий (не более 10), а также временные строения должны находиться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м или у противопожарных стен в соответствии с СП 4.13130 , раздел 4.

18.6 Количество эвакуационных выходов, условия освещения, обес- печение незадымляемости, протяженность путей эвакуации из бытового городка должны соответствовать противопожарным [2].

18.7 Временные склады и мастерские, кроме складов горючих мате- риалов, складов дорогостоящего и ценного оборудования и оборудования в горючей упаковке, производственных помещений и оборудования по об- работке горючих материалов, по согласованию с органами Государствен- ного пожарного надзора могут располагаться в строящихся зданиях при условии выполнения соответствующих требований пожарной безопасно- сти СП 4.13130, раздел 5.

18.8 При складировании горючих материалов в зданиях необходимо принимать меры по предотвращению распространения пожара через про- емы в стенах и перекрытиях, стыки наружных, внутренних стен и между- этажных перекрытий, уплотнения в местах прохода инженерных коммуни- каций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости СП 4.13130, раздел 4.

18.9 Не разрешается накапливать на строительной площадке отходы горючих материалов: масляные тряпки, опилки, стружку, отходы пласт- масс. Их необходимо хранить в металлических контейнерах в безопасном месте в соответствии с СП 49.13330, пункт 6.5.3.

18.10 Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмотренные проектом, монтируются одно- временно с возведением объекта. Противопожарный водопровод вводится в действие к началу отделочных работ, а автоматические системы пожаро- тушения и сигнализация - к началу пусконаладочных работ.

18.11 Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектовываются рукавами и стволами. Пожарный рукав присоединя- ется к крану и стволу.

18.12 На каждом объекте обеспечивается согласно ГОСТ 12.1.004,

раздел 4 соответствующий противопожарный режим, включая:

- персональную ответственность должностных лиц за пожарную безопасность (наличие приказа, инструкции о мерах пожарной безопасно- сти, порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа, обуче- ние правилам пожарной безопасности);

- соответствие электрохозяйства (электрооборудования, электропри- боров, электроизделий, электросетей) и автоматических систем пожароту- шения правилам пожарной безопасности и противопожарным требовани-

ям;

- выполнение пожарных и огневых работ с соблюдением соответст- вующих мер безопасности и контроля, включая оборудование и обслужи- вание участков (постов);

- единовременное хранение допускаемого количества материалов и изделий, своевременную утилизацию пожароопасных отходов, выделение и оборудование мест для курения;

- определение четкого порядка поведения работников при обнаруже- нии пожара.

Приложение А

(обязательное)

Знаки безопасности

Запрещающие знаки (по ГОСТ Р 12.4.026)

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значе- ние | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Р01 |  | Запрещается ку- рить | Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламе- няющиеся вещества, или в помеще- ниях, где курить запрещается |
| Р02 |  | Запрещается поль- зоваться откры- тым огнем и ку- рить | Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причи- ной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабо- чих местах, емкостях, производст- венной таре |
| РОЗ |  | Проход запрещен | У входа в опасные зоны, помеще- ния, участки и др. |
| Р04 |  | Запрещается ту- шить водой | В местах расположения электрообо- рудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при ту- шении горения или пожара |
| Р05 |  | Запрещается ис- пользовать в каче- стве питьевой во- ды | На техническом водопроводе и ем- костях с технической водой, непри- годной для питья и бытовых нужд |
| Р06 |  | Доступ посторон- ним запрещен | На дверях помещений, у входа на объекты, участки и т.п., для обозна- чения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода) |

Р07	Запрещается дви- жение средств на- польного транс- порта

В местах, где запрещается приме- нять средства напольного транспор- та (например погрузчики или на- польные транспортеры)

Р08	Запрещается при- касаться. Опасно

На оборудовании (узлах оборудова- ния), дверцах, щитах или других поверхностях, прикосновение к ко- торым опасно

Р09	Запрещается при- касаться. Корпус пол напряжением

На поверхности корпусов, щитов и т.п., где есть возможность пораже- ния электрическим током

Р 10	Не включать!	На пультах управления и включения оборудования или механизмов, при ремонтных и пуско-наладочных ра- ботах

р 11	Запрещается рабо- В местах и на оборудовании, где

та (присутствие)

запрещено работать или находиться

людей со стимуля- людям с вживленными стимулято-

торами сердечной деятельности

рами сердечной деятельности

Р 12	Запрещается за- громождать про-

На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств проти-

ходы и (или) скла- вопожарной защиты , аптечек пер-

дировать

вой медицинской помощи и других местах

Р 13	Запрещается подъ- На дверях грузовых лифтов и дру-

ем (спуск) людей по шахтному стволу (запреща- ется транспорти- ровка пассажиров)

Р 14	Запрещается вход (проход) с живот- ными

гих подъемных механизмов

На воротах и дверях зданий, соору- жений, помещений, объектов, тер- риторий и т.п., где не должны нахо- диться животные, где запрещен

вход (проход) вместе с животными

| Р 16 |  | Запрещается рабо- та (присутствие) людей, имеющих металлические имплантанты | На местах, участках и оборудова- нии, где запрещено работать или находиться людям с вживленными металлическими имплантантами |
| --- | --- | --- | --- |
| Р 17 |  | Запрещается раз- брызгивать волу | На местах и участках, где запреще- но разбрызгивать воду |
| Р 18 |  | Запрещается поль- зоваться мобиль- ным (сотовым) те- лефоном или пе- реносной рацией | На дверях помещений, у входа на объекты, где запрещено пользовать- ся средствами связи, имеющими собственные радиочастотные элек- тромагнитные поля |
| Р2! |  | Запрещение (про- чие опасности или опасные действия) | Применять для обозначения опасно- сти. не предусмотренной настоящим стандартом. Знак необходимо ис- пользовать вместе с поясняющей надписью или с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью |
| Р27 |  | Запрещается иметь при (на) себе ме- таллические пред- меты (часы и т.п.) | При входе на объекты, на рабочих местах, оборудовании, приборах и т.п. Область применения знака мо- жет быть расширена |
| 330 |  | Запрещается при- нимать пищу | На местах и участках работ с вред- ными для здоровья веществами, а также в местах, где прием пищи за- прещен. Область применения знака может быть расширена |
| Р32 |  | Запрещается под- ходить к элемен- там оборудования с маховыми дви- жениями большой амплитуды | На оборудовании и рабочих местах по обслуживанию оборудования с элементами, выполняющими махо- вые движения большой амплитуды |
| Р33 |  | Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) | На производственной таре, в скла- дах и иных местах, где используют сыпучие материалы |

| Р34 |  | Запрещается поль- зоваться лифтом для подъема (спуска) людей | На дверях грузовых лифтов и дру- гих подъемных механизмах. Знак входит в состав группового знака безопасности «При пожаре лифтом не пользоваться, выходить по лест- нице» |
| --- | --- | --- | --- |

Предупреждающие знаки(по ГОСТ Р 12.4.026)

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значе- ние | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| W01 |  | Пожароопасно. Легковоспламе- няющиеся вещест- ва | Использовать для привлечения вни- мания к помещениям с легковос- пламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шка- фов, емкостях и т.д. |
| W02 |  | Взрывоопасно | Использовать для привлечения вни- мания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помеще- ний, дверцах шкафов и т.д. |
| W03 |  | Опасно. Ядовитые вещест- ва | В местах хранения, выделения, про- изводства и применения ядовитых веществ |
| W04 |  | Опасно. Едкие и коррози- онные вещества | В местах хранения, выделения, про- изводства и применения едких и коррозионных веществ |
| W05 |  | Опасно. Радиоактивные вещества или ио- низирующее излу- чение | На дверях помещений, дверцах шкафов и в других местах, где нахо- дятся и применяются радиоактив- ные вещества или имеется ионизи- рующее излучение Допускается применять знак радиа- ционной опасности по ГОСТ 17925 |
| W06 |  | Опасно. Возможно падение груза | Вблизи опасных зон. где использу- ется подъемно-транспортное обору- дование, на строительных площад- ках, участках, в цехах, мастерских и т.п. |

| W07 |  | Внимание. Автопогрузчик | В помещениях и участках, где про- водятся погрузочно-разгрузочные работы |
| --- | --- | --- | --- |
| W08 |  | Опасность пора- жения электриче- ским током | На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на элек- тротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов |
| W09 |  | Внимание. Опасность (прочие опасности) | Применять для привлечения внима- ния к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандар- том. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надпи- сью |
| W10 |  | Опасно. Лазерное излуче- ние | На дверях помещений, оборудова- нии, приборах и в других местах, где имеется лазерное излучение |
| W11 |  | Пожароопасно. Окислитель | На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания на наличие окислителя |
| W12 |  | Внимание. Электромагнитное поле | На дверях помещений, оборудова- нии, приборах и в других местах, где действуют электромагнитные поля |
| W13 |  | Внимание. Магнитное поле | На дверях помещений, оборудова- нии, приборах и в других местах, где действуют магнитные поля |
| W14 |  | Осторожно. Малозаметное препятствие | В местах, где имеются малозамет- ные препятствия, о которые можно споткнуться |

W15	Осторожно.

Возможность па- дения с высоты

Перед входом на опасные участки и в местах, где возможно падение с высоты

W16	Осторожно.

Биологическая опасность (Инфекционные вещества)

W17	Осторожно.

Холод

В местах хранения, производства или применения вредных для здоро- вья биологических веществ

На дверцах холодильников и моро- зильных камер, компрессорных аг- регатах и других холодильных ап- паратах

W18	Осторожно.

Вредные для здо- ровья аллергиче- ские (раздражаю- щие) вещества

В местах хранения, производства или применения вредных для здоро- вья аллергических (раздражающих) веществ

W19	Газовый баллон   На газовых баллонах, складах и уча- стках хранения и применения сжа- тых или сжиженных газов.

Цвет баллона: черный или белый, выбирается по ГОСТ 19433

W20	Осторожно.

Аккумуляторные батареи

В помещениях и на участках изго- товления, хранения и применения аккумуляторных батарей

W22	Осторожно.

Режущие валы

W23	Внимание.

На участках работ и оборудовании, имеющем незащищенные режущие валы, например на деревообрабаты- вающем, дорожном или сельскохо- зяйственном оборудовании

На дверцах турникетов и шлагбау-

Опасность зажима мах

W24	Осторожно.

Возможно опро- кидывание

На дорогах, рампах, складах, участ- ках, где возможно опрокидывание внутризаводского транспорта

| W25 |  | Внимание. Автоматическое включение (за- пуск) оборудова- ния | На рабочих местах, оборудовании или отдельных узлах оборудования с автоматическим включением |
| --- | --- | --- | --- |
| W26 |  | Осторожно. Горячая поверх- ность | На рабочих местах и оборудовании, имеющем нагретые поверхности |
| W27 |  | Осторожно. Возможно трав- мирование рук | На оборудовании, узлах оборудова- ния, крышках и дверцах, где воз- можно получить травму рук |
| W28 |  | Осторожно. Скользко | На территории и участках, где име- ются скользкие места |
| W29 |  | Осторожно. Возможно затяги- вание между вра- щающимися эле- ментами | На рабочих местах и оборудовании, имеющем вращающиеся элементы, например, на валковых мельницах |
| W30 |  | Осторожно. Сужение проезда (прохода) | На территориях, участках, в цехах и складах, где имеются сужения про- хода (проезда) или присутствуют выступающие конструкции, затруд- няющие проход (проезд) |

| Код знака | Цветографическое изо- бражение | Смысловое значе- ние | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| М01 |  | Работать в защит- ных очках | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения |
| М02 |  | Работать в защит- ной каске (шлеме) | На рабочих местах и участках, где требуется защита головы |
| М03 |  | Работать в защит- ных наушниках | На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума |
| М04 |  | Работать в средст- вах индивидуаль- ной защиты орга- нов дыхания | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов ды- хания |
| М05 |  | Работать в защит- ной обуви | На рабочих местах и участках, где необходимо применять сред- ства индивидуальной защиты |
| М06 |  | Работать в защит- ных перчатках | На рабочих местах и участках ра- бот, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрес- сивных сред, защита от возмож- ного поражения электрическим током |

| М07 |  | Работать в защит- ной одежде | На рабочих местах и участках, где необходимо применять сред- ства индивидуальной зашиты |
| --- | --- | --- | --- |
| М08 |  | Работать в защит- ном щитке | На рабочих местах и участках, где необходима защита лица и органов зрения |
| М09 |  | Работать в предо- хранительном (страховочном) поясе | На рабочих местах и участках, где для безопасной работы требу- ется применение предохрани- тельных (страховочных) поясов |
| М10 |  | Проход здесь | На территориях и участках, где разрешается проход |
| М11 |  | Общий предписы- вающий знак (прочие предписа- ния) | Для предписаний, не обозначен- ных настоящим стандартом. Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на допол- нительном знаке безопасности |
| М12 |  | Переходить по надземному пере- ходу | На участках и территориях, где установлены надземные перехо- ды |
| М13 |  | Отключить штеп- сельную вилку | На рабочих местах и оборудова- нии, где требуется отключение от электросети при наладке или ос- тановке электрооборудования и в других случаях |

| М14 |  | Отключить перед работой | На рабочих местах и оборудова- нии при проведении ремонтных или пусконаладочных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| М15 |  | Курить здесь | Используется для обозначения места курения на производствен- ных объектах |

Знаки пожарной безопасности(по ГОСТ Р 12.4.026)

| Код | Цветографическое изо- бражение | Смысловое значе- ние | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| F 01-01 |  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безо- пасности для указания направле- ния движения к месту нахожде- ния (размещения) средства про- тивопожарной зашиты |
| F 01-02 |  | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безо- пасности для указания направле- ния движения к месту нахожде- ния (размещения) средства про- тивопожарной защиты |
| F02 |  | Пожарный кран | В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным ру- кавом и стволом |
| F03 |  | Пожарная лестни- ца | В местах нахождения пожарной лестницы |
| F04 |  | Огнетушитель | В местах размещения огнетуши- теля |
| F05 |  | Телефон для ис- пользования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охра- ной) | В местах размещения телефона, по которому можно вызвать по- жарную охрану |
| F06 |  | Место размещения нескольких средств противо- пожарной защиты | В местах одновременного нахож- дения (размещения) нескольких средств противопожарной защи- ты |

| F07 |  | Пожарный водо- источник | В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |
| --- | --- | --- | --- |
| F08 |  | Пожарный сухо- трубный стояк | В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка |
| F09 |  | Пожарный гид- рант | У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозна- чающие расстояние от знака до гидранта в метрах |
| F10 |  | Кнопка включения установок (сис- тем) пожарной ав- томатики | В местах ручного пуска устано- вок пожарной сигнализации, по- жаротушения и (или) систем про- тиводымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигна- ла пожарной тревоги |
| F11 |  | Звуковой опове- щатель пожарной тревоги | В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной ав- томатики» |

К знакам пожарной безопасности относят также:

- запрещающие знаки - Р 01 «Запрещается курить», Р 02 «Запрещается пользо- ваться открытым огнем», Р 04 «Запрещается тушить водой», Р 12 «Запрещается загро- мождать проходы и (или) складировать» ;

- предупреждающие знаки - W 01 «Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества»,   W 02 «Взрывоопасно», W 11 «Пожароопасно. Окислитель»;

- эвакуационные знаки - Е 01-23.

Эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения

(по ГОСТ Р 12.4.026)

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Е 01-01 |  | Выход здесь (лево- сторонний) | Над дверями (или па дверях) эва- куационных выходов, откры- вающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для ука- зания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 01-02 |  | Выход здесь (право- сторонний) | Над дверями (или на дверях) эва- куационных выходов, откры- вающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для ука- зания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 02-01 |  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими эвакуационными знака- ми для указания направления движения |
| Е 02-02 |  | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими эвакуационными знака- ми для указания направления движения |
| Е 03 |  | Направление к эва- куационному выходу направо | На стенах помещений для указа- ния направления движения к эва- куационному выходу |
| Е 04 |  | Направление к эва- куационному выходу налево | На стенах помещений для указа- ния направления движения к эва- куационному выходу |
| Е 05 |  | Направление к эва- куационному выходу направо вверх | На стенах помещений для указа- ния направления движения к эва- куационному выходу по наклон- ной плоскости |
| Е 06 |  | Направление к эва- куационному выходу налево вверх | На стенах помещений для указа- ния направления движения к эва- куационному выходу по наклон- ной плоскости |
| Е07 |  | Направление к эва- куационному выходу направо вниз | На стенах помещений для указа- ния направления движения к эва- куационному выходу по наклон- ной плоскости |

| Е08 |  | Направление к эва- куационному выходу налево вниз | На стенах помещений для указа- ния направления движения к эва- куационному выходу по наклон- ной плоскости |
| --- | --- | --- | --- |
| Е09 |  | Указатель двери эва- куационного выхода (правосторонний) | Над дверями эвакуационных вы- ходов |
| Е10 |  | Указатель двери эва- куационного выхода (левосторонний) | Над дверями эвакуационных вы- ходов |
| Е11 |  | Направление к эва- куационному выходу прямо | Над проходами, проемами, в по- мещениях большой площади. Размешается на верхнем уровне или подвешивается к потолку |
| Е12 |  | Направление к эва- куационному выходу прямо | Над проходами, проемами, в по- мещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку |
| Е13 |  | Направление к эва- куационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и сте- нах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е14 |  | Направление к эва- куационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и сте- нах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е15 |  | Направление к эва- куационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и сте- нах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е16 |  | Направление к эва- куационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и сте- нах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е17 |  | Для доступа вскрыть здесь | На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необхо- димо вскрыть определенную кон- струкцию, например разбить стеклянную панель и т.п. |

| Е18 |  | Открывать движени- ем от себя | На дверях помещений для указа- ния направления открывания дверей |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19 |  | Открывать движени- ем на себя | На дверях помещений для указа- ния направления открывания дверей |
| Е20 |  | Для открывания сдвинуть | На дверях помещений для обо- значения действий по открыва- нию сдвижных дверей |
| Е21 |  | Пункт (место) сбора | На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунк- тов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуа- ции |
| Е22 |  | Указатель выхода | Над дверями эвакуационного вы- хода или в составе комбиниро- ванных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е23 |  | Указатель запасного выхода | Над дверями запасного выхода |

Е.1 Эвакуационные знаки следует устанавливать в положениях, соответствую- щих направлению движения к эвакуационному выходу.

Е.2 Изображение графического символа фигуры человека в дверном проеме на эвакуационных знаках Е 01-01 и Е 01-02 смыслового значения «Выход здесь» должно совпадать с направлением движения к эвакуационному выходу.

Знаки медицинского и санитарного назначения (по ГОСТ Р 12.4.026)

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕС 01 |  | Аптечка первой ме- дицинской помощи | На стенах, дверях помещений для обозначения мест размещения аптечек первой медицинской по- мощи |
| ЕС 02 |  | Средства выноса (эвакуации) пора- женных | На дверях и стенах помещений в местах размещения средств вы- носа (эвакуации) пораженных |
| ЕС 03 |  | Пункт приема гигие- нических процедур (душевые) | На дверях и стенах помещений в местах расположения душевых и т.п. |
| ЕС 04 |  | Пункт обработки глаз | На дверях и стенах помещений в местах расположения пункта об- работки глаз |
| ЕС 05 |  | Медицинский каби- нет | На дверях медицинских кабине- тов |
| ЕС 06 |  | Телефон связи с ме- дицинским пунктом (скорой медицинской помощью) | В местах установки телефонов |

Указательные знаки (по ГОСТ Р 12.4.026)

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 |  | Пункт (место) прие- ма пищи | На дверях комнат приема пищи, буфетах, столовых, бытовых по- мещениях и в других местах, где разрешается прием пиши |
| D02 |  | Питьевая вода | На дверях бытовых помещений и в местах расположения кранов с водой, пригодной для питья и бы- товых нужд (туалеты, душевые, пункты приема пищи и т.д.) |
| D03 |  | Место курения | Используется для обозначения места курения на общественных объектах |

Приложение В

(рекомендуемое)

Информационные щиты

Образец Информационного щита (Паспорт строительного объекта)

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с наземным гара- жом

Проспект Победы, дом 17, корп. 4

Застройщик	ОАО «Горкапстрой»	тел. 208-16-19

Генеральный подрядчик	ОАО «Жилстрой»	тел. 115-27-14

Генеральный проектировщик	ОАО «Горпроект»	тел. 324-16-01

Начальник строительства	Иванов В.П.	тел. 208-90-15

Прораб	Сидоров Н.И.   тел. 208-29-17

Начало строительства	II кв. 2011 г. Окончание строительства		III кв. 2013 г.

Уважаемые жители!

Приносим Вам извинения за временные неудобства, связанные со строительством

Продолжение приложения В

Вход на строительную площадку

без специальной одежды и защитных касок

Запрещен !

Бытовой городок ОАО «Жилстрой»

Начальник строительства Иванов В.П. тел. 115-91-15

Комендант Петров А.Ф. тел. 115-31-28

Озеленение территории строительно-оздоровительного комплекса с подземным гаражом

Сохраняется: 35 деревьев

Вырубается:	9 деревьев;

7 кустарников; Пересадка:	5 кустарников

Посадка: деревьев	- 86 кустарников - 58 цветников - 100 м2

Виды работ: расстилка растительного слоя; подготовка посадочных мест; посадка деревьев и кустарников; устройство газонов; высаживание рассады цветов.

Окончание работ - III кв. 2013 г.

Приложение Г

(рекомендуемое)

Пиктограммы

Эскизы пиктограмм

Пост охраны	Пункт приема пищи

Душевая	Прорабская

Медпункт	Туалет

Библиография

[1]	Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от 17 ноября 2011 г.)

[2]	Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче- ском регулировании»

[3]	Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

[4]	Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 «Об энергосбере- жении и о повышении энергетической эффективности и о внесе- нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[5]	Постановление Правительства Российской Федерации от

16.02.2008  г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию».

[6]	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 де- кабря 2009 г. № 1213 «Технический регламент о безопасности средств индивидуальной защиты».

[7]	Приказ Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 с по- следующими изменениями от 23.06.2010 г «Об утверждении Пе- речня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капи- тальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи- тельства».

[8]	Дикман Л.Г. Организация строительного производства. М., Изда- тельство АСВ, 2008.

[9]	Олейник П.П. Организация строительного производства. М., Изда- тельство АСВ, 2010.

[10]	Олейник П.П., Ширшиков Б.Ф. Организация производственного быта строителей. М., МГСУ, 2008.

[11]	Олейник П.П., Ширшиков Б.Ф. Терминологический словарь в об- ласти организации, планирования и управления строительством. М., Издательство АСВ, 2010.

[12]	Промышленная безопасность при эксплуатации грузоподъемных

кранов. Серия 10. Нормативные документы по безопасности, над- зорной и разрешительной деятельности в области котлонадзора и надзора за подъемными сооружениями. Гостехнадзор России,

2000.

[13]	Рекомендации по установке и безопасной эксплуатации грузо- подъемных кранов, строительных подъемников, грузоподъемных кранов манимуляторов и подъемников (вышек) при разработке проектов организации строительства и проектов производства ра- бот. ОАО ПКТИпромстрой, 2004.

[14]	Российская архитектурно-строительная энциклопедия. Том 1,

1995 г.

[15]	ПОТ РМ 007-98. Межотраслевые правила по охране труда при по- грузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

ОКС 93.010

Ключевые слова: организация строительного производства, органи- зация строительной площадки, временная строительная инфраструктура, бытовые городки, внутрипостроечные дороги, склады.

# Text boxes

б

o

'



q

cp

q

i